## звіт
Інформація про реалізацію проектів громадського бюджету м. Києва у 2020 році
Додаток 1
(станом на 01.10.2020)
№ з/п | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис.грн.) | Стан реалізації проекту
[6 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[7 empty] | тис. грн. | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Управління екології та природних ресурсів
2020
1 | № 2227 «Ревіталізація озера Тельбін», Дніпровський район, м. Київ, озеро Тельбін Пілянкевич Ольга Олександрівна | КП "Плесо" Сойкіс Григорій Михайлович 517-63-58 | КП 03.02.2020 |  | 70.008 | 1. В вересні (04.09.2020) було оголошено спрощену закупівлю: Соціальні послуги (Реалізація громадського проекту № 2227 «Ревіталізація озера Тельбін») у порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» по визначенню виконавця робіт. |  |  | Торги не відбулися. Причина: відсутність пропозицій.
2 | № 1791 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга»; Загальноміський, м. Київ, берег р.Дніпро між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай; Томазов Олександр Васильович | КП "Плесо" Сойкіс Григорій Михайлович 517-63-58 | КП 03.02.2020 ТВ 29.05.2020 | Договір на проведення експертизи №120232-ЗК від 06.04.2020 Договір на виконання робіт № 1663 від 14.08.2020 | 348.29 | 1. Розчищення від чагарників, будівельного та побутового сміття середньої тераси. 2. Відновлення покриття та огорожі. 3. Влаштування бігової та велодоріжки. | 343.2 | 98.5%
3 | № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя » м. Київ, берег р.Дніпро між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай; Томазов Олександр Васильович | КП "Плесо" Сойкіс Григорій Михайлович 517-63-58 | КП 03.02.2020 ТВ 29.05.2020 | Договір на проведення експертизи №120233-ОК від 06.04.2020 Договір на виконання робіт № 1662 від 14.08.2020 | 220 | 1. Підписання договору за результатом закупівлі з ТОВ "Будівельна компанія "Градот" | 3.24 | 1.5%
| № 956 - «Стежка здоров’я у Виноградарському лісі для літніх людей» м.Київ, просп.Гонгадзе,9А Автор проекту - Рощіна Руслана Володимирівна | КО "Київзеленбуд" Рудик Вадим Ярославович 068-682-82-89 | 17.02.2020 КП | Укладено договір на виконання робіт № 268/8 від 04.08.2020 | 100 | 1.Підготовлено дефектний акт, погоджено з автором проекту та балансоутримувачем території 2.Кошторисна частина проектної документації по дефектному акту розглянута експертизою, отримано позитивний експертний звіт № 0499-20/ПРОЕКСП від 30.06.2020. 3. На конкурсній основі визначено підрядника- ФОП Кравчук Олег Миколайович. 4.Укладено Договір на виконання робіт №268/8 від 04.08 2020
| № 2178- «Благоустрій вулиці Політехнічної» м.Київ, вул.Політехнічна Автор проекту - Єрофєєв Андрій Сергійович | КО "Київзеленбуд" Рудик Вадим Ярославович 068-682-82-89 | 17.02.2020 КП | Укладено договір на виконання робіт № 253/7 від 22.07.2020 | 226,0 | 1.Підготовлено дефектний акт та погоджено з автором проекту та балансоутримувачем території 2.Кошторисна частина проектної документації по дефектному акту розглянута експертизою, отримано позитивний експертний звіт № 0442-20/ПРОЕКСП від 05.06.2020. 3.На конкурсній основі визначено підрядну організацію ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ". 4.Укладено Договір на виконання робіт №253/7 від 22.07 2020
| № 2249- «Політех майбутнього (Polyteco Science City)» м.Київ, вул.Політехнічна Автор проекту - Єрофєєв Андрій Сергійович | КО "Київзеленбуд" Рудик Вадим Ярославович 068-682-82-89 | 17.02.2020 КП | Укладено договір на виконання робіт № 267/8 від 04.08.2020 | 214,0 | 1.Підготовлено дефектний акт та погоджено з автором проекту та балансоутримувачем території 2.Кошторисна частина проектної документації по дефектному акту розглянута експертизою, отримано позитивний експертний звіт № 0500-20/ПРОЕКСП від 30.06.2020. 3.На конкурсній основі визначено підрядну організацію ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ". 4.Укладено Договір на виконання робіт №267/8 від 04.08 2020
| Усього | [5 empty] | 346.44