## DATA
07-КБ-звіт
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) - УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
за січень-вересень 2020 року
тис.грн
№ | Код об’єкта | Найменування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2020 | в тому числі | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2020 | Капітальні вкладення |  |  | Фактичне введення в дію потуж- ностей (одиниця виміру, місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів |  |  |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка
[6 empty] | Програма на 2020 рік | виконано |  |  |  | Всього за звітний період | в тому числі:
|  |  |  | врахований в Програмі на 2020 рік |  |  | за січень-вересень | за звітний місяць |  |  |  | поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4) | аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 369647.4 | 180769.86 | 31078.86 |  | 180769.86 | 175522.26 | 175522.26 |  |  | -5247.6 | -5247.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 369647.4 | 180769.86 | 31078.86 |  | 180769.86 | 175522.26 | 175522.26 |  |  | -5247.6 | -5247.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 16943.6 | 7811.66 | 5471.96 |  | 7811.66 | 5978.56 | 5978.56 |  |  | -1833.1 | -1833.1
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  | 320932.6 | 136524.56 | 27304.36 |  | 136524.56 | 131288.56 | 131288.56 |  |  | -5236 | -5236
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 320932.6 | 136524.56 | 27304.36 |  | 136524.56 | 131288.56 | 131288.56 |  |  | -5236 | -5236
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 14533 | 6568.46 | 5471.96 |  | 6568.46 | 4735.36 | 4735.36 |  |  | -1833.1 | -1833.1
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  | 96471.2 | 47402.6 | 1389.1 |  | 47402.6 | 40581.3 | 40581.3 |  |  | -6821.3 | -6821.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 96471.2 | 47402.6 | 1389.1 |  | 47402.6 | 40581.3 | 40581.3 |  |  | -6821.3 | -6821.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 5640 | 2140.9 | 2140.9 |  | 2140.9 | 841.5 | 841.5 |  |  | -1299.4 | -1299.4
1 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 14581.2 | 8891.1 |  |  | 8891.1 | 4794 | 4794 |  |  | -4097.1 | -4097.1
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 14581.2 | 8891.1 |  |  | 8891.1 | 4794 | 4794 |  |  | -4097.1 | -4097.1
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 100
2 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 27500 | 16424.8 | 647.8 |  | 16424.8 | 15827 | 15827 |  |  | -597.8 | -597.8
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 27500 | 16424.8 | 647.8 |  | 16424.8 | 15827 | 15827 |  |  | -597.8 | -597.8
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1700 | 1439.3 | 1439.3 |  | 1439.3 | 841.5 | 841.5 |  |  | -597.8 | -597.8
3 | 182852 | ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ |  |  |  | 10640 | 10415.6 |  |  | 10415.6 | 9035.3 | 9035.3 |  |  | -1380.3 | -1380.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 10640 | 10415.6 |  |  | 10415.6 | 9035.3 | 9035.3 |  |  | -1380.3 | -1380.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 40
4 | 141730 | БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА |  |  |  | 1500 | 74.1 | 74.1 |  | 74.1 |  |  |  |  | -74.1 | -74.1
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1500 | 74.1 | 74.1 |  | 74.1 |  |  |  |  | -74.1 | -74.1
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1500 | 74.1 | 74.1 |  | 74.1 |  |  |  |  | -74.1 | -74.1
5 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 20000 | 672 | 667.2 |  | 672 |  |  |  |  | -672 | -672
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 20000 | 672 | 667.2 |  | 672 |  |  |  |  | -672 | -672
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 900 | 627.5 | 627.5 |  | 627.5 |  |  |  |  | -627.5 | -627.5
6 | 148559 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ |  |  |  | 5750 | 4959.4 |  |  | 4959.4 | 4959.4 | 4959.4
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 5750 | 4959.4 |  |  | 4959.4 | 4959.4 | 4959.4
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 700
7 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 16500 | 5965.6 |  |  | 5965.6 | 5965.6 | 5965.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 16500 | 5965.6 |  |  | 5965.6 | 5965.6 | 5965.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 700
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  |  | 52638.2 |  |  |  |  | 13379.3 | 13379.3 |  |  | 13379.3 | 13379.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 52638.2 |  |  |  |  | 13379.3 | 13379.3 |  |  | 13379.3 | 13379.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 700
8 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 52638.2 |  |  |  |  | 13379.3 | 13379.3 |  |  | 13379.3 | 13379.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 52638.2 |  |  |  |  | 13379.3 | 13379.3 |  |  | 13379.3 | 13379.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 700
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  |  | 46139.2 | 3830.46 | 3830.46 |  | 3830.46 | 3830.46 | 3830.46
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 46139.2 | 3830.46 | 3830.46 |  | 3830.46 | 3830.46 | 3830.46
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 4400 | 2797.36 | 2797.36 |  | 2797.36 | 2797.36 | 2797.36
9 | 184361 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 1100
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1100
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1100
10 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 3900
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 3900
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 300
11 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 30000 | 2797.36 | 2797.36 |  | 2797.36 | 2797.36 | 2797.36
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 30000 | 2797.36 | 2797.36 |  | 2797.36 | 2797.36 | 2797.36
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 2900 | 2797.36 | 2797.36 |  | 2797.36 | 2797.36 | 2797.36
12 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 11039.2 | 1033.1 | 1033.1 |  | 1033.1 | 1033.1 | 1033.1
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 11039.2 | 1033.1 | 1033.1 |  | 1033.1 | 1033.1 | 1033.1
13 | 200701 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 100
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 100
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 100
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  | 86384 | 61043 | 1785.1 |  | 61043 | 59257.9 | 59257.9 |  |  | -1785.1 | -1785.1
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 86384 | 61043 | 1785.1 |  | 61043 | 59257.9 | 59257.9 |  |  | -1785.1 | -1785.1
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1993 | 777.1 |  |  | 777.1 | 777.1 | 777.1
14 | 208875 | БУДIВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 34015 | 25706.4 | 1785.1 |  | 25706.4 | 23921.3 | 23921.3 |  |  | -1785.1 | -1785.1
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 34015 | 25706.4 | 1785.1 |  | 25706.4 | 23921.3 | 23921.3 |  |  | -1785.1 | -1785.1
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 67.1 | 67.1 |  |  | 67.1 | 67.1 | 67.1
15 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 1000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1000
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 638.4
16 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ |  |  |  | 13759
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 13759
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 300
17 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 36899.9 | 34626.6 |  |  | 34626.6 | 34626.6 | 34626.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 36899.9 | 34626.6 |  |  | 34626.6 | 34626.6 | 34626.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 277.4
18 | 238620 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 710.1 | 710 |  |  | 710 | 710 | 710
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 710.1 | 710 |  |  | 710 | 710 | 710
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 710.1 | 710 |  |  | 710 | 710 | 710
|  | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" |  |  |  | 39300 | 24248.5 | 20299.7 |  | 24248.5 | 14239.6 | 14239.6 |  |  | -10008.9 | -10008.9
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 39300 | 24248.5 | 20299.7 |  | 24248.5 | 14239.6 | 14239.6 |  |  | -10008.9 | -10008.9
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1800 | 853.1 | 533.7 |  | 853.1 | 319.4 | 319.4 |  |  | -533.7 | -533.7
19 | 141705 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 39300 | 24248.5 | 20299.7 |  | 24248.5 | 14239.6 | 14239.6 |  |  | -10008.9 | -10008.9
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 39300 | 24248.5 | 20299.7 |  | 24248.5 | 14239.6 | 14239.6 |  |  | -10008.9 | -10008.9
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1800 | 853.1 | 533.7 |  | 853.1 | 319.4 | 319.4 |  |  | -533.7 | -533.7
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  |  | 48714.8 | 44245.3 | 3774.5 |  | 44245.3 | 44233.7 | 44233.7 |  |  | -11.6 | -11.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 48714.8 | 44245.3 | 3774.5 |  | 44245.3 | 44233.7 | 44233.7 |  |  | -11.6 | -11.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 2410.6 | 1243.2 |  |  | 1243.2 | 1243.2 | 1243.2
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  | 48714.8 | 44245.3 | 3774.5 |  | 44245.3 | 44233.7 | 44233.7 |  |  | -11.6 | -11.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 48714.8 | 44245.3 | 3774.5 |  | 44245.3 | 44233.7 | 44233.7 |  |  | -11.6 | -11.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 2410.6 | 1243.2 |  |  | 1243.2 | 1243.2 | 1243.2
20 | 208871 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 809
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 809
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 300
21 | 200128 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 7818.8 | 7352.3 | 3774.5 |  | 7352.3 | 7352.3 | 7352.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 7818.8 | 7352.3 | 3774.5 |  | 7352.3 | 7352.3 | 7352.3
22 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ |  |  |  | 1400 | 1390.3 |  |  | 1390.3 | 1390.3 | 1390.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1400 | 1390.3 |  |  | 1390.3 | 1390.3 | 1390.3
23 | 203794 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 500 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  |  | -11.6 | -11.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 500 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  |  | -11.6 | -11.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 110.6
24 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 20584.4 | 19559.5 |  |  | 19559.5 | 19559.5 | 19559.5
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 20584.4 | 19559.5 |  |  | 19559.5 | 19559.5 | 19559.5
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 2000 | 1243.2 |  |  | 1243.2 | 1243.2 | 1243.2
25 | 200132 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ |  |  |  | 17602.6 | 15931.6 |  |  | 15931.6 | 15931.6 | 15931.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 17602.6 | 15931.6 |  |  | 15931.6 | 15931.6 | 15931.6