## DATA
07-КБ-звіт
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) - УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
за січень-жовтень 2020 року
тис.грн
№ | Код об’єкта | Найменування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2020 | в тому числі | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2020 | Капітальні вкладення |  |  | Фактичне введення в дію потуж- ностей (одиниця виміру, місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів |  |  |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка
[6 empty] | Програма на 2020 рік | виконано |  |  |  | Всього за звітний період | в тому числі:
|  |  |  | врахований в Програмі на 2020 рік |  |  | за січень-жовтень | за звітний місяць |  |  |  | поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4) | аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 369647.4 | 205654.6 | 24884.74 |  | 205654.6 | 208629.1 | 208629.1 |  |  | 2974.5 | 2974.5
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 369647.4 | 205654.6 | 24884.74 |  | 205654.6 | 208629.1 | 208629.1 |  |  | 2974.5 | 2974.5
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 16943.6 | 7862.26 | 50.6 |  | 7862.26 | 7160.66 | 7160.66 |  |  | -701.6 | -701.6
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  | 320932.6 | 159370.1 | 22845.54 |  | 159370.1 | 164147.2 | 164147.2 |  |  | 4777.1 | 4777.1
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 320932.6 | 159370.1 | 22845.54 |  | 159370.1 | 164147.2 | 164147.2 |  |  | 4777.1 | 4777.1
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 14533 | 6619.06 | 50.6 |  | 6619.06 | 5917.46 | 5917.46 |  |  | -701.6 | -701.6
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  | 96471.2 | 47428.1 | 25.5 |  | 47428.1 | 44865 | 44865 |  |  | -2563.1 | -2563.1
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 96471.2 | 47428.1 | 25.5 |  | 47428.1 | 44865 | 44865 |  |  | -2563.1 | -2563.1
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 5640 | 2140.9 |  |  | 2140.9 | 1439.3 | 1439.3 |  |  | -701.6 | -701.6
1 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 14581.2 | 8891.1 |  |  | 8891.1 | 8479.8 | 8479.8 |  |  | -411.3 | -411.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 14581.2 | 8891.1 |  |  | 8891.1 | 8479.8 | 8479.8 |  |  | -411.3 | -411.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 100
2 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 27500 | 16424.8 |  |  | 16424.8 | 16424.8 | 16424.8
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 27500 | 16424.8 |  |  | 16424.8 | 16424.8 | 16424.8
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1700 | 1439.3 |  |  | 1439.3 | 1439.3 | 1439.3
3 | 182852 | ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ |  |  |  | 10640 | 10441.1 | 25.5 |  | 10441.1 | 9035.4 | 9035.4 |  |  | -1405.7 | -1405.7
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 10640 | 10441.1 | 25.5 |  | 10441.1 | 9035.4 | 9035.4 |  |  | -1405.7 | -1405.7
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 40
4 | 141730 | БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА |  |  |  | 1500 | 74.1 |  |  | 74.1 |  |  |  |  | -74.1 | -74.1
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1500 | 74.1 |  |  | 74.1 |  |  |  |  | -74.1 | -74.1
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1500 | 74.1 |  |  | 74.1 |  |  |  |  | -74.1 | -74.1
5 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 20000 | 672 |  |  | 672 |  |  |  |  | -672 | -672
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 20000 | 672 |  |  | 672 |  |  |  |  | -672 | -672
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 900 | 627.5 |  |  | 627.5 |  |  |  |  | -627.5 | -627.5
6 | 148559 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ |  |  |  | 5750 | 4959.4 |  |  | 4959.4 | 4959.4 | 4959.4
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 5750 | 4959.4 |  |  | 4959.4 | 4959.4 | 4959.4
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 700
7 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 16500 | 5965.6 |  |  | 5965.6 | 5965.6 | 5965.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 16500 | 5965.6 |  |  | 5965.6 | 5965.6 | 5965.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 700
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  |  | 52638.2 |  |  |  |  | 13379.3 | 13379.3 |  |  | 13379.3 | 13379.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 52638.2 |  |  |  |  | 13379.3 | 13379.3 |  |  | 13379.3 | 13379.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 700
8 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 52638.2 |  |  |  |  | 13379.3 | 13379.3 |  |  | 13379.3 | 13379.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 52638.2 |  |  |  |  | 13379.3 | 13379.3 |  |  | 13379.3 | 13379.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 700
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  |  | 46139.2 | 26458.2 | 22627.74 |  | 26458.2 | 21033.1 | 21033.1 |  |  | -5425.1 | -5425.1
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 46139.2 | 26458.2 | 22627.74 |  | 26458.2 | 21033.1 | 21033.1 |  |  | -5425.1 | -5425.1
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 4400 | 2797.36 |  |  | 2797.36 | 2797.36 | 2797.36
9 | 184361 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 1100
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1100
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1100
10 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 3900
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 3900
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 300
11 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 30000 | 22946.5 | 20149.14 |  | 22946.5 | 20000 | 20000 |  |  | -2946.5 | -2946.5
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 30000 | 22946.5 | 20149.14 |  | 22946.5 | 20000 | 20000 |  |  | -2946.5 | -2946.5
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 2900 | 2797.36 |  |  | 2797.36 | 2797.36 | 2797.36
12 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 11039.2 | 3511.7 | 2478.6 |  | 3511.7 | 1033.1 | 1033.1 |  |  | -2478.6 | -2478.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 11039.2 | 3511.7 | 2478.6 |  | 3511.7 | 1033.1 | 1033.1 |  |  | -2478.6 | -2478.6
13 | 200701 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 100
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 100
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 100
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  | 86384 | 61092.4 | 49.4 |  | 61092.4 | 61043 | 61043 |  |  | -49.4 | -49.4
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 86384 | 61092.4 | 49.4 |  | 61092.4 | 61043 | 61043 |  |  | -49.4 | -49.4
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1993 | 777.1 |  |  | 777.1 | 777.1 | 777.1
14 | 208875 | БУДIВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 34015 | 25706.4 |  |  | 25706.4 | 25706.4 | 25706.4
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 34015 | 25706.4 |  |  | 25706.4 | 25706.4 | 25706.4
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 67.1 | 67.1 |  |  | 67.1 | 67.1 | 67.1
15 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 1000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1000
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 638.4
16 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ |  |  |  | 13759
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 13759
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 300
17 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 36899.9 | 34676 | 49.4 |  | 34676 | 34626.6 | 34626.6 |  |  | -49.4 | -49.4
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 36899.9 | 34676 | 49.4 |  | 34676 | 34626.6 | 34626.6 |  |  | -49.4 | -49.4
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 277.4
18 | 238620 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 710.1 | 710 |  |  | 710 | 710 | 710
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 710.1 | 710 |  |  | 710 | 710 | 710
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 710.1 | 710 |  |  | 710 | 710 | 710
|  | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" |  |  |  | 39300 | 24391.4 | 142.9 |  | 24391.4 | 23826.8 | 23826.8 |  |  | -564.6 | -564.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 39300 | 24391.4 | 142.9 |  | 24391.4 | 23826.8 | 23826.8 |  |  | -564.6 | -564.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1800 | 903.7 | 50.6 |  | 903.7 | 903.7 | 903.7
19 | 141705 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 39300 | 24391.4 | 142.9 |  | 24391.4 | 23826.8 | 23826.8 |  |  | -564.6 | -564.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 39300 | 24391.4 | 142.9 |  | 24391.4 | 23826.8 | 23826.8 |  |  | -564.6 | -564.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1800 | 903.7 | 50.6 |  | 903.7 | 903.7 | 903.7
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  |  | 48714.8 | 46284.5 | 2039.2 |  | 46284.5 | 44481.9 | 44481.9 |  |  | -1802.6 | -1802.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 48714.8 | 46284.5 | 2039.2 |  | 46284.5 | 44481.9 | 44481.9 |  |  | -1802.6 | -1802.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 2410.6 | 1243.2 |  |  | 1243.2 | 1243.2 | 1243.2
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  | 48714.8 | 46284.5 | 2039.2 |  | 46284.5 | 44481.9 | 44481.9 |  |  | -1802.6 | -1802.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 48714.8 | 46284.5 | 2039.2 |  | 46284.5 | 44481.9 | 44481.9 |  |  | -1802.6 | -1802.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 2410.6 | 1243.2 |  |  | 1243.2 | 1243.2 | 1243.2
20 | 208871 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 809
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 809
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 300
21 | 200128 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 7818.8 | 7600.5 | 248.2 |  | 7600.5 | 7600.5 | 7600.5
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 7818.8 | 7600.5 | 248.2 |  | 7600.5 | 7600.5 | 7600.5
22 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ |  |  |  | 1400 | 1390.3 |  |  | 1390.3 | 1390.3 | 1390.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1400 | 1390.3 |  |  | 1390.3 | 1390.3 | 1390.3
23 | 203794 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 500 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  |  | -11.6 | -11.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 500 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  |  | -11.6 | -11.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 110.6
24 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 20584.4 | 20088 | 528.5 |  | 20088 | 19559.5 | 19559.5 |  |  | -528.5 | -528.5
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 20584.4 | 20088 | 528.5 |  | 20088 | 19559.5 | 19559.5 |  |  | -528.5 | -528.5
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 2000 | 1243.2 |  |  | 1243.2 | 1243.2 | 1243.2
25 | 200132 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ |  |  |  | 17602.6 | 17194.1 | 1262.5 |  | 17194.1 | 15931.6 | 15931.6 |  |  | -1262.5 | -1262.5
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 17602.6 | 17194.1 | 1262.5 |  | 17194.1 | 15931.6 | 15931.6 |  |  | -1262.5 | -1262.5