## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - лютий 2020 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекта | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.03.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.03.2020 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 474867 |  | 17623.5
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 408736.5 |  | 12161.7
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 66130.5 |  | 5461.8

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - лютий 2020 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекта | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.03.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.03.2020 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 408736.5 |  | 12161.7
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 109216.2
1 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2015 09.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6181.2 |  |  |  |  | ПЕРЕРАХОВУЄТЬСЯ КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ
2 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30000 |  |  |  |  | НА ОБ'ЄКТІ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
3 | 182852 | ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 03.2016 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6802.1 |  |  |  |  | ТРИВАЮТЬ РОБОТИ З НАЛАШТУВАННЯ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
4 | 141730 | ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА | 05.2004 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1500 |  |  |  |  | ВИКОНУЮТЬСЯ ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТУ
5 | 148559 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 03.2016 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 39232.9 |  |  |  |  | ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ПРОЛАНГАЦІЇ ДОГОВОРУ В ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ. ВИКОНАНО ТИТУЛ БУДІВНИЦТВА. З НАСТАННЯМ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ, РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ БУДЕ ВІДНОВЛЕНО.
6 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 25500 |  |  |  |  | ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ПРОЛАНГАЦІЇ ДОГОВОРУ В ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ. ВИКОНАНО ТИТУЛ БУДІВНИЦТВА. З НАСТАННЯМ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ, РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ БУДЕ ВІДНОВЛЕНО.
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  | 144958.8
7 | 184361 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 05.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1100
8 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000
9 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 05.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40000
10 | 184370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000
11 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000
12 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2016 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11039.2
13 | 184369 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10000
14 | 200701 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 05.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2819.6
15 | 184366 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 10.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 124561.5 |  | 12161.7
16 | 208875 | БУДIВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 11.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 34599.7 |  | 4500 |  |  | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ. ВИРІШЕНО ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ, СКОРИГУВАТИ ПКД.
17 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8225 |  |  |  |  | ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГIДНО ГРАФIКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.
18 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 11.2016 05.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13762.2 |  |  |  |  | ПРОДОВЖУЄТЬСЯ РОБОТА З ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ТА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ. КОРИГУЄТЬСЯ ПКД.
19 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 28444.7 |  | 710.1 |  |  | ЗАКІНЧЕНО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. НАПРАВЛЕНО ДО УЕПР НА РОЗГЛЯД ТА ІНІЦІЮВАННЯ ПОДАННЯ ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД.
20 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2017 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 39529.9 |  | 6951.6 |  |  | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ. ВИРІШЕНО ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ, СКОРИГУВАТИ ПКД.
|  | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" |  |  | 30000
21 | 141705 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 08.2012 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30000 |  |  |  |  | ТРИВАЮТЬ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ | ВІДПОВІДНО ДО ЛІМІТНОЇ ДОВІДКИ ПРО БЮДЖЕТНЕ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ НА 2020 РІК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ У СІЧНІ ПОТОЧНОГО РОКУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ