## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - квітень 2020 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекта | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.05.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.05.2020 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 355347.4 |  | 102732.7 | 88591.2
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 299229 |  | 68660.5 | 63347.1
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 56118.4 |  | 34072.2 | 25244.1

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - квітень 2020 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекта | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.05.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.05.2020 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 299229 |  | 68660.5 | 63347.1
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 98971.2 |  | 28823.9 | 28116.6
1 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2015 09.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14581.2 |  | 9.9 | 9.9 |  | ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЗВІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" ВИЗНАЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТОВ "КНЯЖНА ЛИБІДЬ" ТА УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 17.04.2020 № 108/4 НА ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ.
2 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30000 |  | 13438.7 | 13438.7 |  | ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗЧИЩЕННЯ ТРЕТЬОЇ ВОДОЙМИ, ВЛАШТУВАННЯ ДОДАТКОВИХ ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК, ВЛАШТУВАННЯ ОГЛЯДОВОГО МАЙДАНЧИКА НА ПЕРШІЙ ВОДОЙМІ. ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ "PROZORRO" ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" ТА УКЛАДЕНО ДОГОВІР
3 | 182852 | ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 03.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10640 |  | 4463.1 | 4463.1 |  | ТРИВАЮТЬ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
4 | 141730 | ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА | 05.2004 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1500 |  |  |  |  | ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ "PROZORRO" 15.04.2020 РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ З ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ НЕЗАВЕРШЕНОЇ БУДІВНИЦТВОМ БУДІВЛІ
5 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000 |  |  |  |  | ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ В ЕКСПЕРТИЗІ. ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕПІДРЯДНИКА ВИКОНАВЦІ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ. ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ.
6 | 148559 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 03.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5750 |  | 4959.4 | 4959.4 |  | ЗГІДНО ДОГОВОРУ ВІД 15.07.2019 №135/7 ТОВ "СІВІН ТРАНС" ЗАВЕРШЕНО РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ, ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ДОРІЖОК З ФЕМ.РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПО 11-МУ ПУСКОВОМУ КОМПЛЕСУ.
7 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 16500 |  | 5952.8 | 5245.5 |  | ТРИВАЮТЬ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ, ВЛАШТУВАННЯ ПИТНОГО ВОДОПРОВОДУ. ВСТАНОВЛЕНО МАФ (ПИСАНКА).
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 27734.6
8 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 27734.6 |  |  |  |  | ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД ВІД 05.02.2020 № 313-ПР ПРОХОДИТЬ ЕТАПИ ПОГОДЖЕННЯ .РОЗПОЧАТА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ З ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (UA-2020-03-31-001120-A). КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ -12.05.2020 РОКУ. | НЕ ВИЗНАЧЕНА ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ. ПІДРЯДНИК БУДЕ ВИЗНАЧЕНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  | 56139.2
9 | 184361 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2019 08.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1100 |  |  |  |  | ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦІЇ ЩОДО РОБІТ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ. НА ВИКОНАННЯ ІНШИХ НЕОБХІДНИХ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НА 2020 РІК БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ НЕДОСТАТНЬО. ПОДАНО ПРОПОЗИЦІЮ ЩОДО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЧАСТИНИ КОШТІВ НА ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ | ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ В 1 КВ. 2020 Р. РІШЕННЯМ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ КМР ВІД 12.12.2019 Р. №456/8029 "ПРО БЮДЖЕТ МІСТА КИЄВА НА 2020 Р." ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ В ГРУДНІ 2020 Р.
10 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3900 |  |  |  |  | ОГОЛОШЕНО ПРОЦЕДУРУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЩОДО ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ТРИВАЄ ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ (ОГОЛОШЕННЯ UA-2020-04-18-000419-A) | ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ В 1 КВ. 2020 Р. РІШЕННЯМ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ В ГРУДНІ 2020 Р. ОПЛАТА БУДЕ ПРОВЕДЕНА ПІСЛЯ ВИБОРУ ВИКОНАВЦЯ, ЗДІЙСНЕННЯ РОБІТ ТА ПІДПИСАННЯ АКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ
11 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 05.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40000 |  |  |  |  | ОГОЛОШЕНО ПРОЦЕДУРУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОРЕГУВАННЯ ПКД. ТРИВАЄ КВАЛІФІКАЦІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ (ОГОЛОШЕННЯ UA-2020-04-11-000122-A) | ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ В 1 КВ. 2020 Р. РІШЕННЯМ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ В ГРУДНІ 2020 Р. ОПЛАТА БУДЕ ПРОВЕДЕНА ПІСЛЯ ВИБОРУ ВИКОНАВЦЯ, ЗДІЙСНЕННЯ РОБІТ ТА ПІДПИСАННЯ АКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ
12 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2016 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11039.2 |  |  |  |  | ПОДАНО ПРОПОЗИЦІЮ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗА РАХУНОК ІНШОГО ОБ'ЄКТУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОРЕГУВАННЯ ПРОЄКТУ. ТРИВАЄ УЗГОДЖЕННЯ ТЗ В ДЕПАРТАМЕНТІ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ПІСЛЯ ЧОГО БУДЕ ОГОЛОШЕНО ТЕНДЕР ЩОДО КОРЕГУВАННЯ ПРОЄКТУ | ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ В 1 КВ. 2020 Р. РІШЕННЯМ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ В ГРУДНІ 2020 Р.
13 | 200701 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 100 |  |  |  |  | ПОДАНО ПРОПОЗИЦІЮ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗА РАХУНОК ІНШОГО ОБ'ЄКТУ. ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОЗИТИВНОГО РІШЕННЯ БУДЕ ОГОЛОШЕНО ПРОЦЕДУРУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОРЕГУВАННЯ ПКД | ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ В 1 КВ. 2020 Р. РІШЕННЯМ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ В ГРУДНІ 2020 Р.
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 86384 |  | 39836.6 | 35230.5
14 | 208875 | БУДIВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 11.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 34015 |  | 4500 | 4500 |  | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ НА ДОДАТКОВІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
15 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1000 |  |  |  |  | ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГIДНО ГРАФIКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.
16 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 11.2016 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13759 |  |  |  |  | ТОРГИ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВІДБУЛИСЯ З ПРИЧИНИ ВІДСУТНОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ. ЙДЕ ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОЇ ЗАКУПІВЛІ.
17 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2017 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 36899.9 |  | 34626.6 | 30730.5 |  | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
18 | 238620 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 710.1 |  | 710 |  |  | ЗАКІНЧЕНО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД ВІД 05.02.2020 № 313-ПР ПРОХОДИТЬ ЕТАПИ ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА. ОБ'ЄКТ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ІНШОМУ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 13.03.2020 № 432.
|  | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" |  |  | 30000
19 | 141705 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 08.2012 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30000 |  |  |  |  | ОГОЛОШЕНО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТХ ТОРГІВ НА ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ. | ВІДПОВІДНО ДО ЛІМІТНОЇ ДОВІДКИ ПРО БЮДЖЕТНЕ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ НА 2020 РІК (ЗІ ЗМІНАМИ) ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ У КВІТНІ ПОТОЧНОГО РОКУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - квітень 2020 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекта | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.05.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.05.2020 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 56118.4 |  | 34072.2 | 25244.1
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 7403.6
20 | 181001 | РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ | 05.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7403.6 |  |  |  |  | РОЗПОЧАТА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ З ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (UA-2020-03-31-001336-A) | НЕ ВИЗНАЧЕНА ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ. ПІДРЯДНИК БУДЕ ВИЗНАЧЕНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 48714.8 |  | 34072.2 | 25244.1
21 | 208871 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 809 |  |  |  |  | В ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ВИНИКЛА НЕОБХІДНІСТЬ У КОРИГУВАННІ ПКД. ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ. ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕРЕМОЖЕЦЬ.
22 | 200128 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 03.2019 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7818.8 |  |  |  |  | 26.03.2020 ВІДБУВСЯ АУКЦІОН НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. НАРАЗІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ УЧАСНИКІВ АУКЦІОНУ.
23 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1400 |  | 1390.3 | 1390.3 |  | ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ПО СТАДІЇ ТЕО. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ПКД СТАДІЇ ТЕО ВІД 30.03.2020 № 646-ПР ПРОХОДИТЬ ЕТАПИ ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ НА РОБОЧІ ПРОЕКТИ ДІЛЯНОК 1 ТА 2.
24 | 203794 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 05.2018 07.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 500 |  |  |  |  | ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГIДНО ГРАФIКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ВІД 27.03.2020 № 640-ПР ПРОХОДИТЬ ЕТАПИ ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА.
25 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 10.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20584.4 |  | 19507 | 18178.7 |  | ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА ДІЛЯНКАХ ОЗЕР ПТАШИНЕ, БОГАТИРСЬКЕ, КИРИЛІВСЬКЕ (КОРИГУВАННЯ), ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ ОПЕЧЕНЬ, ЗГІДНО ГРАФІКІВ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ. ТАКОЖ ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ НА ДІЛЯНЦІ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р. ПОЧАЙНА
26 | 200132 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ | 11.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 17602.6 |  | 13174.9 | 5675.1 |  | ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.