## звіт
Інформація про реалізацію проектів громадського бюджету м. Києва у 2020 році
Додаток 1
(станом на 08.07.2020)
№ з/п | Проєкт (№, назва проєкту, адреса реалізації, команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис.грн.) | Стан реалізації проекту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис. грн. | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Управління екології та природних ресурсів
2020
3 | № 2227 «Ревіталізація озера Тельбін», Дніпровський район, м. Київ, озеро Тельбін Пілянкевич Ольга Олександрівна | 1.Розробка Дизайн-проекту. 2. Закупівля росли та контейнерів для висадки. 3.Створення аквагазону. | КП "Плесо" Ляховецька Ярослава Петрівна 067-606-79-32 | (КП) 03.02.2020 |  | 70.008 | 1. В червні 2020 року підготовлено пакет документів для проведення спрощеної закупівлі у порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі». |  |  | В зв"язку зі зміною коду закупівлі, оголошення на закупівлю буде оприлюднено в липні 2020 року.
4 | № 1791 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга»; Загальноміський, м. Київ, берег р.Дніпро між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай; Томазов Олександр Васильович | 1. Розчищення від чагарників, будівельного та побутового сміття середньої тераси. 2. Влаштування бігової та велодоріки. 3. Відновлення покриття та огорожі. | КП "Плесо" Ляховецька Ярослава Петрівна; 067-606-79-32 | КП 03.02.2020 ТВ 29.05.2020 | Договір на проведення експертизи №120232-ЗК від 06.04.2020 | 348.29 | 1. Оголошення про проведення спрощеної закупівлі у порядку, визначеному Законом, було оприлюднено на сайті Прозорро 04.06.2020. | 3.24 | 3% | Торги не відбулися (відхілено учасника спрощеної закупівлі), оскільки пропозицiя учасника не вiдповiдала умовам. визначеним в оголошеннi про проведення спрощеноi закупiвлi.
5 | № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя » м. Київ, берег р.Дніпро між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай; Томазов Олександр Васильович | 1. Підписання договору за результатом закупівлі. 2. Закупівля лав та смітників. 3. Встановлення лав та смітників. | КП "Плесо" Ляховецька Ярослава Петрівна; 067-606-79-32 | КП 03.02.2020 ТВ 29.05.2020 | Договір на проведення експертизи №120233-ОК від 06.04.2020 | 220 | 1.Оголошення про проведення спрощеної закупівлі у порядку, визначеному Законом було оприлюднено на сайті Прозорро 04.06.2020. | 3.24 | 1.5% | Торги не відбулися (відхілено учасників спрощеної закупівлі), оскільки пропозицiї учасників не вiдповiдали умовам. визначеним в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi.
6 | № 956 «Стежка здоров’я у Виноградарському лісі для літніх людей» м.Київ, просп.Гонгадзе,9А Рощіна Руслана Володимирівна | 1.Виготовлення інтерактивних еко-кардіо тренажерів та елементів. 2. Виготовлення інфо-покажчиків. 3. Монтаж інтерактивних стендів, елементів та покажчиків. 4. Монтаж інфо-покажчиків. | КО "Київзеленбуд" Рудик Вадим Ярославович 068-682-82-89 | (КП) 17.02.2020 |  | 99.96 | 1. Готується пакет документів, необхідних для проведення відкритих торгів через систему публічних закупівель "ProZorro"
7 | № 2178 «Благоустрій вулиці Політехнічної» м.Київ, вул. Політехнічна Єрофєєв Андрій Сергійович | 1. Закупівля та встановлення вуличних лав. 2. Виготовлення металевих інформаційних табличок. 3. Встановлення металевих інформаційних табличок на лави. | КО "Київзеленбуд" Рудик Вадим Ярославович 068-682-82-89 | (КП) 17.02.2020 (ТВ) 23.05.2020 |  | 226 | 1. На конкурсній основі, через систему публічних закупівель "ProZorro", визначено підрядну організацію ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ". 2. Ттриває процедура укладення договору на виконання робіт
8 | № 2249 «Політех майбутнього (Polyteco Science City)» м.Київ, вул.Політехнічна Єрофєєв Андрій Сергійович | 1 Закупівля та встановлення вуличних лав. 2. Закупівля та встановлення сонячних лав. 3. Виготовлення металевих інформаційних табличок. 4. Встановлення металевих інформаційних табличок на лави. | КО "Київзеленбуд" Рудик Вадим Ярославович 068-682-82-89 | (КП) 17.02.2020 (ТВ) 23.05.2020 |  | 214 | 1. На конкурсній основі, через систему публічних закупівель "ProZorro", визначено підрядну організацію ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ". 2. Учасник очікує рішення
9 | № 415 «Всемирный 6 фестываль любителей голубей, декоративных птиц и кроликов» м.Київ, просп. Ак. Глушкова, 10 Литвиненко Леонід Васильович | 1. Заключення договору на проведення заходу. 2. Розповсюдження інформації стосовно проведення фестивалю. 3. Розробка свідоцтв для учасників фестивалю. 4. Закупівля роздаткового матеріалу, призів, дипломів. | КП "Київський міський будинок природи" Марценюк Дана Мирославівна 063-791-53-24 | (КП) 17.02.2020 (ТВ) 08.05.2020 |  | 61.8 | 1. Проведення ел. закупівель у системі Prozorro, визначення переможця.
| Всього 2020 |  |  |  |  | 1240.058 |  | 6.48 | 0.045