## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - травень 2020 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекта | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.06.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.06.2020 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 355347.4 |  | 127727.3 | 103294.9
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 299229 |  | 90845.9 | 73913.3
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 56118.4 |  | 36881.4 | 29381.6

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - травень 2020 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекта | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.06.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.06.2020 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 299229 |  | 90845.9 | 73913.3
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 98971.2 |  | 31521.5 | 28823.8
1 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2015 09.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14581.2 |  | 9.9 | 9.9 |  | РОЗПОЧАТО РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ.
2 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30000 |  | 13850.2 | 13438.7 |  | УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 08.04.2020 № 97/4 НА РОЗРОБКУ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПАРКУ. ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ"PROZORRO" 19.05.2020 РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ .
3 | 182852 | ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 03.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10640 |  | 6749.2 | 4463 |  | ТРИВАЮТЬ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
4 | 141730 | ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА | 05.2004 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1500 |  |  |  |  | ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ "PROZORRO" 15.04.2020 РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ З ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ НЕЗАВЕРШЕНОЇ БУДІВНИЦТВОМ БУДІВЛІ. ТОРГИ НЕ ВІДБУЛИСЯ. 19.05.2020 РОЗПОЧАТО НОВИЙ АУКЦИОН.
5 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000 |  |  |  |  | ЗАВЕРШЕНО ПРОЦЕДУРУ ПРИЙНЯТТЯ ВІД КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" ВСІХ НАЯВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬ ПРАВА ЗАМОВНИКА ТА РОЗРОБЛЕНОЇ ПОГОДЖЕНОЇ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.
6 | 148559 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 03.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5750 |  | 4959.4 | 4959.4 |  | ЗГІДНО ДОГОВОРУ ВІД 15.07.2019 № 135/7 ТОВ "СІВІН ТРАНС" ЗАВЕРШЕНО РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ, ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ДОРІЖОК З ФЕМ. РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПО 11-МУ ПУСКОВОМУ КОМПЛЕКСУ.
7 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 16500 |  | 5952.8 | 5952.8 |  | ТРИВАЮТЬ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ, ВЛАШТУВАННЯ ПИТНОГО ВОДОПРОВОДУ. ВСТАНОВЛЕНО МАФ (ПИСАНКА).
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 27734.6
8 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 27734.6 |  |  |  |  | ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВІД 05.02.2020 № 313-ПР ПОВЕРНУТО НА ДООПРАЦЮВАННЯ .ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВЇ (UA-2020-03-31-001120-A).ВИЗНАЧЕНА ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І». | НЕ ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ. ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НАПРАВЛЕНО НА ПОГОДЖЕННЯ ДО ДЖКІ
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  | 56139.2
9 | 184361 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2019 08.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1100 |  |  |  |  | ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБІТ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. НА ВИКОНАННЯ ІНШИХ НЕОБХІДНИХ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НА 2020 РІК БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ НЕДОСТАТНЬО. | ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ В 1-2 КВ. 2020 Р. РІШЕННЯМ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ КМР ВІД 12.12.2019 Р. №456/8029 "ПРО БЮДЖЕТ МІСТА КИЄВА НА 2020 Р." ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ В ГРУДНІ 2020 Р.
10 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3900 |  |  |  |  | ОГОЛОШЕНУ ПРОЦЕДУРУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЩОДО ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ (ОГОЛОШЕННЯ UA-2020-04-18-000419-A) ВІДМІНЕНО ЧЕРЕЗ ВИЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. ГОТУЄТЬСЯ НОВИЙ ПАКЕТ ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ. ГОТУЄТЬСЯ НОВИЙ ПАКЕТ | ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ В 1-2 КВ. 2020 Р. РІШЕННЯМ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ В ГРУДНІ 2020 Р. ОПЛАТА БУДЕ ЗДІЙСНЕНА ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ПІДПИСАННЯ ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
11 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 05.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40000 |  |  |  |  | ОГОЛОШЕНУ ПРОЦЕДУРУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОРЕГУВАННЯ ПКД ЗАВЕРШЕНО (ОГОЛОШЕННЯ UA-2020-04-11-000122-A).З ПЕРЕМОЖЦЕМ КОНКУРСУ ПІДПИСАНО УГОДУ, ЯКУ ЗАРЕЄСТРОВАНО В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДКСУ. ПОДАНО ПРОПОЗИЦІЮ ЩОДО ЗМІН ФІНАНСУВАННЯ ПО РОБОТАМ | ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ В 1-2 КВ. 2020 Р. РІШЕННЯМ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ В ГРУДНІ 2020 Р. ОПЛАТА БУДЕ ЗДІЙСНЕНО ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ПІДПИСАННЯ ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
12 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2016 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11039.2 |  |  |  |  | КОРЕГУЄТЬСЯ ТЕХЗАВДАННЯ. ГОТУЄТЬСЯ ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ТЕНДЕРУ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОРЕГУВАННЯ ПКД ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ. ПРОПОЗИЦІЮ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПАРКУ, ЯКУ БУЛО ПОДАНО, ВІДХИЛЛЕНО. ПОДАНО ДРУГЕ ПРОХАННЯ ПО ЗМІНАМ У ФІНАНСУВАННІ | ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ В 1-2 КВ. 2020 Р. РІШЕННЯМ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ В ГРУДНІ 2020 Р.
13 | 200701 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 100 |  |  |  |  | ПОДАНО ПРОПОЗИЦІЮ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗА РАХУНОК ІНШОГО ОБ'ЄКТУ,ЯКУ ВІДХИЛЛЕНО.ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ СУМИ КОШТІВ,ЩО ЗАЛИШЕНО ПІСЛЯ ЗМІН ПО ДАНОМУ ОБ'ЄКТУ, НЕДОСТАТНЬО. ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ З ФІНАНСУВАННЯ ВИКОНУВАТИ БУДЬ-ЯКІ РОБОТИ НЕ МАЄ МОЖЛИВОСТІ | ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ В 1-2 КВ. 2020 Р. РІШЕННЯМ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ В ГРУДНІ 2020 Р. ТА ЗМЕНШЕННЯ ЇХ ОБСЯГІВ
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 86384 |  | 59257.9 | 39126.6
14 | 208875 | БУДIВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 11.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 34015 |  | 23921.3 | 4500 |  | СКОРИГОВАНО ПКД З ОТРИМАННЯМ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ. ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ НА ДОДАТКОВІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ. РОБОТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
15 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1000 |  |  |  |  | ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГIДНО ГРАФIКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.
16 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 11.2016 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13759 |  |  |  |  | ЗАКУПІВЛЯ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВІДБУЛАСЯ З ПРИЧИНИ ВІДСУТНОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ. ОГОЛОШУЄТЬСЯ НОВА ПРОЦЕДУРА - СПРОЩЕНА ЗАКУПІВЛЯ ВІДПОВІДНО ДО НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ".
17 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2017 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 36899.9 |  | 34626.6 | 34626.6 |  | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ. ВИКОНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
18 | 238620 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 710.1 |  | 710 |  |  | ЗАКІНЧЕНО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД ВІД 05.02.2020 № 313-ПР ПРОХОДИТЬ ЕТАПИ ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА. ОБ'ЄКТ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ІНШОМУ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 13.03.2020 № 432.
|  | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" |  |  | 30000 |  | 66.5 | 5962.9
19 | 141705 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 08.2012 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30000 |  | 66.5 | 5962.9 |  | УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ. ТРИВАЮТЬ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - травень 2020 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекта | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.06.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.06.2020 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 56118.4 |  | 36881.4 | 29381.6
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 7403.6
20 | 181001 | РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ | 05.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7403.6 |  |  |  |  | ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (UA-2020-03-31-001336-A) ВИЗНАЧЕННО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ". | НЕ ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ.ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НАПРАВЛЕНО НА ПОГОДЖЕННЯ ДО ДЖКІ.
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 48714.8 |  | 36881.4 | 29381.6
21 | 208871 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 809 |  |  |  |  | В ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ВИНИКЛА НЕОБХІДНІСТЬ У КОРИГУВАННІ ПКД. ОГОЛОШУЄТЬСЯ НОВА ПРОЦЕДУРА - СПРОЩЕНА ЗАКУПІВЛЯ ВІДПОВІДНО ДО НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ".
22 | 200128 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 03.2019 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7818.8 |  |  |  |  | 26.03.2020 ВІДБУВСЯ АУКЦІОН НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ. НАРАЗІ ВИКОНАВЕЦЬ ГОТУЄТЬСЯ ДО ПОЧАТКУ РОБІТ.
23 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1400 |  | 1390.3 | 1390.3 |  | ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ПО СТАДІЇ ТЕО. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ПКД СТАДІЇ ТЕО ВІД 30.03.2020 № 646-ПР ПРОХОДИТЬ ЕТАПИ ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ НА РОБОЧІ ПРОЕКТИ ДІЛЯНОК 1 ТА 2.
24 | 203794 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 05.2018 07.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 500 |  |  |  |  | ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГIДНО ГРАФIКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ. ПРОЕКТ РОЗП КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ВІД 27.03.2020 № 640-ПР ПРОХОДИТЬ ЕТАПИ ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА. У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ КАРАНТИНОМ ПРИЗУПИНЕНА ПРОЦЕДУРА ОВД.
25 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 10.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20584.4 |  | 19559.5 | 19559.5 |  | ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА ДІЛЯНКАХ ОЗЕР ПТАШИНЕ, БОГАТИРСЬКЕ, КИРИЛІВСЬКЕ (КОРИГУВАННЯ), ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ ОПЕЧЕНЬ, ЗГІДНО ГРАФІКІВ. ЗАКІНЧЕНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ НА ДІЛЯНЦІ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р. ПОЧАЙНА З ОТРИМАННЯМ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ.
26 | 200132 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ | 11.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 17602.6 |  | 15931.6 | 8431.8 |  | ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.