{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ВСЬОГО","902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":40,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВСЬОГО","index":0,"n_rows":17,"n_cols":26,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,7,10,7],[8,9,10,9],[16,0,16,25],[9,19,10,19],[9,20,10,20],[0,18,0,25],[9,17,10,17],[9,18,10,18],[5,0,5,25],[9,16,10,16],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,25,10,25],[8,6,10,6],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[9,23,9,24],[9,15,10,15],[8,5,10,5],[8,10,10,10],[8,11,10,11],[8,12,8,13],[0,10,0,13],[6,13,6,25],[3,0,3,25],[1,0,1,25],[2,0,2,25],[4,0,4,25],[9,13,10,13],[8,14,10,14],[8,15,8,24],[9,21,9,22],[9,12,10,12],[9,8,10,8]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Додаток 9\nдо Порядку формування та виконання \nПрограми економічного і соціального розвитку м. Києва \nв частині капітального ремонту\nФорма № 07-КР-звіт"]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту"]
["за січень - липень 2020 року"]
[]
[]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проекту","Джерело фінансування","Кошторисна вартість","Виконано на 01.01.2020","Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.08.2020","Профінан-совано робіт станом на 01.08.2020 (по гр. 8)","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Касові видатки",null,"Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8)","Інформація щодо документації",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стан виконання робіт"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи",null,null,null,"всього з початку року","в т.ч. за звітний період",null,"Дефектний акт","Розпорядження про визначення замовника","Кошторис (проектно-кошторисна документація)","Експертний звіт по кошторису або проекту","Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації","Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації","Проведення процедур закупівель *",null,"Договір"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Документ","Посилання","на проектування, найменування організації","на будівельні роботи, найменування організації"]
["А","Б",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,null,"ВСЬОГО","","",null,null,496009.2,null,213234.4,194723.5,null,169479.9,57098.5,-18510.900000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО","","",null,null,496009.2,null,213234.4,194723.5,null,169479.9,57098.5,-18510.900000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[]
["Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України \"Про здійснення державних закупівель\", в графі зазначити \"Не потребує\".\r\nЯкщо тендер: \r\n1) проведено - вказати  номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 \r\n2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 \r\n3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити.  Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015"]

{"sheet":"902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","index":1,"n_rows":337,"n_cols":26,"rows_kept":337,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[336,0,336,25],[5,0,5,25],[8,0,10,0],[8,5,10,5],[8,10,10,10],[8,11,10,11],[8,12,8,13],[9,12,10,12],[9,8,10,8],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,6,10,6],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,7,10,7],[8,9,10,9],[0,10,0,13],[3,0,3,25],[1,0,1,25],[2,0,2,25],[4,0,4,25],[0,18,0,25],[9,21,9,22],[9,13,10,13],[6,13,6,25],[8,14,10,14],[8,15,8,24],[9,19,10,19],[9,20,10,20],[9,17,10,17],[9,18,10,18],[9,16,10,16],[8,25,10,25],[9,23,9,24],[9,15,10,15]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Додаток 9\nдо Порядку формування та виконання \nПрограми економічного і соціального розвитку м. Києва \nв частині капітального ремонту\nФорма № 07-КР-звіт"]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту"]
["за січень - липень 2020 року"]
[]
["ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проекту","Джерело фінансування","Кошторисна вартість","Виконано на 01.01.2020","Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.08.2020","Профінан-совано робіт станом на 01.08.2020 (по гр. 8)","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Касові видатки",null,"Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8)","Інформація щодо документації",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стан виконання робіт"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи",null,null,null,"всього з початку року","в т.ч. за звітний період",null,"Дефектний акт","Розпорядження про визначення замовника","Кошторис (проектно-кошторисна документація)","Експертний звіт по кошторису або проекту","Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації","Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації","Проведення процедур закупівель *",null,"Договір"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Документ","Посилання","на проектування, найменування організації","на будівельні роботи, найменування організації"]
["А","Б",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,null,"ВСЬОГО","","",null,null,496009.2,null,213234.4,194723.5,null,169479.9,57098.5,-18510.900000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ \"КИЇВЗЕЛЕНБУД\"","","",null,null,388652.2,null,155184.20000000001,144196.79999999999,null,127011.7,53942.2,-10987.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[6000,null,"Житлово-комунальне господарство ","","",null,null,196852.2,null,104754.1,97463.7,null,83457.5,48153.2,-7290.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[6030,null,"Організація благоустрою населених пунктів","","",null,null,196852.2,null,104754.1,97463.7,null,83457.5,48153.2,-7290.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти)","","",null,null,314,null,6.4,3.2,null,3.2,3.2,-3.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,232914,"№956 \"СТЕЖКА ЗДОРОВ'Я У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ\"","03.2020 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",100,null,100,null,3.2,null,null,null,null,-3.2,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0499-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.2020\n",null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,238197,"№ 2249 ПОЛІТЕХ МАЙБУТНЬОГО (POLYTECO SCIENCE CITY)","03.2020 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",214,null,214,null,3.2,3.2,null,3.2,3.2,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0500-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.20.\n",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-08-001757-A",null,null,"\n",""]
[]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (70 об'єктів)","","",null,null,196538.2,null,104747.7,97460.5,null,83454.3,48150,-7287.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,234579,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ, РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ \n","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",6650,null,200,null,79.599999999999994,79.599999999999994,null,79.599999999999994,79.599999999999994,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0498-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.2020\n",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-12-001243-B",null,"№93/4 ВІД 03.04.20. ТОВ \"ІБК ПЛЮС\" П\n\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234590,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ \n","02.2018 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2774.1,2414.1,360,null,352.3,352.3,null,352.3,349,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0315-20/ПРОЕКСП ВІД 14.04.20Р.\n\n",null,"НАКАЗ №95 ВІД 05.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-19-005301-C",null,null,"№185/6 ВІД 10.06.20. ТОВ \"СВ АЛЬЯНС БУД\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234591,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ \n","02.2018 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4198.3999999999996,1638.4,2560,null,2202.3000000000002,null,null,null,null,-2202.3000000000002,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №25369 ВІД 10.12.19.\n",null,"НАКАЗ №341\tВІД 18.12.2019\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-08-001101-C",null,null,"№158/5 ВІД 20.05.20. ТОВ \"РЕД БУД\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234592,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",21456.6,null,5424,null,3144,3078.3,null,402.4,334,-65.7,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00535-20 ВІД 27.04.20Р. ТОВ \"УМБЕ\"\n",null,"НАКАЗ №97 ВІД 06.05.2020Р.","ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-25-001115-B, UA-2020-04-07-002256-A",null,"№73/3 ВІД 26.03.20. ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\" \n","№155/5 ВІД 18.05.20. ТОВ \"ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП \n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234594,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ  МІЖ БУДИНКАМИ № 5-А ТА № 7-А НА ВУЛИЦІ ЛІСКІВСЬКІЙ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",6792.4,null,1900,null,1888.4,1888.4,null,1888.4,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.03.20. №0120-20/ПРОЕКСП",null,"НАКАЗ №53 ВІД 24.03.2020Р.","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-03-000301-A",null,null,"№140/5 ВІД 04.05.20. ТОВ \"БУД ФАВОРИТ СТРОЙ\"\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234598,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 36 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4650.8,null,2400,null,4.5999999999999996,4.5999999999999996,null,4.5999999999999996,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0255-20/ПРОЕКСП ВІД 31.03.20.\n",null,"НАКАЗ №75 ВІД 16.04.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-13-000720-A",null,null,"№169/6 ВІД 02.06.20. ТОВ\"КИЇВБУДСТРОЙ\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234601,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО (ЛУНАЧАРСЬКОГО), МІЖ БУД. 3-5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ\n","06.2019 12.2022","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",8025.4,794.2,400,null,103.6,103.6,null,103.6,0.1,null,"НАЯВНИЙ Б/Н ",null,"НАЯВНИЙ Б/Н ","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0144-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20\n",null,"НАКАЗ №60 ВІД 03.04.2020Р.\n\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-25-004103-B",null,"ДОГОВІР №91/4 ВІД 03.04.20. ТОВ \"ІБК ПЛЮС\" П\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234602,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. КАУНАСЬКІЙ, 4, 6/1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3906.9,null,5,null,4.0999999999999996,4.0999999999999996,null,4.0999999999999996,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ \"0139-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20.\n",null,"НАКАЗ №70 ВІД 14.04.2020Р.\n",null,null,null,null,""]
[]
[null,234603,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРАЗЬКА,1,3,  ВУЛ. СОСЮРИ,4,  ДАРНИЦЬКА ПЛОЩА, 2/2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",9618.1,null,7,null,6.7,6.7,null,6.7,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0218-20/ПРОЕКСП ВІД 27.03.20.\n",null,"НАКАЗ №63 ВІД 14.04.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-19-002592-A",null,null,null,""]
[]
[null,234606,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ \n","02.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",6500,498.9,1950,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №21264 ВІД 21.05.19.\n",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-09-000352-C",null,null,"№160/5 ВІД 22.05.20. ТОВ \"РЕД БУД\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234607,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАЛИШКА 9А, В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ \n","10.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",10624.1,2076.8000000000002,1004.1,null,1003.7,1003.7,null,1003.7,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00172-19 ВІД 04.07.19.\n",null,"НАКАЗ №159\tВІД 05.07.2019\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-14-002259-C",null,"№67/3 ВІД 20.03.20. ТОВ \"СІВІН ТРАНС\"\n\n",null,"ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,234608,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ \"АВРОРА\" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ \n","05.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",35000,3086.9,10475,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ V-0153-20/ПРОЕКСП ВІД 07.07.20Р.\n\n",null,"НАКАЗ №158 ВІД 20.07.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-25-001799-A",null,null,"№251/7 ВІД 21.07.20. ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234617,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ \"ПУЩА ВОДИЦЯ\" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ \n","03.2017 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",30570.2,20561.900000000001,745,null,744.4,744.4,null,744.4,741.5,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н\n","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №110-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20.\n\n",null,"НАКАЗ №52 ВІД 24.03.2020Р.\n\n","ПРОВЕДЕНО  UA-2020-03-19-001865-B",null,null,"№206/6 ВІД 19.06.20. ТОВ \"БУД ФАВОРИТ СТРОЙ\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234618,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ \"БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ\" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ \n","09.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5300.5,872.3,2000,null,1120.5,1120.5,null,1120.5,438.9,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0115-20/ПРОЕКСП ВІД 10.03.20.\n\n",null,"НАКАЗ №71 ВІД 14.04.2020Р.\n\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-18-000766-C",null,null,"№109/4 ВІД 17.04.20. №260/7 ВІД 24.07.20. ТОВ \"БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ\" \t\n\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234620,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ     \n","03.2017 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",12919.2,4262.8999999999996,3533,null,3432.1,3432.1,null,2407.6999999999998,2020,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0243-20/ПРОЕКСП ВІД 30.03.20.\n",null,"НАКАЗ №72 ВІД 14.04.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-02-000526-A",null,null,"№ 146/5 ВІД 08.05.20. ТОВ \"БУД-КОМПЛІТ\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234627,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА БІЛЯ БУДИНКІВ №2/32, К. 4-7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ\n","02.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5466.7,4.3,3000,null,2950.3,2950.3,null,2950.3,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0111-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20. \n",null,"НАКАЗ №55 ВІД 24.03.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-14-001006-C",null,null,"№75/3 ВІД 25.03.20. ТОВ \"МІСТОБУД-ПРОЕКТ\"","ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,234630,"РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПАРКУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",31322.799999999999,260.60000000000002,1185,null,177.6,177.6,null,177.6,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-25-001136-B",null,"№74/3 ВІД 24.03.20. ТОВ \"АКБ \"ПРО-ПРОЕКТ\"\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234631,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛИТОВСЬКОГО СКВЕРУ НА ВОЛОДИМИРЬСКОМУ ПРОЇЗДІ 1 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2985,null,2985,null,4.8,4.8,null,4.8,4.8,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0502-20/ПРОЕКСП ВІД 03.07.20",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-01-004073-B",null,null,"№242/7 ВІД 13.07.20. ТОВ \"БГ \"МІСТОСЕРВІС\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234632,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ \"ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ\" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ \n","08.2017 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",25997.7,14129.2,11491,null,5780.9,5780.9,null,4403.3999999999996,27.6,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00525-20 ВІД 21.04.20Р.\n\n",null,null," ПРОВЕДЕНО UA-2020-01-31-003525-A, UA-2019-11-20-000743-C",null,null,"ТОВ \"СІВІН ТРАНС\"\t№292/12 ВІД 23.12.19., ТА №64/3 ВІД 18.03.20. ПАТ \"ДТЕК КЕМ\"\t№АН1 0791 20/128364\n\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234634,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3985.1,null,2900,null,2900,2900,null,2900,1724.9,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0108-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20.",null,"НАКАЗ №57 ВІД 24.03.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-30-000495-A",null,null,"№141/5 ВІД 04.05.20. ТОВ \"БУД-КОМПЛІТ\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238141,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 5 (ПАРК \"ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ\") У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ\n","10.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2613.4,null,4,null,3.2,3.2,null,3.2,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ  №0287-20/ПРОЕКСП, 09.04.2020",null,"НАКАЗ №91 ВІД 05.05.2020Р.\n",null,null,null,null,""]
[]
[null,238139,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",7808.1,5456.1,1500,null,517.1,517.1,null,190.7,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0361-20/ПРОЕКСП  ВІД 27.04.20Р.\n",null,"НАКАЗ №103 ВІД 13.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-19-005659-C",null,null,"№181/6 ВІД 05.06.20. ТОВ \"БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238144,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",8317,null,2000,null,6.3,6.3,null,6.3,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0266-20/ПРОЕКСП ВІД  03.04.20.\n",null,"НАКАЗ №77 ВІД 16.04.2020Р.\n","ОГОЛОШЕНО UA-2020-07-01-004672-A",null,null,null,""]
[]
[null,238146,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 26А ТА ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ \n","03.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",12266,6173.9,4775,null,5.0999999999999996,5.0999999999999996,null,5.0999999999999996,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ  №0355-20/ПРОЕКСП ВІД 27.04.2020 Р.\n",null,"НАКАЗ №111 ВІД 18.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-16-000801-A",null,null,"№156/5 ВІД 19.05.20. ТОВ \"СІВІН ТРАНС\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238147,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛИЄМСЬКІЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2017 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5419.6,3919.6,1500,null,1219.4000000000001,1219.4000000000001,null,3.3,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0342-20/ПРОЕКСП ВІД 24.04.20Р.\n",null,"НАКАЗ №93 ВІД 05.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-20-004613-C",null,null,"№186/6 ВІД 10.06.20. ТОВ \"СВ АЛЬЯНС БУД \n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238148,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 9 Г У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3000,null,3,null,2.9,2.9,null,2.9,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0143-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20.",null,"НАКАЗ №63 ВІД 03.04.2020Р.\n",null,null,null,null,""]
[]
[null,238149,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НАВПРОТИ БУДИНКУ 5 НА ВУЛИЦІ ПЕТРА ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ\n\n","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",449.1,null,401,null,400.2,400.2,null,400.2,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0141-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20.",null,"НАКАЗ №61 ВІД 03.04.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-13-000603-A",null,null,"№107/4 ВІД 16.04.20. ТОВ \"БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238155,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 2-Г У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4377.8,1534.9,1485,null,1483.1,1483.1,null,1483.1,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1288-19/ПРОЕКСП ВІД 27.11.19.\n",null,"НАКАЗ №322 ВІД 06.12.2019\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-10-002204-B",null,null,"№ 58/3 ВІД 13.03.20. ТОВ \"ІБК ПЛЮС\"","ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,238157,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКУ В ПАРКУ \"МАРІЇНСЬКИЙ\" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",7944.2,null,7500,null,1732.2,1732.2,null,1732.2,555.20000000000005,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0364-20/ПРОЕКСП ВІД 27.04.2020Р.",null,"НАКАЗ №99 ВІД 08.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-23-000563-A",null,null,"№144/5 ВІД 08.05.20. ТОВ \"СІВІН ТРАНС\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238158,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ \n","03.2019 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3785.8,1985.8,1800,null,138.69999999999999,138.69999999999999,null,138.69999999999999,138.69999999999999,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0907-19/ПРОЕКСП ВІД 04.09.19.\n",null,"НАКАЗ №235\tВІД 18.09.2019\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-30-002079-B",null,null,"№189/6 ВІД 10.06.20. ТОВ \"ПБК \"ВЕКТОР\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238161,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСП. ПРАВДИ, 70-76 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ \n","09.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5439.8,352.6,2590,null,694.4,694.4,null,694.4,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №25773 ВІД 18.12.19.\n",null,"НАКАЗ №115 ВІД 19.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-30-000435-A",null,null,"\t№147/5 ВІД 08.05.20. ТОВ \"РЕД БУД\"\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238162,"ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПОРИКА, 7-А, 9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ\n","05.2017 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4062.4,3862.4,200,null,176.9,176.9,null,176.9,80,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ КОШТОРИС",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-11-003663-B",null,null,"№53/3 ВІД 05.03.20.  ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238163,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","01.2020 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",8217.9,null,8217.9,null,7923.4,7923.4,null,7923.4,-9,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №19291  ВІД 04.02.19.\n",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-12-001597-C",null,null,"№116/4 ВІД 24.04.20. ТОВ \"БУД ФАВОРИТ СТРОЙ\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238164,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТРОТУАРНОЇ ДОРІЖКИ НА ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА ВІД БУДИНКУ №2 ПО ПРОВ. ЛОБАЧЕВСЬКОГО ДО БУДИНКУ №9 ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ В ДНІПРОВСЬКОМУ  РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3000,null,885,null,499.8,499.8,null,499.8,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0212-20/ПРОЕКСП ВІД 26.03.20.\n",null,"НАКАЗ №66 ВІД 14.04.20","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-13-001296-A",null,null,"№105/4 ВІД 16.04.20.ТОВ \"БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА\"\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238165,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ПОЛИВУ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 16-Б В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3000,null,250,null,99.9,99.9,null,99.9,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-06-001565-A",null,"\t№81/3 ВІД 27.03.20. ТОВ \"АКБ \"ПРО-ПРОЕКТ\"\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238166,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ПОЛИВУ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №14 ТА №18 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3000,null,150,null,59.9,59.9,null,59.9,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-05-001230-A",null,"\t№79/3 ВІД 27.03.20. ТОВ \"АКБ \"ПРО-ПРОЕКТ\"\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238167," КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ПОЛИВУ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 6/1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3000,null,215,null,85.8,85.8,null,85.8,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-06-001435-A",null,"№85/3 ВІД  27.03.20. ТОВ \"АКБ \"ПРО-ПРОЕКТ\"\t",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238168,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3000,null,238,null,95,95,null,95,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-06-002530-A",null,"\t№84/3 ВІД 27.03.20. ТОВ \"АКБ \"ПРО-ПРОЕКТ\"\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238169,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",14845.4,4300.1000000000004,10292,null,1651.5,1633.3,null,1633.3,754.1,-18.2,"НАЯВНИЙ Б/Н\n",null,"НАЯВНИЙ Б/Н\n","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0405-19/ПРОЕКСП ВІД 22.05.19.\n",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-06-001657-C",null,null,"№61/3 ВІД 13.03.20. ТОВ \"СІВІН ТРАНС\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238170,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ.ПІВНІЧНІЙ ВЗДОВЖ БУД.№2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ\n","06.2017 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",9411.1,9311.1,100,null,99.5,99.5,null,99.5,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-27-002128-B",null,"№106/4 ВІД 16.04.20. ТОВ \"АКБ \"ПРО-ПРОЕКТ\"\n",null,"ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,238172,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",13936.2,2986.5,2187.4,null,2187.1999999999998,2187.1999999999998,null,1727,1721,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0209-20/ПРОЕКСП ВІД 26.03.20.\n",null,"НАКАЗ №78 ВІД 16.04.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-03-000182-C",null,null,"№151/5 ВІД 12.05.20. ТОВ \"БУД-КОМПЛІТ\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238173,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКІЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",22072.1,7869.7,150,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1085-19/ПРОЕКСП ВІД 11.10.19.\n",null,"НАКАЗ №272\tВІД 16.10.2019\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-10-003939-B",null,null,"№232/7 ВІД 06.07.20.  ТОВ \"ГЛОБАЛ-ПРО\"\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238174,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",6022.7,2978.9,1800,null,329.8,329.8,null,329.8,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н ","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0046-20/ПРОЕКСП ВІД 17.02.20.",null,"НАКАЗ №48 ВІД 11.03.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-06-000700-C",null,null,"\t№ 101/4 ВІД 10.04.20. ТОВ \"СІВІН ТРАНС\"\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238175,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. РАХМАНІНОВА, 22 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5289.3,2512.5,1490,null,1488.7,1488.7,null,1488.7,966.5,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0044-20/ПРОЕКСП ВІД 17.02.20.",null,"НАКАЗ №46 ВІД  ВІД 11.03.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-19-003025-B",null,null,"ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\"\t№66/3 ВІД 20.03.20.\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238176,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",12444.5,null,3000,null,2988.5,2943.3,null,2943.3,1854.8,-45.2,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0272-20/ПРОЕКСП ВІД 06.04.20.\n",null,"НАКАЗ №76 ВІД 16.04.2020Р.","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-08-001945-A",null,null,"№159/5 ВІД 22.05.20. ТОВ \"РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238178,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕМАШКА, 8, 8-А, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ \n","03.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5850.1,2223.5,2700,null,2693.2,2693.2,null,2693.2,290.2,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0042-20/ПРОЕКСП ВІД 14.02.20.",null,"НАКАЗ №47 ВІД 11.03.2020Р. \n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-05-001717-C",null,null,"№102/4 ВІД 15.04.20. ТОВ \"СВ АЛЬЯНС БУД\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238179,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ РОЗТАШОВАНОГО МІЖ ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА ТА БУДИНКАМИ №87, 87А НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ\n\n","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",6228.7,null,5,null,4.9000000000000004,4.9000000000000004,null,4.9000000000000004,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0263-20/ПРОЕКСП ВІД 03.04.20.\n",null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,238181,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. УМАНСЬКИЙ, 47  У СОЛОМЯНСЬКОМУ  РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3618.6,null,5,null,4,4,null,4,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0253-20/ПРОЕКСП ВІД 30.03.20.\n",null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,238184,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ТАТАРСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ ТАТАРСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2019 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2500.9,2100.9,400,null,382.8,374.1,null,3.2,null,-8.6999999999999993,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0381-20/ПРОЕКСП ВІД 08.05.20 Р.\n\n",null,"НАКАЗ №110 ВІД 18.05.2020Р.\n\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-16-002301-B",null,null,"№187/6 ВІД  10.06.20. ТОВ \"БУД-КОМПЛІТ\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238185,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ \"СМОРОДИНСЬКИЙ\" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",15000,null,1480,null,427.3,427.3,null,427.3,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ  №0351-20/ПРОЕКСП ВІД 24.04.2020 Р.\n",null,"НАКАЗ №112 ВІД 18.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-16-001871-A",null,"№98/4 ВІД 08.04.20. ТОВ \"ПРОМСЕРВІСПРОЕКТ\"",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238186,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ \"СИРЕЦЬКИЙ\" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ","03.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",60000,40360.5,5000,null,2355.1999999999998,2355.1999999999998,null,2355.1999999999998,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0780-19/ПРОЕКСП ВІД 02.08.19.\n",null,"НАКАЗ №200\tВІД 06.08.2019\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-26-000955-C",null,null,"№86/3 ВІД 30.03.20. ТОВ \"БУД ФАВОРИТ СТРОЙ\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238187,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ","02.2017 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",10243.9,8743.9,1350,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,-4.4000000000000004,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0508-20/ПРОЕКСП ВІД 09.07.20.\n",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-01-30-003592-C",null,null,"№54/3 ВІД 10.03.20. ТОВ \"БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ\" ","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238188,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ  МІЖ БУДИНКАМИ №№22, 22-А, 22-Б, 22-Г, 22-Д НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ  ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",6653.5,null,6,null,5.4,5.4,null,5.4,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0107-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20.",null,"НАКАЗ №54 ВІД 24.03.2020Р.\n",null,null,null,null,""]
[]
[null,238191,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ \"ВЕСЕЛКА\" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ","06.2017 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",49549.9,46143.9,3406,null,47.3,47.3,null,39.200000000000003,-8,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н\n","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00153-19 ВІД 10.06.18.\n",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-04-001624-A",null,"№111/4 ВІД 13.04.20. ТОВ ПБК \"ВЕКТОР\"","№77/3 ВІД 27.03.20. ТОВ \"СІВІН ТРАНС\"\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238192,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКОМУ №114, КОРПУС 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2019 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3120,1795,1325,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0911-19/ПРОЕКСП ВІД 05.09.19.\n",null,"НАКАЗ №259 ВІД 18.10.2019\n",null,null,null,null,""]
[]
[null,238195,"РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) АЛЬТАНКИ БІЛЯ АНДРІЇВСЬКОГО УЗВІЗУ, 21 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2966.3,376.2,2475,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0276-19/ПРОЕКСП ВІД 07.05.19.\n",null,"НАКАЗ №300 ВІД 25.11.2019\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-04-001093-B",null,null,"№94/4 ВІД ВІД 06.04.20. ТОВ \"Ж.О.К.\"\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238196,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ  \n","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",14794,null,993,null,993,993,null,993,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0059-20/ПРОЕКСП  ВІД 20.02.20Р.\n",null,"НАКАЗ №44 ВІД 11.03.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-05-001394-C",null,null,"№87/4 ВІД 01.04.20. ТОВ \"РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС\"","ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,238198,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ \"КІОТО\" (\"РОСІЯ\") ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 19 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","02.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3000,null,100,null,39.9,39.9,null,39.9,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-04-001112-C",null,"№92/4 ВІД 03.04.20. ТОВ \"ІБК ПЛЮС\" П\n\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238199,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ МІЖ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ №3, 3-А, НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ ТА ЖИТЛОВИМ БУДИНКОМ №2-А НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","07.2020 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4700,null,169,null,67.400000000000006,67.400000000000006,null,67.400000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-06-002530-A",null,"№83/3 ВІД 27.03.20. ТОВ \"АКБ \"ПРО-ПРОЕКТ\"\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238200,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ МІЖ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ №8 ТА №10 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3000,null,300,null,119.3,119.3,null,119.3,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-05-001600-C",null,"№78/3 ВІД 27.03.20. ТОВ \"АКБ \"ПРО-ПРОЕКТ\"\t\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238201,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ БІЛЯ БУДИНКІВ №4 ТА №12/10 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2100,null,300,null,119.9,119.9,null,119.9,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-05-000707-A\n",null,"№82/3 ВІД 27.03.20.ТОВ \"АКБ \"ПРО-ПРОЕКСП\"\n\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238202," КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА , 1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2490,null,300,null,119.8,119.8,null,119.8,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-04-002207-B",null,"№80/3 ВІД  27.03.20. ТОВ \"АКБ \"ПРО-ПРОЕКТ\"\n\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238503,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 59-65 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ\n","02.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",7183.8,null,50,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ  №0386-20/ПРОЕКСП, 13.05.2020\n",null,"НАКАЗ №108 ВІД 18.05.2020\n",null,null,null,null,""]
[]
[null,238504,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 59 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ\n","02.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3000,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,238769,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІЖОК В ПАРКУ \"МУРОМЕЦЬ\"  У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",18329.8,null,18329.8,null,17890.400000000001,13047.7,null,13047.7,13047.7,-4842.7,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0045-20/ПРОЕКСП ВІД 17.02.20 Р.\n",null,"НАКАЗ №148 ВІД 08.07.2020Р.\n\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-12-001081-A, UA-2020-03-27-001408-A",null,null," №119/4 ВІД 27.04.20.  №244/7 ВІД 20.07.20.  ТОВ \"БУД ФАВОРИТ СТРОЙ\"\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238770,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 3/1, ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4123.3,null,1000,null,998.8,975.1,null,975.1,975.1,-23.7,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0292-20/ПРОЕКСП ВІД 13.04.2020Р.\n",null,"НАКАЗ №90 ВІД 05.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-28-001741-A",null,null,"№163/5 ВІД 25.05.20. ТОВ \"МІСТОБУД-ПРОЕКТ\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238796,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 У СВЯТОШИНСЬКОМУ  РАЙОНІ","03.2017 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",14298.6,40,50,null,8.3000000000000007,8.3000000000000007,null,8.3000000000000007,8.3000000000000007,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0387-20/ПРОЕКСП ВІД 13.05.2020Р.\n",null,"НАКАЗ №107 ВІД 18.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-22-000310-B",null,"№248/7 ВІД 21.07.20. ТОВ  \"ПБК \"ВЕКТОР\"\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238771,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","02.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",68539.399999999994,24376.2,22685,null,22347.200000000001,22347.200000000001,null,15876.5,15876.5,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ  КОШТОРИС",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-30-004930-A, UA-2020-03-26-000483-A",null,null,"№143/5 ВІД 07.05.20. №239/7 ВІД 13.07.20. ТОВ \"МІСТОБУД-ПРОЕКТ\"\t\n","ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,238772,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА \"ЛЕБЕДИНЕ\" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","06.2017 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",111460.2,19947.3,5250,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ КОШТОРИС",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-15-002531-A",null,null,"№249/7 ВІД 21.07.20. ТОВ \"СІВІН ТРАНС\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238773,"РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ \"ВІДРАДНИЙ\" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ\n","08.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",68109.399999999994,38123.699999999997,21502,null,6330.8,6254.5,null,6178.5,6178.5,-76.3,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ КОШТОРИС",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-27-000954-C, UA-2020-01-21-000257-B",null,null,"№59/3 ВІД 12.03.20. №178/6 ВІД 04.06.20. ТОВ \"БУДМОНТАЖСЕРВІС 1\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[7600,null,"Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю","","",null,null,191800,null,50430.1,46733.1,null,43554.2,5789,-3697,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[7690,null,"Інша економічна діяльність","","",null,null,191800,null,50430.1,46733.1,null,43554.2,5789,-3697,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[7691,null,"Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади","","",null,null,191800,null,50430.1,46733.1,null,43554.2,5789,-3697,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ ","","",null,null,8297.5,null,8291.7999999999993,8291.7999999999993,null,8291.7999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,238182,"РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ \"ВІДРАДНИЙ\" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","08.2018 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",68109.399999999994,38123.699999999997,8297.5,null,8291.7999999999993,8291.7999999999993,null,8291.7999999999993,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ КОШТОРИС",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-01-21-000257-B",null,null,"№59/3 ВІД 12.03.20.  ТОВ \"БУДМОНТАЖСЕРВІС 1\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (52 об'єктів)","","",null,null,183502.5,null,42138.3,38441.300000000003,null,35262.400000000001,5789,-3697,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,234636,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ \n","05.2019 12.2022","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",116203.7,2440,1400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-20-001609-B",null,null,"ТОВ \"АІК\"\t№183/6 ВІД 09.06.20.\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234637,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ \n","03.2019 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",20000,994.1,1149,null,591.70000000000005,591.70000000000005,null,591.70000000000005,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ  КОШТОРИС",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-26-000615-B",null,"№70/3 ВІД 24.03.20. ТОВ \"ВОДОБУД-УКРАЇНА\"\t\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234638,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ \n","03.2019 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",20000,996.9,6000,null,820.8,586.29999999999995,null,586.29999999999995,null,-234.5,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ КОШТОРИС",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-28-000129-B",null,"ТОВ \"ВОДОБУД-УКРАЇНА\"\t№72/3 ВІД 24.03.20.",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234639,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА \"ЛЕБЕДИНЕ\" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ \n","06.2017 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",111460.2,19947.3,16000,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0344-19/ПРОЕКСП ВІД 09.09.19.\n",null,"НАКАЗ №241\tВІД 25.09.2019\n","ПРОВЕДЕНО  UA-2020-01-27-000451-A",null,"№214/6 ВІД 24.06.20. ТОВ \"ІОЛАНДА\"","№249/7 ВІД 21.07.20. ТОВ \"СІВІН ТРАНС\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234640,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ \"ПЕРЕМОГА\" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ \n","03.2018 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",168395.9,88032.8,7000,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0147-19/ПРОЕКСП ВІД 08.05.19.\n",null,"НАКАЗ №353\tВІД 21.12.2019\n",null,null,null,null,""]
[]
[null,234642,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ \"СИНЬООЗЕРНИЙ\" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ \n","05.2019 12.2022","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",130700,677.6,1362,null,724.7,724.7,null,724.7,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н\n",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ КОШТОРИС",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-27-000961-C",null,"№71/3 ВІД 24.03.20. ТОВ \"ВОДБУД-УКРАЇНА\"",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,234643,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ \n","10.2018 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",64797.1,54525.4,4955,null,4929.1000000000004,4929.1000000000004,null,4929.1000000000004,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0232-19/ПРОЕКСП ВІД 17.04.19.\n",null,"НАКАЗ №81 ВІД 29.04.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-19-003903-B",null,null,"№114/4 ВІД 23.04.20. ТОВ \"ПРОМБУДМЕХАНІЗАЦІЯ\"","ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,238151,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ \"ПОЗНЯКИ\" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ \n\n","03.2019 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",13498.9,2498.9,4000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-18-001168-A",null,"№246/7 ВІД 21.07.20. ТОВ \"ПБК \"ВЕКТОР\"\t\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238152,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ\n","02.2018 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",68539.399999999994,24376.2,7615,null,7611.8,7611.8,null,7611.8,163.69999999999999,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ КОШТОРИС",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-11-001064-A ТА UA-2020-03-26-000483-A",null,null,"№51/3 ВІД 04.03.20. ТОВ \"ЕНЕРГО-ІНВЕСТ\",  ТА №143/5 ВІД 07.05.20. ТОВ \"МІСТОБУД-ПРОЕКТ\"\t","ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,238153,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ \"РАДУНКА\" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ \n","03.2019 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",40000,739.3,8000,null,2102,7.4,null,7.4,7.4,-2094.6,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0441-20/ПРОЕКСП ВІД 05.06.20.\n",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-27-000861-C",null,null," №231/7 ВІД 06.07.20. ТОВ \"СВ АЛЬЯНС БУД\"\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238154,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю. ШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ \n","06.2017 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",33125.699999999997,12928.4,15950,null,8519.4,8519.4,null,8519.4,10.3,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0468-20/ПРОЕКСП  ВІД 18.06.2020\n\n",null,"\n\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-05-003604-B",null,"№236/7 ВІД 09.07.20.ТОВ \"РІАЛЬТО\"\t\n","№68/3 ВІД 23.03.20. ТОВ \"ЕНЕРГО ПРОГРЕС\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238159,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ \n","03.2018 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",15000,757.6,1000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-28-001574-A",null,null,"№215/6 ВІД 24.06.20. ТОВ \"ІОЛАНДА\"\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238160,"РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ \"САМСОН\" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ \n","09.2018 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",2722.8,90,2622,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №4-0384-19/ПРОЕКСП ВІД 23.10.19.\n",null,"НАКАЗ №302\tВІД 27.11.2019\n","ПРОВЕДЕНО  UA-2020-01-29-000924-B",null,null,"№104/4 ВІД 14.04.20. ТОВ \"Ж.О.К.\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238171,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ «СОВКИ» У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2018 12.2020","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",88236.2,73255.5,14980.7,null,6734.3,6728.3,null,6716.3,534.9,-6,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00524-20 ВІД 21.04.20 Р.",null,"НАКАЗ №102 ВІД 13.05.2020Р.","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-06-001227-A, UA-2020-06-09-003968-C",null,"№233/7 ВІД 06.07.20. ТОВ \"ЕЛІТ  ГРУП ПРОДЖЕКТ\"\t\n\n","№103/4 ВІД 14.04.20. ТОВ \"БУДМОНТАЖСЕРВІС 1\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238204,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)","03.2019 12.2022","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",111900,635.70000000000005,1250,null,548.5,548.5,null,548.5,548.5,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-16-002657-B",null,"№99/4 ВІД 08.04.20. ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\" П",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238581,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ \"ПРИВОКЗАЛЬНИЙ\" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","01.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",15389.6,null,6200,null,15.8,null,null,null,null,-15.8,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ№00562-20 ВІД 15.05.2020Р. ТОВ \"УМБЕ\"",null," НАКАЗ №118 ВІД 20.05.2020Р.\t","ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-07-000644-C",null,null,"№ 164/5 ВІД 26.05.20. ТОВ \"ПРОМБУДМЕХАНІЗАЦІЯ\"","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238582,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (МІЖ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ПРОСП. ШУХЕВИЧА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ   \n","03.2019 12.2020","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",4417.7,2017.7,2400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОГОЛОШЕНО UA-2020-07-20-003654-C",null,null,null,""]
[]
[null,238583,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 3Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2019 12.2020","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",3999.8,1699.8,2300,null,1555.9,1550.7,null,1550.7,1550.7,-5.2,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №24539 ВІД 01.11.19.\n",null,"НАКАЗ №303 ВІД 26.11.19","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-31-001638-A, UA-2020-06-09-002330-A",null,null,"ТОВ \"ІБК ПЛЮС\" №150/5 ВІД 12.05.20. ТОВ \"ІБК ПЛЮС\"№240/7 ВІД 13.07.20.\n\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238584,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ \"ФЕСТИВАЛЬНИЙ\" ВІД ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА ДО ВУЛ. В. БЕРЕТТІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",7326.4,null,1500,null,931.3,931.3,null,931.3,925.5,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0341-20/ПРОЕКСП ВІД 24.04.20.\n",null,"НАКАЗ №89 ВІД 05.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-31-001638-A",null,null,"ТОВ \"БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ\"\t№192/6 ВІД 11.06.20.\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238585,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КІОТО, 5-9 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",4500,null,1400,null,1113.7,1087.0999999999999,null,4.8,4.8,-26.6,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0144-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20 Р.\n",null,"НАКАЗ №60 ВІД 03.04.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-20-001102-B",null,null,"№217/6 ВІІД 24.06.20. ТОВ \"БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА\"\t\n","ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,238586,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИКОЛАЙЧУКА, 7/9 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",19278.5,null,1500,null,1276.2,9.1999999999999993,null,9.1999999999999993,null,-1267,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0672-19/ПРОЕКСП ВІД 25.07.19.\n",null,"НАКАЗ №117 ВІД  20.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-14-001900-C",null,null,"№188/6 ВІД 10.06.20. ТОВ \"ІБК ПЛЮС\"\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238587,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКІЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2018 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",5278.1,3188.6,1015,null,634,634,null,479,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ№1478-19/ПРОЕКСП ВІД 20.12.19Р.",null," НАКАЗ №351 ВІД 21.12.2019\t","ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-18-001951-B",null,null,"\t№100/4 ВІД 08.04.20. ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\"\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238588,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ \"СУПУТНИК\" В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ\n","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",7000,null,200,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,238653,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 8, 8-А ТА ВУЛ. ІРТИШСЬКІЙ, 20 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",7272.4,null,2000,null,5.8,5.8,null,5.8,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0312-20/ПРОЕКСП ВІД 14.04.2020 Р.\n",null,"НАКАЗ 109 ВІД 18.05.2020Р","ОГОЛОШЕНО UA-2020-07-01-001308-B",null,null,null,""]
[]
[null,238654,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКА, 56 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ","05.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",769.4,null,100,null,3.2,3.2,null,3.2,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0392-20/ПРОЕКСП ВІД 15.05.2020\n",null,"НАКАЗ №116 ВІД 20.05.2020 Р.",null,null,null,null,""]
[]
[null,238655,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВЗДОВЖ ВУЛ. СТОЛЄТОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2020","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",4000,null,4000,null,6,6,null,6,6,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0464-20/ПРОЕКСП ВІД 17.06.20.\n",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-23-002271-B",null,null,null,""]
[]
[null,238797,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ","05.2020 12.2020","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",1900,null,1900,null,3.2,3.2,null,3.2,3.2,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0464-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.20",null,null,"ЗАПЛАНОВАНО UA-P-2020-07-27-000208-A",null,null,null,""]
[]
[null,238798,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",21456.6,null,12616.8,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00535-20 ВІД 27.04.20Р.",null,"НАКАЗ №97 ВІД 06.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-07-002256-A",null,null,"ТОВ \"ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП\"\t№155/5 ВІД 18.05.20.\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238799,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУД. №36/5 - 38 НА ВУЛ. ТАТАРСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ\n","06.2018 12.2020","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",3632.2,1982.2,1650,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ КОШТОРИС",null,null,"ЗАПЛАНОВАНО UA-P-2020-07-22-001183-B",null,null,null,""]
[]
[null,238800,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ №2 ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ\n","05.2020 12.2020","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",2000,null,2000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,238774,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ, РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ       ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",6650,null,5000,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0498-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.2020\n",null,null,"ОГОЛОШЕНО UA-2020-07-10-003889-B",null,null,null,""]
[]
[null,238775,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 5 (ПАРК \"ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ\") У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",2613.4,null,1496,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ  №0287-20/ПРОЕКСП, 09.04.2020",null,"НАКАЗ 91 ВІД 05.05.20","ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-15-001478-A",null,null,"№198/6 ВІД 15.06.20. ТОВ \"БУДОПТИМУМ\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238776,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ТА ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 58 А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","01.2020 12.2020","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",3000,null,3000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0031-4241-20/УЕГ/В ВІД 25.05.2020 Р.\n",null,null,"ОГОЛОШЕНО UA-2020-06-23-003563-A",null,null,null,""]
[]
[null,238777,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 38 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","02.2019 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",3195.5,249.9,900,null,697.6,680.9,null,null,null,-16.7,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ  №0469-20ПРОЕКСП ВІД 18.06.2020",null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,238778,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ РОЗТАШОВАНОМУ ВЗДОВЖ БУДИНКІВ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, №№11, 13, 15, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, №№14, 16, 16-А, 18, 20, 24, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, №№ 21-В, 21-Г У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",3000,null,2400,null,11.9,11.9,null,11.9,11.9,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00617-20 ВІД 14.07.20",null,"НАКАЗ №75 ВІД 16.04.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-03-002219-A",null,null,"ТОВ \"ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП\"№243/7 ВІД 14.07.20.\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238779,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 3/1, ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",4123.3,null,1000,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0292-20/ПРОЕКСП ВІД 13.04.2020Р.\n",null,"НАКАЗ №90 ВІД 05.05.2020Р.\n","ОГОЛОШЕНО UA-2020-08-03-000427-A",null,null,null,""]
[]
[null,238780,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ \"АВРОРА\" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","05.2019 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",35000,3086.9,4300,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0393-20/ПРОЕКСП ВІД 15.05.20Р.\n",null,"НАКАЗ №158 ВІД 20.07.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-25-001799-A",null,null,"№252/7 ВІД 21.07.20. ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238781,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА БУЛЬВ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 15 ТА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 5, 7/1 ТА 7/13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",7977.6,null,1000,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ  №0382-20/ПРОЕКСП ВІД 08.05.2020 Р.\n",null,"НАКАЗ №113 ВІД 18.05.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-05-006607-B",null,null,"№224/6 ВІД 25.06.20.       ТОВ \"БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА\" \n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238782,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРАЗЬКА,1,3,  ВУЛ. СОСЮРИ, 4, ДАРНИЦЬКА ПЛОЩА, 2/2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",9618.1,null,993,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0218-20/ПРОЕКСП ВІД  27.03.20 Р.\n",null,"НАКАЗ №63 ВІД 14.04.2020Р.\n","ОГОЛОШЕНО UA-2020-07-23-001653-A",null,null,null,""]
[]
[null,238783,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. КАУНАСЬКІЙ, 4, 6/1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",3906.9,null,1025,null,587,587,null,587,587,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0139-20/ПРОЕКСП\n",null,"НАКАЗ №70 ВІД 14.04.20","ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-21-000288-B",null,null,"№202/6 ВІД 17.06.20. ТОВ \"ЛІКО ЛІЗИНГ ЮКРЕЙН\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238784,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО (ЛУНАЧАРСЬКОГО), МІЖ БУД. 3-5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","06.2019 12.2022","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",8025.4,794.2,1000,null,993.7,969.9,null,null,null,-23.8,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0144-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20 Р.\n",null,"НАКАЗ №60 ВІД 03.04.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-20-001102-B",null,null,"№217/6 ВІІД 24.06.20. ТОВ \"БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА\"\t\n","ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,238785,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 9 Г У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",3000,null,1157,null,285.60000000000002,278.8,null,null,null,-6.8,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0143-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20 Р.\n",null,"НГАКАЗ №63 ВІД 03.04.2020Р.\n","ОГОЛОШЕНО UA-2020-05-15-000268-A",null,null,"№201/6 ВІД 16.06.20. ТОВ \"БУДОПТИМУМ\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238786,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ БІЛЯ БУДИНКІВ №4 ТА №12/10 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2020","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",2100,null,1800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАПЛАНОВАНО UA-P-2020-07-13-004204-A",null,null,null,""]
[]
[null,238787,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ МІЖ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ №3, 3-А, НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ ТА ЖИТЛОВИМ БУДИНКОМ №2-А НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","07.2020 12.2020","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",4700,null,4531,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАПЛАНОВАНО UA-P-2020-07-31-000113-C",null,null,null,""]
[]
[null,238788,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСП. ПРАВДИ, 70-76 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","09.2018 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",5439.8,352.6,955,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,238789,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКІЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2018 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",22072.1,7869.7,3850,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ КОШТОРИС",null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,238790,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ РОЗТАШОВАНОГО МІЖ ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА ТА БУДИНКАМИ №87, 87А НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",6228.7,null,2795,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0263-20/ПРОЕКСП ВІД 03.04.20.\n",null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,238791,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",8869.2000000000007,null,3000,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0414-20/ПРОЕКСП ВІД 28.05.2020Р.\n",null,"НАКАЗ №146 ВІД 08.07.2020Р.\n","ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-01-001053-C",null,null,"№256/7 ВІД  22.07.20.  ТОВ \"РАМ.СА ГРУП\"\t\n","ТРИВАТЬ"]
[]
[null,238792,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. УМАНСЬКІЙ, 47 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",3618.6,null,1495,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ КОШТОРИС",null,null,"ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-06-003979-B",null,null,"№182/6 ВІД 05.06.20. ТОВ \"БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ\"\t\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,238793,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА БІЛЯ БУДИНКІВ №2/32, К. 4-7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","02.2019 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",5466.7,4.3,2000,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0111-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20 Р.\n",null,"НАКАЗ №55 ВІД 24.03.2020Р.\n",null,null,null,null,""]
[]
[null,238794,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ №№22, 22-А, 22-Б, 22-Г, 22-Д НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",6653.5,null,2894,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0107-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20 Р.\n",null,"НАКАЗ №54 ВІД 24.03.2020Р.\n",null,null,null,null,""]
[]
[null,238795,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ \"СМОРОДИНСЬКИЙ\" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2021","75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ",15000,null,2846,null,1435.1,1435.1,null,1435.1,1435.1,null,"НАЯВНИЙ Б/Н",null,"НАЯВНИЙ Б/Н","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ  №0351-20/ПРОЕКСП ВІД 24.04.2020 Р.",null,"НАКАЗ №112 ВІД 18.05.2020Р.","ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-03-000583-C",null,null,"ТОВ \"УКБУДІНЖИНІРИНГ\"\t№154/5 ВІД 15.05.20.\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",null,null,107357,null,58050.2,50526.7,null,42468.2,3156.3,-7523.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[6000,null,"Житлово-комунальне господарство ","","",null,null,107357,null,58050.2,50526.7,null,42468.2,3156.3,-7523.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[6030,null,"Організація благоустрою населених пунктів","","",null,null,107357,null,58050.2,50526.7,null,42468.2,3156.3,-7523.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти)","","",null,null,568.29999999999995,null,6.5,6.5,null,6.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,232921,"ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1791 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ. ДРУГА ЧЕРГА","02.2020 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",348.3,null,348.3,null,3.3,3.3,null,3.3,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ СІЧЕНЬ 2020",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 30.06.2020 № 127","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.04.2020 №120232-ЗК",null,null,"ПРОВЕДЕНО","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-16-000171-c",null,"ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ","ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ РОБІТ. ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ."]
[]
[null,232922,"ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1934 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ. ЧЕРГА ТРЕТЯ","02.2020 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",220,null,220,null,3.2,3.2,null,3.2,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ СІЧЕНЬ 2020",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 30.06.2020 № 128","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.04.2020 №120233-ОК",null,null,"ПРОВЕДЕНО","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-16-000196-c",null,"ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ","ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ РОБІТ. ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ."]
[]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (2 об'єкти)","","",null,null,2859.1,null,302.5,302.5,null,3.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,238205,"КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ \"ЦЕНТРАЛЬНА\"","04.2020 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1193,null,1193,null,3.2,3.2,null,3.2,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2019",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 30.06.2020 № 125","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.04.2020 № 120187-ЗК ",null,null,"ПРОВЕДЕНО, ТОВ \"АБК ПРЕСТИЖБУД\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-09-004891-c",null,"У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ","ПРОВЕДЕНА ЕКСПЕРТИЗА. ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ."]
[]
[null,238206,"КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ \"РАЙДУГА\"","09.2018 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1844.4,178.3,1666.1,null,299.3,299.3,null,null,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 №50","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.10.2019 №119322-ЗК","НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 №50","НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 №50","ПРОВЕДЕНО НА БР У 2020 РОЦІ, ТОВ «БГ УКРЛЮКС», ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ПРАТ \"УКРВОДПРОЕКТ\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-25-004090-b","ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 218050, Д/У ВІД 03.09.2018 № 3; ДОГОВІР ВІД 03.09.2018 № 218037, Д/У № 3 ВІД 27.05.2019, Д/У № 2 ВІД 22.12.2018, Д/У № 1 ВІД 10.12.2018","ДОГОВІР ВІД 02.06.2020 № 1534","ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ."]
[]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (20 об'єктів)","","",null,null,103929.60000000001,null,57741.2,50217.7,null,42458.5,3156.3,-7523.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,213327,"КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ \"БЕРЕЗНЯКИ\"","10.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",51636.1,1005.9,9265,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОЕКТ ВІД 16.12.2019",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 №51","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2019 №1483-19/ПРОЕКСП",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 №51","ПРОВЕДЕНО НА БР У 2020 РОЦІ, ТОВ \"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ГРАДОТ\", ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-25-004075-b (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-23-000979-a (ПР)","ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1046, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3","ДОГОВІР ВІД 19.05.2020 № 1414, ТОВ \"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ГРАДОТ\"","ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ."]
[]
[null,213329,"КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ \"МОЛОДIЖНА\"","10.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",30003.599999999999,854.2,19511.8,null,12006,12006,null,11036.9,3156.3,null,"ПРОЕКТ ДРУГА ЧЕРГА ВІД 16.12.2019",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 № 52","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2019 № 1479-19/ПРОЕКСП",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 № 52","ПРОВЕДЕНО У 2020 РОЦІ БР ДРУГА ЧЕРГА, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР ДРУГА ЧЕРГА У 2018 РОЦІ, ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-11-000001-b (БР ДРУГА ЧЕРГА), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-23-000556-c (ПР ДРУГА ЧЕРГА)","ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1045, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3, ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\"","ДОГОВІР ВІД 23.04.2020 № 1394, ТОВ \"БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ\" - ДРУГА ЧЕРГА","ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ."]
[]
[null,213338,"КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ \"СОНЯЧНА\"","08.2018 10.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",47133.9,1051.0999999999999,3833.5,null,2848.5,2848.5,null,null,null,null,"ПРОЕКТИ ВІД 06.12.2018, 2019",null,"НАКАЗИ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 №47, ВІД 10.03.2020 № 48","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ТОВ \"ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА\" ВІД 28.10.2019 №28-10/19/А, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ТОВ \"НВФ \"ІНПРОЕКТ\" ВІД 19.12.2019 № 119600-ВН",null,"НАКАЗИ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 №47, ВІД 10.03.2020 № 48","ПРОВЕДЕНО У 2020 РОЦІ БР ТА ПР, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ \"ГОЛДЕН-БУД\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-003802-a (ПР 2020),  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-11-003911-b (БР 2020),  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-02-000059-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-13-004784-b, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-17-001501-c","ДОГОВІР ВІД 27.07.2020 №220030, ДОГОВІР ВІД 21.08.2019 № 219022, ДОГОВІР ВІД 13.12.2019 №1268, ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, Д/У ВІД 22.12.2018 № 2","ДОГОВІР ВІД 23.03.2020 № 1395, ПП \"СПЕЦ-КОМ\"","ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ."]
[]
[null,213333,"КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНIВСЬКОГО КАНАЛУ","12.2017 10.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",50000,20346.8,1069.3,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017",null,"НАКАЗИ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 № 3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787",null,"НАКАЗИ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178","ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ \"БК \"КУБ\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-24-007319-b","ДОГОВІР ВІД 16.08.2017 № 744, ТОВ \"АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ\"","ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, Д/Д ВІД 10.12.2018 № 3, ВІД 03.05.2019 № 4, ТОВ \"БК \"КУБ\"","ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ, ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ."]
[]
[null,213340,"КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ ПО ВУЛИЦІ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","04.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",21396.5,1469.2,5.9,null,5.9,5.9,null,5.9,null,null,"ПРОЕКТ ГРУДЕНЬ 2019",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 №45","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.12.2019 №01-2011-19/К",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 №45","НЕ ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2019 РОЦІ, ТОВ \"ГАЗ ГРАНТ ПРОЕКТ\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-11-000086-a","ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1149, Д/У ВІД 30.05.2019 № 1",null,"ВИКОНАНО РОБОТИ З ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ. "]
[]
[null,213325,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА СТРУМКА СИРЕЦЬ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА","11.2018 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",17581,1462.3,16118.7,null,6379.6,6379.6,null,3238.1,null,null,"ПРОЕКТ ЛИПЕНЬ 2019",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 №53","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.07.2019 №119184-ВН","НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 №53","НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 10.03.2020 №53","ПРОВЕДЕНО НА БР У 2020 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ПРАТ \"УКРВОДПРОЕКТ\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-000013-b (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-02-000941-c (ПР)","ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 218051, Д/У ВІД 10.12.2018 №1, Д/У ВІД 08.04.2019 №2 ","ДОГОВІР ВІД 27.04.2020 № 1401, Д/У ВІД 27.04.2020 № 1","ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ."]
[]
[null,213337,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"БІЛА\"","05.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",6000,null,340,null,null,null,null,null,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2019",null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО, ПРАТ \"УКРВОДПРОЕКТ\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-18-006018-c","ДОГОВІР ВІД 09.07.2020 №220024",null,"РОЗПОЧАТО ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ."]
[]
[null,226375,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ВЕРБНЕ\"","11.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",40000,419.9,2757,null,3.3,3.3,null,3.3,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЧЕРВЕНЬ 2019",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 30.06.2020 №124","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.06.2020 №120291-ЗК",null,null,"ПОТРІБНО БР ТА ПР, ОГОЛОШЕНО","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-15-007945-c (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-30-000806-a (ПР)","ДОГОВІР № 1244 ВІД 29.11.2019 (ПРАТ \"УКРВОДПРОЕКТ\")",null,"ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ."]
[]
[null,218668,"РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК - КОРОЛЬОК (ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)","04.2019 10.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",25000,1276.0999999999999,150,null,null,null,null,null,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019",null,null,null,null,null,"ПОТРІБНО НА ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ У 2020 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР, ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001820-a","ДОГОВІР ВІД 12.04.2019 № 1143, ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\"",null,"ВИКОНУВАЛИСЬ РОБОТИ З ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ. ПКД ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ."]
[]
[null,213324,"РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)","08.2018 10.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",22125.8,1423,800,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 04.05.2018 № 85","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 04.05.2018 № 85","ПРОВЕДЕНО У 2020 РОЦІ НА КОРИГУВАННЯ ПКД, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ - БР, ПП \"СОПРО-СЕРВІС\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-004019-a (коригування ПКД), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-18-000963-a (ПР)","ДОГОВІР ВІД 27.07.2020 №2020-23, ТОВ \"ВОДБУД-УКРАЇНА\", ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ \"ЕМСІЕЛ КИЇВ\"","ДОГОВІР ВІД 09.08.2018 № 1020, Д/У ВІД 26.12.2018 № 1, Д/У ВІД 03.07.2019 № 2","РОЗПОЧАТО ПРОЕКТНІ РОБОТИ З КОРИГУВАННЯ ПКД."]
[]
[null,213323,"РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)","09.2018 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",23224.7,10720.3,12504.4,null,10310.4,2786.9,null,2786.9,null,-7523.5,"ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\"ВІД 29.12.2017 № 223","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 №153/17",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\"ВІД 29.12.2017 № 223","ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ НА ПРОДОВЖЕННЯ БР, ПРОВЕДЕНО, ТОВ \"ГІДРОБУДЕНЕРГОАВТОМАТИКА\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-17-003029-a (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-29-002850-b (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-29-002655-b (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-17-001578-b (БР),https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-28-000450-a (ПР)  ","ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464,Д/У № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ \"РІАЛЬТО\"","ДОГОВІР ВІД 28.02.2020 № 1317, ДОГОВІР ВІД 10.12.2019 №1260, ДОГОВІР ВІД 11.11.2019 №1234, ДОГОВІР ВІД 27.08.2018 №1029","ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ."]
[]
[null,226376,"РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА СИНЄ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)","10.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",18794.2,null,200,null,5.9,5.9,null,5.9,null,null,"ПРОЕКТ ГРУДЕНЬ 2019",null,"ПКД НА ЗАТВЕРДЖЕННІ","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2019 № V-0554-19/ПРОЕКСП",null,null,"ПРОВЕДЕНО","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-03-000147-a (вишукувальні, науково-дослідні роботи)","ДОГОВІР ВІД 27.07.2020 № 2020-22, ТОВ «ВОДБУД-УКРАЇНА», ДОГОВІР ВІД 11.10.2018 № 1053, ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\"",null,"ВИКОНАНО РОБОТИ З ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ. РОЗПОЧАТО РОБОТИ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ВОДНОСТІ ОЗЕРА СИНЄ.\n"]
[]
[null,222798,"РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ТЯГЛЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)","02.2020 10.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",15000,null,900,null,null,null,null,null,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ТРАВЕНЬ 2019",null,null,null,null,null,"ПОТРІБНО","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-21-001682-b",null,null,"ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВІКОНАВЕЦЬ ПРОЕКТНИХ РОБІТ."]
[]
[null,218670,"РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. НИВКА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)","11.2018 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",21150,818.8,450,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОЕКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019",null,null,null,null,null,"ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ НА ПРОДОВЖЕННЯ ПР, ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ \"ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-12-000469-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-30-000956-b","ДОГОВІР ВІД 17.09.2019 №1215, ДОГОВІР ВІД 21.11.2018 № 1081, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 17.04.2019 № 2, ТОВ \"ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ\"",null,"ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ."]
[]
[null,218667,"РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТАВКА У СЕЛИЩІ МРИГИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)","08.2018 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",37217.199999999997,8000,29217.200000000001,null,26178.1,26178.1,null,25378,null,null,"ПРОЕКТ ВІД 11.12.2018",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 17.12.2018 № 200","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.12.2018 № 3228/Е/18-КД/П",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 17.12.2018 № 200","ПРОВЕДЕНО У 2020 РОЦІ НА ПРОДОВЖЕННЯ БР, ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР У 2019 РОЦІ, ДЗ ПР У 2018 РОЦІ","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-18-003893-b (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-29-002866-b (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-11-003376-a (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-17-000588-a (ПР)","ДОГОВІР ВІД 13.08.2018 № 1022, Д/У ВІД 08.10.2018 № 1","ДОГОВІР № 1318 ВІД 02.03.2020, ДОГОВІР ВІД 10.12.2019 №1261, ДОГОВІР ВІД 30.05.2019 № 1168, Д/У ВІД 12.06.2019 № 1, Д/У ВІД 20.06.2019 № 2, Д/У ВІД 27.06.2019 № 3, ТОВ \"СІТІ-О\"","ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ."]
[]
[null,232923,"КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ \"ТРОЄЩИНА\"","12.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1500,129.80000000000001,85,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018",null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО, ПРАТ \"УКРВОДПРОЕКТ","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-000822-a (проектні),  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-29-002812-b (вишукувальні)","ДОГОВІР ВІД 16.07.2020 № 220026, ДОГОВІР ВІД 16.12.2019 № 219036",null,"РОЗПОЧАТО ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ."]
[]
[null,232916,"КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ \"ГАЛЕРНА\"","12.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5000,376,280,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018",null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-001154-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-26-001062-a","ДОГОВІР ВІД 16.07.2020 № 220027,ДОГОВІР ВІД 16.12.2019 № 219035, ПРАТ \"УКРВОДПРОЕКТ\"",null,"РОЗПОЧАТО ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ."]
[]
[null,232917,"КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ \"ЧОРТОРИЙ\"","02.2020 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",7000,null,380,null,null,null,null,null,null,null,"ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018",null,null,null,null,null,"ПРОВЕДЕНО, ПРАТ \"УКРВОДПРОЕКТ\" ","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-000942-a","ДОГОВІР ВІД 16.07.2020 № 220025",null,"РОЗПОЧАТО ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ."]
[]
[null,232918,"КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА КАНАВИ ВЗДОВЖ ВУЛ. УШИНСЬКОГО ТА ВУЛ. УМАНСЬКОЇ (СТРУМОК ВЕРШИНКА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","11.2019 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",18000,846.5,3000,null,null,null,null,null,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019",null,null,null,null,null,"ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2019 РОЦІ, ТОВ \"КАТРАН-БУД\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-04-002303-b","ДОГОВІР ВІД 08.11.2019 №1233",null,"ПКД ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ."]
[]
[null,238207,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ВЕСЕЛКА\"","04.2020 12.2020","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3061.8,null,3061.8,null,3.5,3.5,null,3.5,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ СІЧЕНЬ 2020",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 30.06.2020 № 126","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.04.2020 № 120186-ЗК ",null,null,"ПОТРІБНО, ОГОЛОШЕНО","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-27-008318-c",null,null,"ПРОВЕДЕНА ЕКСПЕРТИЗА. ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИКОНАВЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ."]
[]
[]
[]
["Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України \"Про здійснення державних закупівель\", в графі зазначити \"Не потребує\".\r\nЯкщо тендер: \r\n1) проведено - вказати  номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 \r\n2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 \r\n3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити.  Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015"]