## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - серпень 2020 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекта | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.09.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.09.2020 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 355347.4 |  | 149765.1 | 154488.1
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 299229 |  | 109294.3 | 114028.9
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 56118.4 |  | 40470.8 | 40459.2

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - серпень 2020 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекта | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.09.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.09.2020 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 299229 |  | 109294.3 | 114028.9
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 98971.2 |  | 46087.6 | 40531.4
1 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2015 09.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14581.2 |  | 8891.1 | 4794 |  | ТРАВАЮТЬ РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ.
2 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30000 |  | 15777 | 15777 |  | ЗАВЕРШЕНО ВИКОНАННЯ РОБІТ ДРУГОЇ ЧЕРГИ. ВИКОНАНО РОБОТИ З РОЗЧИЩЕННЯ ТРЕТЬОЇ ВОДОЙМИ. ВЛАШТОВАНО ДОДАТКОВІ ПІШОХІДНІ ДОРІЖКИ ТА ОГЛЯДОВИЙ МАЙДАНЧИК НА ПЕРШІЙ ВОДОЙМІ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 03.08.2020 № 263/8 НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ
3 | 182852 | ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 03.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10640 |  | 10415.6 | 9035.4 |  | ТРИВАЮТЬ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВОЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
4 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000 |  | 4.8 |  |  | ВИЗНАЧЕНО ТОВ"АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНЕ БЮРО АРХІГАММА" ТА УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 22.07.2020 №254/7 НА ВИКОНАННЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ. РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ. ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ.
5 | 148559 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 03.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5750 |  | 4959.4 | 4959.4 |  | ЗГІДНО ДОГОВОРУ ВІД 15.07.2019 № 135/7 ТОВ "СІВІН ТРАНС" ЗАВЕРШЕНО РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ, ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ДОРІЖОК З ФЕМ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 22.07.2020 №255/7 НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З РОЗРОБКИ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ 11 ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ
6 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 16500 |  | 5965.6 | 5965.6 |  | ЗАВЕРШЕНО РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ, ВЛАШТУВАННЯ ПИТНОГО ВОДОПРОВОДУ. 11.08.2020 УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 11.08.2020 № 14/17-20-1К НА ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА.
7 | 239105 | ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА | 05.2004 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1500 |  | 74.1 |  |  | ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИЗНАЧЕНОЮ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ ВІД 15.06.2020 № 196/6 ВИКОНАНО РОБОТИ З ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ НЕЗАВЕРШЕНОЇ БУДІВЛІ.
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 27734.6
8 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 27734.6 |  |  |  |  | РОЗПОЧАТІ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ( РОЗЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ВІД ДЕРЕВ, РОЗРОБКА ҐРУНТУ, ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖІ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА, ДЕМОНТАЖ МАФІВ, ВИКОНАННЯ РОЗМІТКИ МАЙДАНЧИКА ГЕОДЕЗИЧНОЮ СЛУЖБОЮ). | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  | 56139.2
9 | 184361 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2019 08.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1100 |  |  |  |  | НА ВИКОНАННЯ НЕОБХІДНИХ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НА 2020 РІК БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ НЕДОСТАТНЬО. ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ З ФІНАНСУВАННЯ ВИКОНУВАТИ БУДЬ-ЯКІ РОБОТИ НЕ МАЄ МОЖЛИВОСТІ. | ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ В 1 ПІВРІЧЧІ 2020 Р. РІШЕННЯМ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ КМР ВІД 12.12.2019 Р. №456/8029 "ПРО БЮДЖЕТ МІСТА КИЄВА НА 2020 Р." ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ В ГРУДНІ 2020 Р.
10 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3900 |  |  |  |  | ДОГОВОРИ ЩОДО КОРЕГУВАННЯ ПКД ТА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ПО 1 ПУСКОВОМУ КОМПЛЕКСУ ПОДАНО НА РЕЄСТРАЦІЮ В ДКСУ. ОЧІКУЄМО РЕЗУЛЬТАТУ | ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ АСИГНУВАНЬ В 1 ПІВРІЧЧІ 2020 (РІШЕННЯ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077) ТА ЇХ ПЕРЕНЕСЕНЯ НА ГРУДЕНЬ 2020 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ БУЛО НЕ МОЖЛИВЕ. ПОГОДИЛИ ЗМІНИ ЩОДО ПЛАНУ НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМР ВІД 26.08.2020 №1286)
11 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 05.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40000 |  |  |  |  | ПОЧАТОК БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗГІДНО ДОГОВОРУ.ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ БУДЕ ЗДІЙСНЕНО ФІНАНСУВАННЯ. | ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ АСИГНУВАНЬ В 1 ПІВРІЧЧІ 2020 (РІШЕННЯ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077) ТА ЇХ ПЕРЕНЕСЕНЯ НА ГРУДЕНЬ 2020 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ БУЛО НЕ МОЖЛИВЕ. ПОГОДИЛИ ЗМІНИ ЩОДО ПЛАНУ НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМР ВІД 26.08.2020 №1286)
12 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2016 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11039.2 |  |  |  |  | ВИЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЩОДО ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЯКІ БУЛО РОЗПОЧАТО. ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ БУДЕ ЗДІЙСНЕНО ФІНАНСУВАННЯ. | ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ АСИГНУВАНЬ В 1 ПІВРІЧЧІ 2020 (РІШЕННЯ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077) ТА ЇХ ПЕРЕНЕСЕНЯ НА ГРУДЕНЬ 2020 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ БУЛО НЕ МОЖЛИВЕ. ПОГОДИЛИ ЗМІНИ ЩОДО ПЛАНУ НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМР ВІД 26.08.2020 №1286)
13 | 200701 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 05.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 100 |  |  |  |  | ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ СУМИ КОШТІВ, ЩО ЗАЛИШЕНО ПІСЛЯ ЗМІН ПО ДАНОМУ ОБ'ЄКТУ, НЕДОСТАТНЬО. ВСІ ЗАХОДИ ВІДКЛАДЕНО ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ | ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ В 1 ПІВРІЧЧІ 2020 Р. РІШЕННЯМ КМР ВІД 26.03.2020 №907/9077 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ КМР ВІД 12.12.2019 Р. №456/8029 "ПРО БЮДЖЕТ МІСТА КИЄВА НА 2020 Р." ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЗАТВЕРДЖЕНО ЛИШЕ В ГРУДНІ 2020 Р.
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 86384 |  | 59257.9 | 59257.9
14 | 208875 | БУДIВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 11.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 34015 |  | 23921.3 | 23921.3 |  | СКОРИГОВАНО ПРОЄКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ НА ДОДАТКОВІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ. РОБОТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
15 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1000 |  |  |  |  | ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГIДНО ГРАФIКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ. | ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
16 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 11.2016 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13759 |  |  |  |  | УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. РОЗПОЧАТО РОБОТИ. | ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
17 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2017 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 36899.9 |  | 34626.6 | 34626.6 |  | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ. ВИКОНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
18 | 238620 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 710.1 |  | 710 | 710 |  | ПРОЄКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАТВЕРДЖЕНА РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 11.06.2020 № 829. ОБ'ЄКТ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ІНШОМУ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 13.03.2020 № 432.
|  | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" |  |  | 30000 |  | 3948.8 | 14239.6
19 | 141705 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 08.2012 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30000 |  | 3948.8 | 14239.6 |  | УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ. ТРИВАЮТЬ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
за січень - серпень 2020 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекта | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.09.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.09.2020 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 56118.4 |  | 40470.8 | 40459.2
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 7403.6
20 | 181001 | РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ | 05.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7403.6 |  |  |  |  | ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАКУПІВЕЛЬ (UA-2020-03-31-001336-A) ВИЗНАЧЕННО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ". УКЛАДЕНО №15/20-КТ ВІД 05.06.2020 | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 48714.8 |  | 40470.8 | 40459.2
21 | 208871 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 809 |  |  |  |  | В ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ВИНИКЛА НЕОБХІДНІСТЬ У КОРИГУВАННІ ПКД. ОГОЛОШЕНА НОВА ПРОЦЕДУРА - СПРОЩЕНА ЗАКУПІВЛЯ ВІДПОВІДНО ДО НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ". | НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЄКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ
22 | 200128 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 03.2019 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7818.8 |  | 3577.8 | 3577.8 |  | 26.03.2020 ВІДБУВСЯ АУКЦІОН НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ. РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
23 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1400 |  | 1390.3 | 1390.3 |  | ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ПО СТАДІЇ ТЕО. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ПКД СТАДІЇ ТЕО ВІД 30.03.2020 № 646-ПР ПРОХОДИТЬ ЕТАПИ ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ НА РОБОЧІ ПРОЕКТИ ДІЛЯНОК 1 ТА 2.
24 | 203794 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 05.2018 07.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 500 |  | 11.6 |  |  | ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГIДНО ГРАФIКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ. РОЗПОЧАТА ПРОЦЕДУРА ОВД. | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
25 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 10.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20584.4 |  | 19559.5 | 19559.5 |  | ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА ДІЛЯНЦІ ОЗЕРА БОГАТИРСЬКЕ, ПТАШИНЕ, КИРИЛІВСЬКЕ (КОРИГ), ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ ОПЕЧЕНЬ. ЗАКІНЧЕНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ НА ДІЛЯНЦІ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р. ПОЧАЙНА З ОТРИМАННЯМ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ.
26 | 200132 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ | 11.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 17602.6 |  | 15931.6 | 15931.6 |  | ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВИКОНАНО, ОФОРМЛЮЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ.