## DATA
07-КБ-звіт
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітальних вкладень
Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) - УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
за січень-липень 2020 року
тис.грн
№ | Код об’єкта | Найменування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2020 | в тому числі | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2020 | Капітальні вкладення |  |  | Фактичне введення в дію потуж- ностей (одиниця виміру, місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів |  |  |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка
[6 empty] | Програма на 2020 рік | виконано |  |  |  | Всього за звітний період | в тому числі:
|  |  |  | врахований в Програмі на 2020 рік |  |  | за січень-липень | за звітний місяць |  |  |  | поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4) | аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 355347.4 | 139935.7 | 10221.9 |  | 139935.7 | 136102.5 | 127824.3 |  | 8278.2 | -12111.4 | -12111.4
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 355347.4 | 139935.7 | 10221.9 |  | 139935.7 | 136102.5 | 127824.3 |  | 8278.2 | -12111.4 | -12111.4
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 18074.4 | 2199.9 |  |  | 2199.9 | 2132.8 | 2132.8 |  |  | -67.1 | -67.1
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  | 299229 | 99476.5 | 6644.1 |  | 99476.5 | 96895.5 | 88617.3 |  | 8278.2 | -10859.2 | -10859.2
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 299229 | 99476.5 | 6644.1 |  | 99476.5 | 96895.5 | 88617.3 |  | 8278.2 | -10859.2 | -10859.2
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 14494.6 | 956.7 |  |  | 956.7 | 889.6 | 889.6 |  |  | -67.1 | -67.1
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  | 98971.2 | 39972.5 | 6644.1 |  | 39972.5 | 40438.9 | 40438.9 |  |  | 466.4 | 466.4
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 98971.2 | 39972.5 | 6644.1 |  | 39972.5 | 40438.9 | 40438.9 |  |  | 466.4 | 466.4
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 5640
1 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 14581.2 | 4794 | 4784.1 |  | 4794 | 4794 | 4794
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 14581.2 | 4794 | 4784.1 |  | 4794 | 4794 | 4794
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 100
2 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 30000 | 15727.6 | 80 |  | 15727.6 | 15697.3 | 15697.3 |  |  | -30.3 | -30.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 30000 | 15727.6 | 80 |  | 15727.6 | 15697.3 | 15697.3 |  |  | -30.3 | -30.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1700
3 | 182852 | ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ |  |  |  | 10640 | 8459.8 | 1710.6 |  | 8459.8 | 9035.4 | 9035.4 |  |  | 575.6 | 575.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 10640 | 8459.8 | 1710.6 |  | 8459.8 | 9035.4 | 9035.4 |  |  | 575.6 | 575.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 40
4 | 141730 | ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА |  |  |  | 1500 | 74.1 | 64.6 |  | 74.1 |  |  |  |  | -74.1 | -74.1
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1500 | 74.1 | 64.6 |  | 74.1 |  |  |  |  | -74.1 | -74.1
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1500
5 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 20000 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 |  |  |  |  | -4.8 | -4.8
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 20000 | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 |  |  |  |  | -4.8 | -4.8
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 900
6 | 148559 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ |  |  |  | 5750 | 4959.4 |  |  | 4959.4 | 4959.4 | 4959.4
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 5750 | 4959.4 |  |  | 4959.4 | 4959.4 | 4959.4
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 700
7 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 16500 | 5952.8 |  |  | 5952.8 | 5952.8 | 5952.8
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 16500 | 5952.8 |  |  | 5952.8 | 5952.8 | 5952.8
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 700
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  |  | 27734.6 |  |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 27734.6 |  |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000
8 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 27734.6 |  |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 27734.6 |  |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  |  | 56139.2
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 56139.2
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 5500
9 | 184361 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 1100
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1100
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1100
10 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 3900
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 3900
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 3900
11 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 40000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 40000
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 400
12 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 11039.2
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 11039.2
13 | 200701 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 100
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 100
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 100
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  | 86384 | 59257.9 |  |  | 59257.9 | 39836.6 | 39836.6 |  |  | -19421.3 | -19421.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 86384 | 59257.9 |  |  | 59257.9 | 39836.6 | 39836.6 |  |  | -19421.3 | -19421.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 2354.6 | 777.1 |  |  | 777.1 | 710 | 710 |  |  | -67.1 | -67.1
14 | 208875 | БУДIВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 34015 | 23921.3 |  |  | 23921.3 | 4500 | 4500 |  |  | -19421.3 | -19421.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 34015 | 23921.3 |  |  | 23921.3 | 4500 | 4500 |  |  | -19421.3 | -19421.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 67.1 | 67.1 |  |  | 67.1 |  |  |  |  | -67.1 | -67.1
15 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 1000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1000
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1000
16 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ |  |  |  | 13759
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 13759
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 300
17 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 36899.9 | 34626.6 |  |  | 34626.6 | 34626.6 | 34626.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 36899.9 | 34626.6 |  |  | 34626.6 | 34626.6 | 34626.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 277.4
18 | 238620 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 710.1 | 710 |  |  | 710 | 710 | 710
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 710.1 | 710 |  |  | 710 | 710 | 710
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 710.1 | 710 |  |  | 710 | 710 | 710
|  | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" |  |  |  | 30000 | 246.1 |  |  | 246.1 | 8620 | 341.8 |  | 8278.2 | 95.7 | 95.7
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 30000 | 246.1 |  |  | 246.1 | 8620 | 341.8 |  | 8278.2 | 95.7 | 95.7
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1000 | 179.6 |  |  | 179.6 | 179.6 | 179.6
19 | 141705 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 30000 | 246.1 |  |  | 246.1 | 8620 | 341.8 |  | 8278.2 | 95.7 | 95.7
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 30000 | 246.1 |  |  | 246.1 | 8620 | 341.8 |  | 8278.2 | 95.7 | 95.7
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1000 | 179.6 |  |  | 179.6 | 179.6 | 179.6
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  |  | 56118.4 | 40459.2 | 3577.8 |  | 40459.2 | 39207 | 39207 |  |  | -1252.2 | -1252.2
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 56118.4 | 40459.2 | 3577.8 |  | 40459.2 | 39207 | 39207 |  |  | -1252.2 | -1252.2
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 3579.8 | 1243.2 |  |  | 1243.2 | 1243.2 | 1243.2
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  |  | 7403.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 7403.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 169.2
20 | 181001 | РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ |  |  |  | 7403.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 7403.6
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 169.2
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  | 48714.8 | 40459.2 | 3577.8 |  | 40459.2 | 39207 | 39207 |  |  | -1252.2 | -1252.2
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 48714.8 | 40459.2 | 3577.8 |  | 40459.2 | 39207 | 39207 |  |  | -1252.2 | -1252.2
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 3410.6 | 1243.2 |  |  | 1243.2 | 1243.2 | 1243.2
21 | 208871 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 809
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 809
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 300
22 | 200128 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 7818.8 | 3577.8 | 3577.8 |  | 3577.8 | 2325.6 | 2325.6 |  |  | -1252.2 | -1252.2
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 7818.8 | 3577.8 | 3577.8 |  | 3577.8 | 2325.6 | 2325.6 |  |  | -1252.2 | -1252.2
23 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ |  |  |  | 1400 | 1390.3 |  |  | 1390.3 | 1390.3 | 1390.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1400 | 1390.3 |  |  | 1390.3 | 1390.3 | 1390.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1000
24 | 203794 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 500
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 500
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 110.6
25 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 20584.4 | 19559.5 |  |  | 19559.5 | 19559.5 | 19559.5
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 20584.4 | 19559.5 |  |  | 19559.5 | 19559.5 | 19559.5
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 2000 | 1243.2 |  |  | 1243.2 | 1243.2 | 1243.2
26 | 200132 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ |  |  |  | 17602.6 | 15931.6 |  |  | 15931.6 | 15931.6 | 15931.6
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 17602.6 | 15931.6 |  |  | 15931.6 | 15931.6 | 15931.6