## 2021
Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м. Києва у 2021 році
(станом на 01.10.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис.грн. | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Управління екології та природних ресурсів
1 | № 123 -"Качині історії "Облаштування острівка для життя годування птахів, озеро № 1 парк "Нивки"- Світлана Шевченко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту. | №217/9 від 06.09.2021 | 315 | Розроблено та погоджено з автором проєкту дефектний акт, календарний план реалізації проєкту. Проводиться експертиза зазначених робіт. Роботи з реалізації даного проєкту будуть розпочаті після проходження експертизи, отримання позитивного звіту уповноваженого органу. Підрядною організацією ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ", визначеною на конкурсній основі через електронну систему публічних закупівель "ProZorro ", відповідно укладеного договору №217/9 від 06.09.2021 виконуються роботи з реалізації проєкту | 3.24 | 1.0286
2 | № 461-Автономне освітлення в сквері POZNIAKY VILLAGE | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | договір № 170/7 від 01.07.2021 | 108 | На кошторисну частину проєктної документації по дефектному акту "Капітальний ремонт "Громадський проєкт № 461 - "Автономне освітлення в сквері Pozniaky village" отримано позитивний експертний звіт № 0330-21/ПРОЕКСП від 24.05.2021. Підрядною організацією ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ", визначеною на конкурсній основі через електронну систему публічних закупівель "ProZorro ", відповідно укладеного договору № 170/7 від 01.07.2021 виконані роботи з реалізації проєкту. Станом на сьогодні проєкт "Автономне освітлення в сквері Pozniaky village" повністю реалізовано.Проект реалізовано | 103.1259 | 95.4869
3 | № 1767- Облаштування велосипедного маршруту "Лісова пісня"- Костянтин Жученко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | від 13.08.2021 № 201/8. | 189 | На кошторисну частину проєктної документації по дефектному акту "Капітальний ремонт "Громадський проєкт № 1767- "Облаштування велосипедного маршруту "Лісова Пісня" отримано позитивний експертний звіт № 30/918-05/21А від 30.06.2021. Підписано та узгоджено з автором план-графік реалізації проєкту. Через електронну систему публічних закупівель "ProZorro " визначено переможця торгів ТОВ "БУДСЕРВІС ІНВАЙТ" та укладено договір від 13.08.2021 № 201/8. Станом на сьогодні виконуються роботи на об'єкті.
4 | № 1590-"Лісовий равлик -2 Екомайданчик у Виноградарському лісі" - Олексій Коваленко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | від 13.08.2021 № 202/8. | 100 | На кошторисну частину проєктної документації по дефектному акту "Капітальний ремонт "Громадський проєкт № 1590 - "Лісовий равлик - 2. Екомайданчик у Виноградарському лісі" отримано позитивний експертний звіт № 30/919-05/21/А від 30.06.2021. Через електронну систему публічних закупівель "ProZorro " визначено переможця торгів фізична особа-підприємець Кравчук Олег Миколайович та укладено договір від 13.08.2021 № 202/8. Виконуються роботи на об'єкті.
5 | № 261 "Екопарк "Сирецький Яр"- Світлана Бережна | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | № 172/7 від 06.07.2021 | 1797.687 | На кошторисну частину проєктної документації за дефектним актом "Капітальний ремонт "Громадський проєкт №261 Екопарк "Сирецький ЯР" отримано позитивний експертний звіт № 0424-21/ПРОЕКСП від 05.07.2021. Станом на сьогодні підрядною організацією ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ", визначеною на конкурсній основі через електронну систему публічних закупівель "ProZorro " , відповідно укладеного договору № 172/7 від 06.07.2021 виконуються роботи з реалізації проєкту, згідно узгодженого з автором плану - графіку виконання робіт. | 3.24 | 0.1802%
6 | № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Світло"; Загальноміський, м. Київ, берег р.Дніпро між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай; Томазов Олександр Васильович | 1. Складання дефектного акту. 2. Підготовка кошторису за дефектним актом, проведення експертизи. 3. Підписання договору за результатами закупівлі. 4. Встановлення LED ліхтарів на сонячних батареях. | КП "Плесо" Бак Сергій Анатолійович 517-63-58 | ТВ 30.05.2021 | Договір на проведення експертизи №121050-ОК від 01.04.2021 Договір на виконання робіт №1897 від 02.07.2021 | 108 | 1. Укладено договір на виконання робіт з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАДОТ". 2. Роботи виконано у відповідності до календарного графіку виконання робіт. Здійснюється контрольна перевірка обсягів та приймання виконавчої документації.3. Роботи виконано у повному обсязі Проект реалізовано | 105.2126 | 97.42%
7 | № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»; Загальноміський, м. Київ, територія між озерами Небреж та Мартишів; Петелицький Михайло Миколайович | 1.Обстеження території, складання дефектного акту. 2. Підготовка кошторису за дефектним актом, проведення експертизи. 3. Підписання договору за результатами закупівлі. 3. Встановлення LED ліхтарів на сонячних батареях, встановлення елементів благоустрою. | КП "Плесо" Бак Сергій Анатолійович 517-63-58 | ТВ 30.05.2021 | Договір на проведення експертизи №121066-ЗК від 12.04.2021 | 1305.8 | 1.Повторно оголошено спрощену процедуру по визначенню виконавця робіт 29 червня 2021 року.Торги не відбулися, в зв'язку з тим, що пропозиції двох учасників не відповідали умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. 2. Втретє (02.08.2021) оголошено спрощену закупівлю на предмет визначення виконавця будівельних робіт.. В серпні відбулася спрощена закупівля на предмет визначення виконавця будівельних робіт. 2. Визначено переможця процедури закупівлі 17 серпня 2021 року -ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАДОТ". 3. Укладено договір на виконання робіт з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАДОТ". | 3.24 | 0.25%
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 3923.487 | Х | 218.0585 | 0 | Х | Х