## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - вересень 2021 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 342924.1 |  | 32975.7 | 32010.1
|  | ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 765
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 329629.1 |  | 32875.5 | 32010.1
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 12530 |  | 100.2

## 401 ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІН
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - вересень 2021 року
ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 765
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 765
1 | 150273 | БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2015 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 765 |  |  |  |  | ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 13.09.2021 №1954 ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА ВІД КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ". | НЕ ПЕРЕДАНІ ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - вересень 2021 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 329629.1 |  | 32875.5 | 32010.1
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 243329.1 |  | 32708.7 | 31843.3
2 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2015 09.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11938.4 |  | 993.4 | 993.4 |  | ПРОДУВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЗПДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 17.04.2020 №108/4. ПРОКЛАДЕНО МАГІСТРАЛЬНИЙ ТА ЗОНАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ, ВЛАШТОВАНІ ПРОКОЛИ ПІД ПІШОХІДНИМИ ТА АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ. | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
3 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 37927.5 |  | 27612.7 | 27612.7 |  | ЗАВЕРШЕННЯ ВИКОНАННЯ УСІВ ВИДІВ РОБІТ ЗГІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ №263/8 ВІД 03.08.20.. РОЗПОЧАТО ВИКОНАННЯ РОБІТ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА ПАРКУ ОКРІМ ВЛАШТУВАННЯ ТРИБУН ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ ТА НАВІСУ АМФІТЕАТРУ | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
4 | 141730 | БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА | 05.2004 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5381.8 |  | 49.9 |  |  | РОЗРОБЛЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЕCКІЗНИЙ ПРОЄКТ. ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ СТАДІЇ "ЕП". ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЯ "П" ТА "РД" ЗГІДНО ДОГОВОРУ №317/10 BІД 27.10.2020 ТА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ У 2021 РОЦІ. | ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
5 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5241.1 |  | 4052.7 | 3237.2 |  | ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО ДОГОВОРУ З ТОВ"БК БУД АЛЬЯНС" ВІД 08.06.2021 №148/6. ТРИВАЮТЬ РОБОТИ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ДО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ВЛАШТУВАННЯ ДОРІЖОК З ФЕМ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ. | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
6 | 252032 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ "МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 04.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 182840.3 |  |  |  |  | ГОТУЄТЬСЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ | НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЄКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 20000 |  | 3.8 | 3.8
7 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000 |  | 3.8 | 3.8 |  | ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО РОБОЧОГО ПРОЕКТУ. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПЕРЕДАНА В ЕКСПЕРТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 01361-21 ВІД 08.09.2021Р (КОРИГУВАННЯ), ВИДАНИЙ ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА». | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ.ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ОПЛАТИ ДКСУ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  | 26000
8 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7000 |  |  |  |  | ВИКОНУВАЛИСЬ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
9 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 05.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ | ВІДМІНА ТОРГІВ. НЕМОЖЛИВІСТЬ УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. ЗАМОВНИКОМ БУЛО ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКИ В ТЕНДЕРНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВЖЕ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ.
10 | 184363 | [НОВА_НАЗВА] РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ 'ЮНІСТЬ' У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2016 10.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ | ВІДМІНА ТОРГІВ. НЕМОЖЛИВІСТЬ УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. ЗАМОВНИКОМ БУЛО ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКИ В ТЕНДЕРНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВЖЕ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ.
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 37600 |  | 163 | 163
11 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10000 |  |  |  |  | РОБОТА НАД СТАДІЄЮ "РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ". ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СТАДІЇ П НА ЗАТВЕРДЖЕННІ. | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
12 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 11.2016 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 15000 |  | 163 | 163 |  | ОБСТЕЖЕНО ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ВЗДОВЖ ТРАСИ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ. 07.06.2021 ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" НАДАНО ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ З РОБОЧОГО ПРОЕКТУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ СКОРИГОВАНОЇ ПКД. РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ЗАТВЕРДЖЕНО. | РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ БУДУТЬ ВІДНОВЛЕНІ В ЖОВТНІ 2021 РОКУ. ЛИСТОМ ВІД 20.09.2021 № 077/221-3435 КП "ПЛЕСО" НАПРАВЛЕНО ПРОПОЗИЦІЇ ДО ГОЛОВНОГО РОЗПОРЯДНИКА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПО ОБ'ЄКТУ У 2021 РОЦІ НА 7742,3 ТИС. ГРН.
13 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2017 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11000 |  |  |  |  | ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ПРИЙНЯТТЯ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТУ. | ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА. ПІСЛЯ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТУ БУДЕ ПРОДОВЖЕНО ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКА ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ВІД 18.12.2019 № 1278 З ТОВ «КНЯЖНА ЛИБІДЬ».
14 | 250921 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 02.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1600 |  |  |  |  | ВИДАНО РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ЩОДО БУДІВНИЦТВА ВІД 25.06.2021 №1462. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ ПОГОДЖЕНО ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 27.03.2019 №541 (ЗІ ЗМІНАМИ). ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ВІД 11.05.2021 №1859. | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
|  | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" |  |  | 2700
15 | 141705 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 08.2012 10.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2700 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ | ВІДПОВІДНО ДО ЛІМІТНОЇ ДОВІДКИ ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ НА 2021 РІК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ У СІЧНІ - ВЕРЕСНІ ПОТОЧНОГО РОКУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - вересень 2021 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 12530 |  | 100.2
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 12530 |  | 100.2
16 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2300 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПОТРЕБУЄ СХВАЛЕННЯ ТА В ПОДАЛЬШОМУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. | ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕ СХВАЛЕНО, ДОКУМЕНТАЦІЯ НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА
17 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10230 |  | 100.2 |  |  | ЗАВЕРШЕНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (НА ДІЛЯНЦІ ОЗЕРА КИРИЛІВСЬКЕ). ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛІ ТА УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ (НА ДІЛЯНКАХ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р.ПОЧАЙНА ТА ШЛЮЗУ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ).