## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - листопад 2021 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 235941.5 |  | 42524.5 | 37081.2
|  | ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 765
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 199271.5 |  | 38545 | 35627.3
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 35905 |  | 3979.5 | 1453.9

## 401 ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІН
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - листопад 2021 року
ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 765
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 765
1 | 150273 | БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2015 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 765 |  |  |  |  | ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 13.09.2021 №1954 ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА ВІД КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ". ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ НАПРАВЛЕНО НА ПОГОДЖЕННЯ ГРБК ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 27.03.2019 №541 (ЗІ ЗМІНАМИ). | НЕ ПЕРЕДАНІ ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА. НЕ ВИЗНАЧЕНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ НА КОРИГУВАННЯ ПКД ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ".

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - листопад 2021 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 199271.5 |  | 38545 | 35627.3
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 92553.8 |  | 34563.2 | 33939
2 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2015 09.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11938.4 |  | 993.4 | 993.4 |  | ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЗПДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 17.04.2020 №108/4. ПРОКЛАДЕНО МАГІСТРАЛЬНИЙ ТА ЗОНАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ, ВЛАШТОВАНІ ПРОКОЛИ ПІД ПІШОХІДНИМИ ТА АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ. | ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
3 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 37927.5 |  | 28703.3 | 28703.3 |  | ЗАВЕРШЕННЯ ВИКОНАННЯ УСІХ ВИДІВ РОБІТ ЗГІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ №263/8 ВІД 03.08.20.. РОЗПОЧАТО ВИКОНАННЯ РОБІТ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА ПАРКУ ОКРІМ ВЛАШТУВАННЯ ТРИБУН ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ ТА НАВІСУ АМФІТЕАТРУ | ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
4 | 141730 | БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА | 05.2004 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5381.8 |  | 49.9 |  |  | РОЗРОБЛЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЕCКІЗНИЙ ПРОЄКТ. ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ СТАДІЇ "ЕП". ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЯ "П" ТА "РД" ЗГІДНО ДОГОВОРУ №317/10 BІД 27.10.2020 ТА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ У 2021 РОЦІ. | ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
5 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5241.1 |  | 4816.6 | 4242.3 |  | ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО ДОГОВОРУ З ТОВ"БК БУД АЛЬЯНС" ВІД 08.06.2021 №148/6. ТРИВАЮТЬ РОБОТИ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ДО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ВЛАШТУВАННЯ ДОРІЖОК З ФЕМ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ. | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
6 | 252032 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ "МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 04.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 32065 |  |  |  |  | ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕ ПРОВЕДЕНО. ГОТУЄТЬСЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ. | НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЄКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 47500 |  | 573.3 | 573.3
7 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 47500 |  | 573.3 | 573.3 |  | ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО РОБОЧОГО ПРОЕКТУ. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 01361-21 ВІД 08.09.2021Р (КОРИГУВАННЯ), ВИДАНИЙ ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА». РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.11.2021 № 2460 ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РП | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ.ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ОПЛАТИ ДКСУ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  | 26000
8 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7000 |  |  |  |  | ВИКОНУВАЛИСЬ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
9 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 05.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14000 |  |  |  |  | ВИЗНАЧЕНО ГЕНПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТОВ "ЄВРОТЕНОЛОГІЇ ГРУП", ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПІДРЯДНИХ РОБІТ | ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ВИЗНАЧЕНО В КІНЦІ ВЕРЕСНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ
10 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2016 10.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5000 |  |  |  |  | СКАСОВАНО РІШЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ПЕРЕМОЖЦЕМ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ДОКУМЕНТОМ №23922-Р/ПК-ПЗ ВІД 21.10.2021 | ГЕНПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ НЕ ВИЗНАЧЕНО
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 30517.7 |  | 3408.5 | 1115
11 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2018 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10000 |  |  |  |  | ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СТАДІЇ П ЗАТВЕРДЖЕНА НАКАЗОМ КП "ПЛЕСО" ВІД 11.10.2021 № 155. ПРОВЕДЕНА ЗАКУПІВЛЯ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ДО ЗУ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ". ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ. | РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ.
12 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 11.2016 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7257.7 |  | 3402.5 | 1115 |  | ОБСТЕЖЕНО ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ВЗДОВЖ ТРАСИ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ. 07.06.2021 ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" НАДАНО ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ З РОБОЧОГО ПРОЕКТУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ СКОРИГОВАНОЇ ПКД. РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ЗАТВЕРДЖЕНО. БР ВИКОНУЮТЬСЯ.
13 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2017 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11000 |  |  |  |  | ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ПРИЙНЯТТЯ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТУ. | ПІСЛЯ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТУ БУДЕ ПРОДОВЖЕНО ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКА ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ВІД 18.12.2019 № 1278 З ТОВ «КНЯЖНА ЛИБІДЬ».
14 | 250921 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 05.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2260 |  | 6 |  |  | ВИДАНО РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ЩОДО БУДІВНИЦТВА ВІД 25.06.2021 №1462. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ ПОГОДЖЕНО ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 27.03.2019 №541 (ЗІ ЗМІНАМИ). ЗАВЕРШЕНО ПРОЄКТНІ РОБОТИ. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ТА ЗАТВЕРДЖЕНО РОБОЧИЙ ПРОЄКТ. | РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ЗАТВЕРДЖЕНО 29.11.2021. НЕ ВИЗНАЧЕНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ". У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СТИСЛИМИ ТЕРМІНАМИ, ПОЧАТОК БР ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА 2022 ЗА НАЯВНОСТІ ВІДПОВІДНОГО БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ.
|  | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" |  |  | 2700
15 | 141705 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 08.2012 10.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2700 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ | ВІДПОВІДНО ДО ЛІМІТНОЇ ДОВІДКИ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ПЕРЕДБАЧЕНО НА КІНЕЦЬ ПОТОЧНОГО РОКУ

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - листопад 2021 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 35905 |  | 3979.5 | 1453.9
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 35905 |  | 3979.5 | 1453.9
16 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2300 |  |  |  |  | ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СТАДІЇ ТЕО ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ ПОГОДЖЕНО ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 27.03.2019 №541 (ЗІ ЗМІНАМИ). | ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕ СХВАЛЕНО, ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ. НЕ ВИЗНАЧЕНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ".
17 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 33605 |  | 3979.5 | 1453.9 |  | ЗАВЕРШЕНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (НА ДІЛЯНЦІ ОЗЕРА КИРИЛІВСЬКЕ). ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛІ ТА УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ (НА ДІЛЯНКАХ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р.ПОЧАЙНА ТА ШЛЮЗУ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ). ВИКУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКІВ.