## 2021
Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м. Києва у 2021 році
(станом на 01.12.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис.грн. | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Управління екології та природних ресурсів
1 | № 123 -"Качині історії "Облаштування острівка для життя годування птахів, озеро № 1 парк "Нивки"- Світлана Шевченко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту. | №217/9 від 06.09.2021 | 315 | укладено договор №217/9 від 06.09.2021 виконуються роботи з реалізації проєкту.Роботи на стадії завершення та подачі актів приймання передачі робіт. | 3.24 | 1.0286
2 | № 461-Автономне освітлення в сквері POZNIAKY VILLAGE | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | договір № 170/7 від 01.07.2021 | 108 | Проект реалізовано | 105.62 | 97.7963
3 | № 1767- Облаштування велосипедного маршруту "Лісова пісня"- Костянтин Жученко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | від 13.08.2021 № 201/8. | 189 | Н укладено договір від 13.08.2021 № 201/8. Роботи на стадії завершення та подачі актів приймання передачі робіт. | 3.24 | 1.7143
4 | № 1590-"Лісовий равлик -2 Екомайданчик у Виноградарському лісі" - Олексій Коваленко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | від 13.08.2021 № 202/8. | 100 | Проект реалізовано | 99.76 | 99.76
5 | № 261 "Екопарк "Сирецький Яр"- Світлана Бережна | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | № 172/7 від 06.07.2021 | 1797.687 | укладено договор № 172/7 від 06.07.2021 виконуються роботи з реалізації проєкту, згідно узгодженого з автором плану - графіку виконання робіт. Роботи на стадії завершення та подачі актів приймання передачі робіт. | 807.64 | 44.93%
6 | № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Світло"; Загальноміський, м. Київ, берег р.Дніпро між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай; Томазов Олександр Васильович | 1. Складання дефектного акту. 2. Підготовка кошторису за дефектним актом, проведення експертизи. 3. Підписання договору за результатами закупівлі. 4. Встановлення LED ліхтарів на сонячних батареях. | КП "Плесо" Бак Сергій Анатолійович 517-63-58 | ТВ 30.05.2021 | Договір на проведення експертизи №121050-ОК від 01.04.2021 Договір на виконання робіт №1897 від 02.07.2021 | 108 | 1. Укладено договір на виконання робіт з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАДОТ". 2. Роботи виконано у відповідності до календарного графіку виконання робіт. Здійснюється контрольна перевірка обсягів та приймання виконавчої документації.3. Роботи виконано у повному обсязі Проект реалізовано | 105.2126 | 97.42%
7 | № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»; Загальноміський, м. Київ, територія між озерами Небреж та Мартишів; Петелицький Михайло Миколайович | 1.Обстеження території, складання дефектного акту. 2. Підготовка кошторису за дефектним актом, проведення експертизи. 3. Підписання договору за результатами закупівлі. 3. Встановлення LED ліхтарів на сонячних батареях, встановлення елементів благоустрою. | КП "Плесо" Бак Сергій Анатолійович 517-63-58 | ТВ 30.05.2021 | Договір на проведення експертизи №121066-ЗК від 12.04.2021 | 1305.8 | В ході виконання підготовчих робіт підрядник зазнав проблемних питань, що вплинули на термін та в цілому унеможливили виконання робіт по об’єкту. З огляду на те, що основною причиною невиконання робіт по вищевказаному громадському проєкту є затримка в постачанні необхідного обладнання, підрядник листом від 11 листопада 2021 року №1/12 повідомив про розірвання договору. | 3.24 | 0.25% | Підрядник повідомив про розірвання договору
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 3923.487 | Х | 1127.9526 | 28.7487 | Х | Х