## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - квітень 2021 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.05.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.05.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 156618.8 |  | 997.8 | 974.5
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 126388.8 |  | 997.8 | 974.5
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 30230

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - квітень 2021 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.05.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.05.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 126388.8 |  | 997.8 | 974.5
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 42788.8 |  | 993.4 | 970.1
1 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2015 09.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 12165.9 |  | 993.4 | 970.1 |  | ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО ХАРКІВСЬКА ДО СТАНЦІЇ МЕТРО БОРИСПІЛЬСЬКА ЗГІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 17.04.2020 №108/4 | ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
2 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000 |  |  |  |  | ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ №263/8 ВІД 03.08.20. НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ (ВЛАШТУВАННЯ ПІШОХІДНОЇ ДОРІЖКИ, ВЕЛОДОРІЖКИ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ) | ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
3 | 141730 | БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА | 05.2004 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5381.8 |  |  |  |  | ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. НАРАЗІ РОЗРОБЛЕНО ТА ПОГОДЖЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. РОЗРОБЛЕНО ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ ТА ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ СТАДІЇ "ЕП". | ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
4 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5241.1 |  |  |  |  | РОЗПОЧАТА ТЕНДЕРНА ПРОЦЕДУРА ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ З ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ТОРГИ НЕ ВІДБУЛИСЬ. 26.04.21 ОГОЛОШЕНА ПОВТОРНА ПРОЦЕДУРА ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ | НАРАЗІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОБ'ЄМ РОБІТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ В 2021 РОЦІ ЗГІДНО ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 20000
5 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000 |  |  |  |  | РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (UA-2021-04-20-006955-A) ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ДОДАТКОВИХ РОБІТ У ГУ ДКСУ В М. КИЄВІ ТА НАДАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  | 26000
6 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7000 |  |  |  |  | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
7 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 05.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ | ВІДМІНА ТОРГІВ
8 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2016 10.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ | ВІДМІНА ТОРГІВ
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 37600 |  | 4.4 | 4.4
9 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10000 |  |  |  |  | РОБОТА НАД СТАДІЄЮ "РОБОЧИЙ ПРОЄКТ". | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
10 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 11.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 15000 |  | 4.4 | 4.4 |  | ПОГОДЖЕННЯ ПРОЄКТУ З ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" ТА ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЄКТУ. ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ВЗДОВЖ ТРАСИ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ. | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ.
11 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2017 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11000 |  |  |  |  | ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ЗГІДНО ГРАФІКУ. | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
12 | 250921 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 02.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1600 |  |  |  |  | РОЗРОБЛЕНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ), ПОГОДЖЕНО ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 27.03.2019 №541 (ЗІ ЗМІНАМИ). ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ. ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ ПРОЄКТНИХ РОБІТ. ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ. | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - квітень 2021 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.05.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.05.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 30230
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 30230
13 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ. | ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ".
14 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10230 |  |  |  |  | ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ (НА ДІЛЯНЦІ ОЗЕРА КИРИЛІВСЬКЕ) ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ЗГІДНО ГРАФІКУ. ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" (НА ДІЛЯНКАХ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р.ПОЧАЙНА ТА ШЛЮЗУ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ). | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.