## проєкти-переможці
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021_ році
(станом на 01/04/2021___________)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1 | № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Світло"; Загальноміський, м. Київ, берег р.Дніпро між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай; Дніпровська наб., 8, Томазов Олександр Васильович | 1. Складання дефектного акту. 2. Підготовка кошторису за дефектним актом, проведення експертизи. 3. Підписання договору за результатами закупівлі. 4. Встановлення LED ліхтарів на сонячних батареях. | КП "Плесо" Сойкіс Григорій Михайлович 517-63-58 |  | Договір на проведення експертизи №121050-ОК від 01.04.2020 | 108 | 1. Складено дефектний акт. 2. Підготовлено кошторисну документацію за дефектним актом, подано документацію на проведення експертизи.
2 | № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»; Загальноміський, м. Київ, територія між озерами Небреж та Мартишів; Петелицький Михайло Миколайович | 1.Обстеження території, складання дефектного акту. 2. Підготовка кошторису за дефектним актом, проведення експертизи. 3. Підписання договору за результатами закупівлі. 3. Встановлення LED ліхтарів на сонячних батареях, встановлення елементів благоустрою. | КП "Плесо" Сойкіс Григорій Михайлович 517-63-58 |  |  | 1305.8 | 1.Обстежено територію. Ведеться уточнення видів робіт та підрахунок об'ємів для складання дефектного акту.
3 | № 123 -"Качині історії "Облаштування острівка для життя годування птахів, озеро № 1 парк "Нивки"- Світлана Шевченко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 |  |  | 315 | 1. Проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті.
4 | № 461-Автономне освітлення в сквері POZNIAKY VILLAGE, вул. Урлівська, 23-Г, Томазов Олександр Васильович | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 |  |  | 108 | 1. Проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті.
5 | № 1767- Облаштування велосипедного маршруту "Лісова пісня"- Костянтин Жученко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 |  |  | 189 | 1. Проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті.
6 | № 1590-"Лісовий равлик -2 Екомайданчик у Виноградарському лісі" - Олексій Коваленко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 |  |  | 100 | 1.Проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті.
7 | № 261 "Екопарк "Сирецький Яр"- Світлана Бережна, вул. Ризька, 73-Г | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 |  |  | 1797.687 | 1. Проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3. Підготовлено пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті, який наразі проходить перевірку в інформаційно-аналітичній системі інтерпорталу "Київаудит"; 4. Направлено пакет документів в експертну організацію для отримання позитивного експертного звіту.
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 3923.487 | Х | 0 | 0 | Х | Х