## звіт
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021_ році
(станом на 01.05.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва проєкту, адреса реалізації, команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис.грн.) | Стан реалізації проекту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис. грн. | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Управління екології та природних ресурсів
2021
2 | № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Світло"; Загальноміський, м. Київ, берег р.Дніпро між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай; Томазов Олександр Васильович | 1. Складання дефектного акту. 2. Підготовка кошторису за дефектним актом, проведення експертизи. 3. Підписання договору за результатами закупівлі. 4. Встановлення LED ліхтарів на сонячних батареях. | КП "Плесо" Сойкіс Григорій Михайлович 517-63-58 |  | Договір на проведення експертизи №121050-ОК від 01.04.2021 | 108 | 1. Складано дефектний акт. 2. Підготовлено кошторисну документацію за дефектним актом, подано документацію на проведення експертизи. 3. Експертизу виконано. | 3.24 | 3% | Оскільки територія набережної практично безлюдна, щоденна охорона території не здійснюється, в зв'язку з чим є факти крадіжки елементів благоустрою. Потребує вирішення питання щодо доцільності витрачання бюджетних коштів.
3 | № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»; Загальноміський, м. Київ, територія між озерами Небреж та Мартишів; Петелицький Михайло Миколайович | 1.Обстеження території, складання дефектного акту. 2. Підготовка кошторису за дефектним актом, проведення експертизи. 3. Підписання договору за результатами закупівлі. 3. Встановлення LED ліхтарів на сонячних батареях, встановлення елементів благоустрою. | КП "Плесо" Сойкіс Григорій Михайлович 517-63-58 |  | Договір на проведення експертизи №121066-ЗК від 12.04.2021 | 1305.8 | 1.Обстежено територію. Ведеться уточнення видів робіт та підрахунок об'ємів для складання дефектного акту. 2. Підготовлено кошторисну документацію за дефектним актом, подано документацію на проведення експертизи. 3. Експертизу виконано. | 3.24 | 0.25% | Територія між озерами Мартишів та Небріж не має балансоутримувача. Штучна водойма - озеро Мартишів знаходиться на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва. Штучна водойма - озеро Небреж у Дарницькому районі м. Києва перебуває в межах земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:96:001:0008 площею 90,6379 га у комунальній власності для іншої житлової забудови. КП "Плесо" звернулося до Департаменту земельних ресурсів за інформацією щодо поновлення або скасування договорів оренди між Київською міською радою та ТОВ "Контактбудсервіс". КП "Плесо" отримано відповідь що дане питання є предметом розгляду суддів.
1 | № 123 -"Качині історії "Облаштування острівка для життя годування птахів, озеро № 1 парк "Нивки"- Світлана Шевченко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 |  |  | 315 | 1.15.02.2021 проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті.
2 | № 461-Автономне освітлення в сквері POZNIAKY VILLAGE | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 |  |  | 108 | 1. 15.02.2021 проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті. 4. Через систему державних закупівель «ProZorro» 22.04.2021 розпочато процедуру визначення виконавця робіт на об'єкті. За відсутністю пропозицій торги не відбулися. 5. 06.04.2021через систему державних закупівель «ProZorro» повторно розпочато процедуру визначення виконавця робіт на об'єкті .
3 | № 1767- Облаштування велосипедного маршруту "Лісова пісня"- Костянтин Жученко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 |  |  | 189 | 1.15.02.2021 проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті.
4 | № 1590-"Лісовий равлик -2 Екомайданчик у Виноградарському лісі" - Олексій Коваленко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 |  |  | 100 | 1. 15.02.2021 проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті.
5 | № 261 "Екопарк "Сирецький Яр"- Світлана Бережна | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 |  |  | 1797.687 | 1. 15.02.2021 проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті. 4.Через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro»проведено процедуру визначення виконавця робітз розробки проектно-кошторисної документації (стадія "РП") на об'єкті. У зв'язку з відхиленням кандидатури переможця готується перезапуск тендерної процедури.
| Всього |  |  |  |  | 3923.487 |  | 6.48