## DATA
07-КБ-звіт
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) - УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
за січень-червень 2021 року
тис.грн
№ | Код об’єкта | Найменування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2021 | в тому числі | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2021 | Капітальні вкладення |  |  | Фактичне введення в дію потуж- ностей (одиниця виміру, місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів |  |  |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка
[6 empty] | Програма на 2021 рік | виконано |  |  |  | Всього за звітний період | в тому числі:
|  |  |  | врахований в Програмі на 2021 рік |  |  | за січень-червень | за звітний місяць |  |  |  | поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4) | аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 342924.1 | 2900.6 | 1902.8 |  | 2900.6 | 999.3 | 999.3 |  |  | -1901.3 | -1901.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 342924.1 | 2900.6 | 1902.8 |  | 2900.6 | 999.3 | 999.3 |  |  | -1901.3 | -1901.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 3935.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  | 765
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 765
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 765
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  | 765
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 765
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 765
1 | 150273 | БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 765
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 765
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 765
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  | 329629.1 | 2900.6 | 1902.8 |  | 2900.6 | 999.3 | 999.3 |  |  | -1901.3 | -1901.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 329629.1 | 2900.6 | 1902.8 |  | 2900.6 | 999.3 | 999.3 |  |  | -1901.3 | -1901.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 3170.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  | 243329.1 | 2894.7 | 1901.3 |  | 2894.7 | 993.4 | 993.4 |  |  | -1901.3 | -1901.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 243329.1 | 2894.7 | 1901.3 |  | 2894.7 | 993.4 | 993.4 |  |  | -1901.3 | -1901.3
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 747
2 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 11938.4 | 993.4 |  |  | 993.4 | 993.4 | 993.4
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 11938.4 | 993.4 |  |  | 993.4 | 993.4 | 993.4
3 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 37927.5
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 37927.5
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 747
4 | 141730 | БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА |  |  |  | 5381.8 | 49.9 | 49.9 |  | 49.9 |  |  |  |  | -49.9 | -49.9
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 5381.8 | 49.9 | 49.9 |  | 49.9 |  |  |  |  | -49.9 | -49.9
5 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 5241.1 | 1851.4 | 1851.4 |  | 1851.4 |  |  |  |  | -1851.4 | -1851.4
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 5241.1 | 1851.4 | 1851.4 |  | 1851.4 |  |  |  |  | -1851.4 | -1851.4
6 | 252032 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ "МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 182840.3
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 182840.3
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  |  | 20000 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 20000 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 930 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
7 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 20000 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 20000 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 930 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  |  | 26000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 26000
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1000
8 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 7000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 7000
9 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 14000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 14000
10 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 5000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 5000
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 1000
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  | 37600 | 4.4 |  |  | 4.4 | 4.4 | 4.4
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 37600 | 4.4 |  |  | 4.4 | 4.4 | 4.4
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 493.5
11 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 10000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 10000
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 230.4
12 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ |  |  |  | 15000 | 4.4 |  |  | 4.4 | 4.4 | 4.4
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 15000 | 4.4 |  |  | 4.4 | 4.4 | 4.4
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 113.1
13 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 11000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 11000
14 | 250921 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 1600
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 1600
|  | в тому числі: проектні роботи |  |  |  | 150
|  | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" |  |  |  | 2700
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 2700
15 | 141705 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |  |  |  | 2700
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 2700
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  |  | 12530
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 12530
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  | 12530
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 12530
16 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ |  |  |  | 2300
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 2300
17 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 10230
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 10230