## звіт
Інформація про реалізацію проектів Громадського бюджету м. Києва у 2021 році
Додаток 1
(станом на 01.07.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва проєкту, адреса реалізації, команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис.грн.) | Стан реалізації проекту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис. грн. | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Управління екології та природних ресурсів
2021
1 | № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Світло"; Загальноміський, м. Київ, берег р.Дніпро між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай; Томазов Олександр Васильович | 1. Складання дефектного акту. 2. Підготовка кошторису за дефектним актом, проведення експертизи. 3. Підписання договору за результатами закупівлі. 4. Встановлення LED ліхтарів на сонячних батареях. | КП "Плесо" Сойкіс Григорій Михайлович 517-63-58 | Погоджено технічні вимоги 30.05.2021 | Договір на проведення експертизи №121050-ОК від 01.04.2021 | 108 | 1 . Оголошено спрощену процедуру по визначенню виконавця робіт 11 червня 2021 року. Договір у стадії укладання. 2. Визначено переможця процедури закупівлі 29 червня 2021 року -ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАДОТ" | 3.24 | 3 | 1. Оскільки територія набережної практично безлюдна, щоденна охорона території не здійснюється, в зв'язку з чим є факти крадіжки елементів благоустрою.
2 | № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»; Загальноміський, м. Київ, територія між озерами Небреж та Мартишів; Петелицький Михайло Миколайович | 1.Обстеження території, складання дефектного акту. 2. Підготовка кошторису за дефектним актом, проведення експертизи. 3. Підписання договору за результатами закупівлі. 3. Встановлення LED ліхтарів на сонячних батареях, встановлення елементів благоустрою. | КП "Плесо" Сойкіс Григорій Михайлович 517-63-58 | Погоджено технічні вимоги 30.05.2021 | Договір на проведення експертизи №121066-ЗК від 12.04.2021 | 1305.8 | 1 . Оголошено спрощену процедуру по визначенню виконавця робіт 11 червня 2021 року. Торги не відбулися, в зв'язку з відсутністю пропозицій 2. Повторно оголошено спрощену процедуру по визначенню виконавця робіт 29 червня 2021 року | 3.24 | 0.3 | 1. Торги, що оголошено 11.06.2021, не відбулися, в зв'язку з відсутністю пропозицій
3 | № 123 -"Качині історії "Облаштування острівка для життя годування птахів, озеро № 1 парк "Нивки"- Світлана Шевченко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено календарний план громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту. |  | 315 | 1.15.02.2021 проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті.
4 | № 461-Автономне освітлення в сквері POZNIAKY VILLAGE | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | 15.02.складено календарний план громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту. |  | 108 | 1. 15.02.2021 проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розроблено дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті. 4. Через систему державних закупівель «ProZorro» 22.04.2021 розпочато процедуру визначення виконавця робіт на об'єкті. За відсутністю пропозицій торги не відбулися. 5. 06.04.2021через систему державних закупівель «ProZorro» повторно розпочато процедуру визначення виконавця робіт на об'єкті . 6. 14.06.21 відбувся аукціон. Визначено ТОВ «БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ» виконавцем робіт на об'єкті. Триває процедура укладання договору.
5 | № 1767- Облаштування велосипедного маршруту "Лісова пісня"- Костянтин Жученко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | 15.02.складено календарний план громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту. |  | 189 | 1.15.02.2021 проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті.
6 | № 1590-"Лісовий равлик -2 Екомайданчик у Виноградарському лісі" - Олексій Коваленко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | 15.02.складено календарний план громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту. |  | 100 | 1. 15.02.2021 проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті.
7 | № 261 "Екопарк "Сирецький Яр"- Світлана Бережна | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | 15.02.складено календарний план громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту. |  | 1797.687 | 1. 15.02.2021 проведено зустріч з автором проєкту; 2. Розробляється дефектний акт ; 3.Готується пакет документів для визначення через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro» виконавця робіт на об'єкті. 4.Через систему державних публічних електронних закупівель «ProZorro»проведено процедуру визначення виконавця робітз розробки проектно-кошторисної документації (стадія "РП") на об'єкті. У зв'язку з відхиленням кандидатури переможця готується перезапуск тендерної процедури. 5. Станом на 17.06.2021 відбувся аукціон. Визначено ТОВ «БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ» виконавцем робіт на об’єкті. Триває процедура укладання договору.
| Всього |  |  |  |  | 3923.487 |  | 6.48