{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["DATA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":23,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"DATA","index":0,"n_rows":125,"n_cols":18,"rows_kept":125,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,16,1],[12,4,13,4],[14,4,16,4],[7,0,7,17],[9,0,9,17],[10,0,10,17],[12,6,12,8],[13,7,13,8],[12,0,16,0],[8,0,8,17],[13,6,16,6],[14,7,16,7],[14,8,16,8],[12,2,16,2],[12,3,16,3],[12,17,16,17],[12,5,16,5],[12,16,16,16],[12,15,16,15],[12,9,16,9],[12,10,16,10],[12,11,12,14],[13,12,13,14],[13,11,16,11],[14,12,16,12],[14,13,16,13],[14,14,16,14]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"07-КБ-звіт"]
[]
[]
[]
["ІНФОРМАЦІЯ"]
["щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень "]
["Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) - УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
["за січень-серпень 2021 року"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№","Код об’єкта","Найменування","Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2021","в тому числі","Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2021","Капітальні вкладення",null,null,"Фактичне введення в дію потуж- ностей (одиниця виміру, місяць)","Підлягає оплаті на кінець звітного періоду","Одержано коштів",null,null,null,"Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду","Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду","Примітка"]
[null,null,null,null,null,null,"Програма на 2021 рік","виконано",null,null,null,"Всього за звітний період","в тому числі:"]
[null,null,null,null,"врахований в Програмі на 2021 рік",null,null,"за січень-серпень","за звітний місяць",null,null,null,"поточні капітальні вкладення (по гр. 7)","оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4)","аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по \nгр. 7"]
[]
[]
["А",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
[null,null,"ВСЬОГО",null,null,null,342924.1,29667.200000000001,5443.8,"",29667.200000000001,28747.1,28747.1,null,null,-920.1,-920.1,""]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,342924.1,29667.200000000001,5443.8,"",29667.200000000001,28747.1,28747.1,null,null,-920.1,-920.1,""]
[]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,3935.5,118.1,114.3,"",118.1,5,5,null,null,-113.1,-113.1,""]
[]
[null,null,"ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО ",null,null,null,765,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,765,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,765,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"",null,null,null,765,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,765,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,765,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[1,150273,"БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА",null,null,null,765,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,765,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,765,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО",null,null,null,329629.09999999998,29667.200000000001,5443.8,"",29667.200000000001,28747.1,28747.1,null,null,-920.1,-920.1,""]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,329629.09999999998,29667.200000000001,5443.8,"",29667.200000000001,28747.1,28747.1,null,null,-920.1,-920.1,""]
[]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,3170.5,118.1,114.3,"",118.1,5,5,null,null,-113.1,-113.1,""]
[]
[null,null,"КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ \"КИЇВЗЕЛЕНБУД\"",null,null,null,243329.1,29500.400000000001,5330.8,"",29500.400000000001,28693.3,28693.3,null,null,-807.1,-807.1,""]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,243329.1,29500.400000000001,5330.8,"",29500.400000000001,28693.3,28693.3,null,null,-807.1,-807.1,""]
[]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,747,1.2,1.2,"",1.2,1.2,1.2,null,null,null,null,""]
[]
[2,167004,"БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ",null,null,null,11938.4,993.4,null,"",993.4,993.4,993.4,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,11938.4,993.4,null,"",993.4,993.4,993.4,null,null,null,null,""]
[3,175722,"БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ",null,null,null,37927.5,24575.1,4685.8999999999996,"",24575.1,24462.7,24462.7,null,null,-112.4,-112.4,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,37927.5,24575.1,4685.8999999999996,"",24575.1,24462.7,24462.7,null,null,-112.4,-112.4,""]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,747,1.2,1.2,"",1.2,1.2,1.2,null,null,null,null,""]
[4,141730,"БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА",null,null,null,5381.8,49.9,null,"",49.9,null,null,null,null,-49.9,-49.9,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,5381.8,49.9,null,"",49.9,null,null,null,null,-49.9,-49.9,""]
[5,184364,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ \"ОРЛЯТКО\" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ",null,null,null,5241.1000000000004,3882,644.9,"",3882,3237.2,3237.2,null,null,-644.79999999999995,-644.79999999999995,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,5241.1000000000004,3882,644.9,"",3882,3237.2,3237.2,null,null,-644.79999999999995,-644.79999999999995,""]
[6,252032,"БУДІВНИЦТВО ПАРКУ \"МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА\" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА",null,null,null,182840.3,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,182840.3,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"КП \"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ\"",null,null,null,20000,3.8,null,"",3.8,3.8,3.8,null,null,null,null,""]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,20000,3.8,null,"",3.8,3.8,3.8,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,930,3.8,null,"",3.8,3.8,3.8,null,null,null,null,""]
[]
[7,176535,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ЦЕНТРАЛЬНА\" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА",null,null,null,20000,3.8,null,"",3.8,3.8,3.8,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,20000,3.8,null,"",3.8,3.8,3.8,null,null,null,null,""]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,930,3.8,null,"",3.8,3.8,3.8,null,null,null,null,""]
[null,null,"КП \"КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА\"",null,null,null,26000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,26000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,1000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[8,203722,"БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ \"ПАРК ПОЧАЙНА\" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ",null,null,null,7000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,7000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[9,184368,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА",null,null,null,14000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,14000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[10,184363,"[НОВА_НАЗВА] РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ 'ЮНІСТЬ' У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ",null,null,null,5000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,5000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,1000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"",null,null,null,37600,163,113,"",163,50,50,null,null,-113,-113,""]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,37600,163,113,"",163,50,50,null,null,-113,-113,""]
[]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,493.5,113.1,113.1,"",113.1,null,null,null,null,-113.1,-113.1,""]
[]
[11,173747,"БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ЦЕНТРАЛЬНА\" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА",null,null,null,10000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,10000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,230.4,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[12,226370,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ",null,null,null,15000,163,113,"",163,50,50,null,null,-113,-113,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,15000,163,113,"",163,50,50,null,null,-113,-113,""]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,113.1,113.1,113.1,"",113.1,null,null,null,null,-113.1,-113.1,""]
[13,148754,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД \"ХАРКІВСЬКІ\" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА",null,null,null,11000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,11000,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[14,250921,"БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ТРОЄЩИНА\" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА",null,null,null,1600,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,1600,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"в тому числі: проектні роботи",null,null,null,150,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"КП \"СПЕЦЖИТЛОФОНД\"",null,null,null,2700,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,2700,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[15,141705,"РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ \"ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА\" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА",null,null,null,2700,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,2700,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА",null,null,null,12530,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,12530,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"",null,null,null,12530,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,12530,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[16,188736,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ",null,null,null,2300,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,2300,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[17,145530,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ",null,null,null,10230,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",null,null,null,10230,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,""]