{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["ВСЬОГО","401 ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІН","902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":42,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВСЬОГО","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,11],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6],[5,0,5,11],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,11,10,11],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[0,8,0,9],[6,10,6,11],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[0,0,0,1]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - серпень 2021 року"]
[]
[]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.09.2021","Профінан-совано робіт станом на 01.09.2021","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",342924.1,null,29667.200000000001,28747.1,null,"",""]
[null,null,"ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО ","","",765,null,null,null,null,"",""]
[null,null,"ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО","","",329629.09999999998,null,29667.200000000001,28747.1,null,"",""]
[null,null,"ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА","","",12530,null,null,null,null,"",""]

{"sheet":"401 ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІН","index":1,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,11],[8,0,10,0],[8,4,10,4],[0,0,0,1],[0,8,0,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[5,0,5,11],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,11,10,11],[6,10,6,11],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6],[8,10,10,10]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - серпень 2021 року"]
[]
["ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО "]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.09.2021","Профінан-совано робіт станом на 01.09.2021","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",765,null,null,null,null,"",""]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",765,null,null,null,null,"",""]
[1,150273,"БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","12.2015 12.2022","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",765,null,null,null,null,"ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ПРИЙНЯТТЯ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА БУДІВНИЦТВА (ПРОЄКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА №1350-ПР ВІД 09.06.2021).","НЕ ПЕРЕДАНІ ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА"]

{"sheet":"902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","index":2,"n_rows":45,"n_cols":12,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[5,0,5,11],[48,0,48,11],[0,0,0,1],[0,8,0,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[8,11,10,11],[6,10,6,11],[8,10,10,10],[9,6,10,6],[8,0,10,0],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,4,10,4]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - серпень 2021 року"]
[]
["ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.09.2021","Профінан-совано робіт станом на 01.09.2021","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",329629.09999999998,null,29667.200000000001,28747.1,null,"",""]
[null,null,"КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ \"КИЇВЗЕЛЕНБУД\"","","",243329.1,null,29500.400000000001,28693.3,null,"",""]
[2,167004,"БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","03.2015 09.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",11938.4,null,993.4,993.4,null,"ПРОДУВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЗПДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 17.04.2020 №108/4. ПРОКЛАДЕНО МАГІСТРАЛЬНИЙ ТА ЗОНАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ, ВЛАШТОВАНІ ПРОКОЛИ ПІД ПІШОХІДНИМИ ТА АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ.",""]
[]
[3,175722,"БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","10.2016 09.2022","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",37927.5,null,24575.1,24462.7,null,"ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ №263/8 ВІД 03.08.20 ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБІТ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ (ВЛАШТУВАННЯ ПІШОХІДНОЇ ДОРІЖКИ, ВЕЛОДОРІЖКИ, ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ,ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ, АЛЬТАНКИ ТА РОБІТ З ОЗЕЛЕНЕННЯ)",""]
[]
[4,141730,"БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА","05.2004 12.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5381.8,null,49.9,null,null,"РОЗРОБЛЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЕCКІЗНИЙ ПРОЄКТ. ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ СТАДІЇ \"ЕП\". ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЯ \"П\" ТА \"РД\" ЗГІДНО ДОГОВОРУ №317/10 BІД 27.10.2020 ТА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ У 2021 РОЦІ.","ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ\n"]
[]
[5,184364,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ \"ОРЛЯТКО\" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2016 05.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5241.1000000000004,null,3882,3237.2,null,"УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ТОВ \"БК БУД АЛЬЯНС\" НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ВІД 08.06.2021 №148/6. ТРИВАЮТЬ РОБОТИ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ДО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВЛАШТУВАННЯ ДОРІЖОК З ФЕМ",""]
[]
[6,252032,"БУДІВНИЦТВО ПАРКУ \"МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА\" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","04.2021 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",182840.3,null,null,null,null,"ГОТУЄТЬСЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ\n","НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЄКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ"]
[]
[null,null,"КП \"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ\"","","",20000,null,3.8,3.8,null,"",""]
[7,176535,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ЦЕНТРАЛЬНА\" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","09.2017 10.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",20000,null,3.8,3.8,null,"ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО РОБОЧОГО ПРОЕКТУ.ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПЕРЕДАНА В ЕКСПЕРТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА». ОТРИМАНО ЗАУВАЖЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.\n\n","РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ.ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ОПЛАТИ ДКСУ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ."]
[]
[null,null,"КП \"КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА\"","","",26000,null,null,null,null,"",""]
[8,203722,"БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ \"ПАРК ПОЧАЙНА\" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2019 05.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",7000,null,null,null,null,"ВИКОНУВАЛИСЬ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ","ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ."]
[]
[9,184368,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","10.2016 05.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",14000,null,null,null,null,"РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ","ВІДМІНА ТОРГІВ. НЕМОЖЛИВІСТЬ УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. ЗАМОВНИКОМ БУЛО ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКИ В ТЕНДЕРНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВЖЕ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ."]
[]
[10,184363,"[НОВА_НАЗВА] РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ 'ЮНІСТЬ' У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","07.2016 10.2022","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5000,null,null,null,null,"РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ","ВІДМІНА ТОРГІВ. НЕМОЖЛИВІСТЬ УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. ЗАМОВНИКОМ БУЛО ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКИ В ТЕНДЕРНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВЖЕ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ."]
[]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",37600,null,163,50,null,"",""]
[11,173747,"БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ЦЕНТРАЛЬНА\" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","09.2018 12.2022","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",10000,null,null,null,null,"РОБОТА НАД СТАДІЄЮ \"РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ\". ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СТАДІЇ П НА ЗАТВЕРДЖЕННІ.","ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ."]
[]
[12,226370,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ","11.2016 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",15000,null,163,50,null,"ОБСТЕЖЕНО ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ВЗДОВЖ ТРАСИ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ. 07.06.2021 ПРАТ \"ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ\" НАДАНО ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ З РОБОЧОГО ПРОЕКТУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ СКОРИГОВАНОЇ ПКД. РОБОЧИЙ ПРОЄКТ НА ЗАТВЕРДЖЕННІ.","РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ "]
[]
[13,148754,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД \"ХАРКІВСЬКІ\" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","06.2017 12.2022","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",11000,null,null,null,null,"ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ПРИЙНЯТТЯ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТУ.","ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА. ПІСЛЯ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТУ БУДЕ ПРОДОВЖЕНО ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКА ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ВІД 18.12.2019 № 1278 З ТОВ «КНЯЖНА ЛИБІДЬ»."]
[]
[14,250921,"БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ТРОЄЩИНА\" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","02.2021 12.2021","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1600,null,null,null,null,"ВИДАНО РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ЩОДО БУДІВНИЦТВА ВІД 25.06.2021 №1462. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ ПОГОДЖЕНО ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 27.03.2019 №541 (ЗІ ЗМІНАМИ). ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ВІД 11.05.2021 №1859. ","ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ."]
[]
[null,null,"КП \"СПЕЦЖИТЛОФОНД\"","","",2700,null,null,null,null,"",""]
[15,141705,"РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ \"ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА\" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","08.2012 10.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2700,null,null,null,null,"РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ","ВІДПОВІДНО ДО ЛІМІТНОЇ ДОВІДКИ ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ НА 2021 РІК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ У СІЧНІ - СЕРПНІ ПОТОЧНОГО РОКУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО"]

{"sheet":"1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ","index":3,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[5,0,5,11],[20,0,20,11],[0,0,0,1],[0,8,0,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[8,11,10,11],[6,10,6,11],[8,10,10,10],[9,6,10,6],[8,0,10,0],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,4,10,4]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - серпень 2021 року"]
[]
["ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.09.2021","Профінан-совано робіт станом на 01.09.2021","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",12530,null,null,null,null,"",""]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",12530,null,null,null,null,"",""]
[16,188736,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ","08.2018 10.2027","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2300,null,null,null,null,"РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПОТРЕБУЄ СХВАЛЕННЯ ТА В ПОДАЛЬШОМУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ","ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕ СХВАЛЕНО, ДОКУМЕНТАЦІЯ НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА"]
[]
[17,145530,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","05.2017 10.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",10230,null,null,null,null,"ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ (НА ДІЛЯНЦІ ОЗЕРА КИРИЛІВСЬКЕ) ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ЗГІДНО ГРАФІКУ. ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛІ ТА УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ (НА ДІЛЯНКАХ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р.ПОЧАЙНА ТА ШЛЮЗУ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ).","ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.\n"]