## 2021
Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м. Києва у 2021 році
(станом на 01.09.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис.грн. | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Управління екології та природних ресурсів
1 | № 123 -"Качині історії "Облаштування острівка для життя годування птахів, озеро № 1 парк "Нивки"- Світлана Шевченко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту. |  | 315 | Розроблено та полгоджено з автором проєкту дефектний акт, календарний план реалізації проєкту. Проводиться експертиза зазначених робіт. Роботи з реалізації даного проєкту будуть розпочаті після проходження експертизи, отримання позитивного звіту уповноваженого органу. Станом на сьогодні проведено публічні закупівлі та визначенню підрядну організвцію. Триває процедура укладання договору.
2 | № 461-Автономне освітлення в сквері POZNIAKY VILLAGE | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | договір № 170/7 від 01.07.2021 | 108 | На кошторисну частину проєктної документації по дефектному акту "Капітальний ремонт "Громадський проєкт № 461 - "Автономне освітлення в сквері Pozniaky village" отримано позитивний експертний звіт № 0330-21/ПРОЕКСП від 24.05.2021. Підрядною організацією ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ", визначеною на конкурсній основі через електронну систему публічних закупівель "ProZorro ", відповідно укладеного договору № 170/7 від 01.07.2021 виконані роботи з реалізації проєкту. Станом на сьогодні проєкт "Автономне освітлення в сквері Pozniaky village" повністю реалізовано. | 103.1259 | 95.4869
3 | № 1767- Облаштування велосипедного маршруту "Лісова пісня"- Костянтин Жученко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту |  | 189 | На кошторисну частину проєктної документації по дефектному акту "Капітальний ремонт "Громадський проєкт № 1767- "Облаштування велосипедного маршруту "Лісова Пісня" отримано позитивний експертний звіт № 30/918-05/21А від 30.06.2021. Підписано та узгоджено з автором план-графік реалізації проєкту. Через електронну систему публічних закупівель "ProZorro " визначено переможця торгів ТОВ "БУДСЕРВІС ІНВАЙТ" та укладено договір від 13.08.2021 № 201/8.Станом на сьогодні виконуються роботи на об'єкті
4 | № 1590-"Лісовий равлик -2 Екомайданчик у Виноградарському лісі" - Олексій Коваленко | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту |  | 100 | На кошторисну частину проєктної документації по дефектному акту "Капітальний ремонт "Громадський проєкт № 1590 - "Лісовий равлик - 2. Екомайданчик у Виноградарському лісі" отримано позитивний експертний звіт № 30/919-05/21/А від 30.06.2021. Через електронну систему публічних закупівель "ProZorro " визначено переможця торгів фізична особа-підприємець Кравчук Олег Миколайович та укладено договір від 13.08.2021 № 202/8. Виконуються роботи на об'єкті.
5 | № 261 "Екопарк "Сирецький Яр"- Світлана Бережна | Підготовка дефектного акту та погодження з автром проекту та балансоутримувачем територіі Подання кошторису на експертизу Проведення тендеру для визначення підрядної організації Заключення договору на виконання робіт | КО "Київзеленбуд" Горбенко Артем Михайлович 066-001-37-00 | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту |  | 1797.687 | На кошторисну частину проєктної документації за дефектним актом "Капітальний ремонт "Громадський проєкт №261 Екопарк "Сирецький ЯР" отримано позитивний експертний звіт № 0424-21/ПРОЕКСП від 05.07.2021. Станом на сьогодні підрядною організацією ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ", визначеною на конкурсній основі через електронну систему публічних закупівель "ProZorro " , відповідно укладеного договору № 172/7 від 06.07.2021 виконуються роботи з реалізації проєкту, згідно узгодженого з автором плану - графіку виконання робіт. | 3.24
6 | № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Світло"; Загальноміський, м. Київ, берег р.Дніпро між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай; Томазов Олександр Васильович | 1. Складання дефектного акту. 2. Підготовка кошторису за дефектним актом, проведення експертизи. 3. Підписання договору за результатами закупівлі. 4. Встановлення LED ліхтарів на сонячних батареях. | КП "Плесо" Бак Сергій Анатолійович 517-63-58 | ТВ 30.05.2021 | Договір на проведення експертизи №121050-ОК від 01.04.2021 Договір на виконання робіт №1897 від 02.07.2021 | 108 | 1. Укладено договір на виконання робіт з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАДОТ". 2. Роботи виконано у відповідності до календарного графіку виконання робіт. Здійснюється контрольна перевірка обсягів та приймання виконавчої документації.3. Роботи виконано у повному обсязі | 105.2126 | 97.42% | 1. Оскільки територія набережної практично безлюдна, щоденна охорона території не здійснюється, в зв'язку з чим є факти крадіжки елементів благоустрою.
7 | № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»; Загальноміський, м. Київ, територія між озерами Небреж та Мартишів; Петелицький Михайло Миколайович | 1.Обстеження території, складання дефектного акту. 2. Підготовка кошторису за дефектним актом, проведення експертизи. 3. Підписання договору за результатами закупівлі. 3. Встановлення LED ліхтарів на сонячних батареях, встановлення елементів благоустрою. | КП "Плесо" Бак Сергій Анатолійович 517-63-58 | ТВ 30.05.2021 | Договір на проведення експертизи №121066-ЗК від 12.04.2021 | 1305.8 | 1.Повторно оголошено спрощену процедуру по визначенню виконавця робіт 29 червня 2021 року.Торги не відбулися, в зв'язку з тим, що пропозиції двох учасників не відповідали умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. 2. Втретє (02.08.2021) оголошено спрощену закупівлю на предмет визначення виконавця будівельних робіт.. В серпні відбулася спрощена закупівля на предмет визначення виконавця будівельних робіт. 2. Визначено переможця процедури закупівлі 17 серпня 2021 року -ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАДОТ". 3. Укладено договір на виконання робіт з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАДОТ". | 3.24 | 0.25% | 1. Торги, що оголошено 29.06.2021, не відбулися, в зв'язку з відсутністю пропозицій
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 3923.487 | Х | 214.8185 | 0 | Х | Х