## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - грудень 2021 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2021 | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.01.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.01.2022 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 403386 |  | 272457.7 | 272457.7 |  | 272457.7 | 152570.4
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 403386 |  | 272457.7 | 272457.7 |  | 272457.7 | 152570.4
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - грудень 2021 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2021 | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.01.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.01.2022 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 403386 |  | 272457.7 | 272457.7 |  | 272457.7 | 152570.4
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 392527.2 |  | 268838.1 | 268838.1 |  | 268838.1 | 149237.6
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 360307.2; 8: 264741.1; 9: 264741.1; 11: 264741.1; 12: 145152.4
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 360307.2; 8: 264741.1; 9: 264741.1; 11: 264741.1; 12: 145152.4
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (5 об'єктів) |  |  |  |  | 2509.7 |  | 2498.8 | 2498.8 |  | 2498.8 | 1479.3
| 251327 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №123- "КАЧИНІ ІСТОРІЇ" ОБЛАШТУВАННЯ ОСТРІВКА ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ГОДУВАННЯ ПТАХІВ, ОЗЕРО №1, ПАРК "НИВКИ" | 01.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 315 |  | 315 |  | 311.5 | 311.5 |  | 311.5 | 308.3 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0565-21/ПРОЕКСП ВІД 30.08.21. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-06-002020-C |  |  | №217/9 ВІД 06.09.21.ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251328 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №261 - ЕКОПАРК «СИРЕЦЬКИЙ ЯР» | 01.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1797.7 |  | 1797.7 |  | 1793.6 | 1793.6 |  | 1793.6 | 985.9 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0424-21/ПРОЕКСП ВІД 05.07.2021, |  | НАКАЗ №129 ВІД 14.07.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-06-03-002252-C, UA-2021-05-06-002389-C, UA-2021-08-04-003009-B |  | №149/6 ВІД 07.06.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ" | №172/7 ВІД 06.07.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" , №228/9 ВІД 17.09.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251329 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №461 - АВТОНОМНЕ ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ POZNIAKY VILLAGE; 2: 01.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 108; 6: 108; 8: 105.6; 9: 105.6; 11: 105.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0330-21/ПРОЕКСП ВІД 24.05.21.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-05-31-001808-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: № 170/7 ВІД 01.07.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВЕРШЕНІ
| 251330 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1590 -ЛІСОВИЙ РАВЛИК -2. ЕКОМАЙДАНЧИК У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ; 2: 01.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 100; 6: 100; 8: 99.8; 9: 99.8; 11: 99.8; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТИЙ ЗВІТ №30/919-05/21/А ВІД 30.06.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-21-000882-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №202/8 ВІД 13.08.21. ФОП КРАВЧУК О. М.; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВЕРШЕНІ
| 251331 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1767 - ОБЛАШТУВАННЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ «ЛІСОВА ПІСНЯ» | 01.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 189 |  | 189 |  | 188.3 | 188.3 |  | 188.3 | 185.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №30/918-05/21/А ВІД 30.06.2021 |  | НАКАЗ №157 ВІД 17.08.21 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-21-002846-B |  |  | №201/8 ВІД 13.08.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (73 об'єктів) |  |  |  |  | 357797.5 |  | 262242.3 | 262242.3 |  | 262242.3 | 143673.1
| 247004 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 114648.4 | 3898.4 | 20000 |  | 16215.3 | 16215.3 |  | 16215.3 | 15726.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00920-20 ВІД 18.12.20 |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-30-001587-C |  | №240/10 ВІД 21.10.21. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" | №231/9 ВІД 24.09.21. ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238181 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 45150.3 | 38126.9 | 3000 |  | 2648.5 | 2648.5 |  | 2648.5 | 2603.8 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №01/094-11/21 ВІД 01.11.21. |  | НАКАЗ №289 ВІД 20.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-05-06-004298-B, UA-2021-06-30-007936-C |  | №133/4 ВІД 06.05.21. ТОВ "УКРНДІАГРОПРОЕКТ" | №195/8 ВІД 02.08.21. ТОВ "РЕД БУД", №298/12 ВІД 14.12.21. ТОВ "РЕД БУД" | ЗАВЕРШЕНІ
| 234601 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 168395.9 | 87340.7 | 2952 |  | 1395.5 | 1395.5 |  | 1395.5 | 1395.5 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0147-19/ПРОЕКСП ВІД 08.05.19. |  | НАКАЗ №353 ВІД 21.12.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-11-10-000861-C |  |  | №304/12 ВІД 20.12.21. ПП "ВОДОЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 247010 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 33737.5 | 11409.6 | 17150 |  | 11636.3 | 11636.3 |  | 11636.3 | 5484.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №494/05/21 ВІД 14.05.21 |  | НАКАЗ №287 ВІД 20.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-12-004909-C, UA-2021-05-20-002576-C ОГОЛОШЕНО UA-2021-10-28-001854-C, UA-2021-10-22-006686-A,UA-2021-12-10-005421-B |  | №126/4 ВІД 27.04.21. ДП "ДНДІБК", №257/11 ВІД 22.11.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ" | №147/5 ВІД 31.05.21.ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА",№322/12 ВІД 21.12.21. ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" | ЗАВЕРШЕНІ
| 247014 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ «СОВКИ» У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 135448.6 | 94848 | 7622 |  | 7562.7 | 7562.7 |  | 7562.7 | 6321 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТИ №0731-18/ПРОЕКСП ВІД 03.08.18. №00524-20 ВІД 21.04.20. №04/011-09/21 ВІД 4.11.21. |  | НАКАЗ №84 ВІД 05.05.21, №199 ВІД 03.09.21, №102 ВІД 13.05.21, №288 ВІД 20.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-26-004613-A, UA-2021-09-01-000810-C ОГОЛОШЕНІ UA-2021-11-16-000939-B |  |  | №135/5 ВІД 07.05.21. ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 247006 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 89850.3 | 9540.5 | 69992.8 |  | 42046.4 | 42046.4 |  | 42046.4 | 12006.5 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №01280-21 ВІД 09.08.21. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-22-003365-B, UA-2021-08-10-000352-B, UA-2021-07-15-000640-A, UA-2021-06-10-011355-B, UA-2021-06-04-008950-B, UA-2021-03-22-003365-B |  | №128/4 ВІД 27.04.21. ТОВ "МАГІСТРАЛЬТРАНСМОСТ",№ 174/7 ВІД 06.07.21 ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ", №203/8 ВІД 13.08.21. ТОВ "ГЕО-МАКС", №198/8 ВІД 05.08.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ ННОВАЦІЇ" | №81/4 ВІД 21.04.21 ТА №321/12 ВІД 21.12.21. ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП", | ЗАВЕРШЕНІ
| 247015 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 65000; 5: 695.6; 6: 7650; 8: 6.7; 9: 6.7; 11: 6.7; 12: 6.7; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0908-21/ПРОЕКСП ВІД 10.12.21.; 19: НАКАЗ №290 ВІД 20.12.2021
| 247007 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПОЗНЯКИ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20989.6 | 8206.6 | 11525 |  | 11207 | 11207 |  | 11207 | 5397.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ №1433-19/ПРОЕКСП ВІД 16.12.19., №0799-20/ПРОЕКСП ВІД 27.10.20., №121389-3К ВІД 11.10.21. |  | НАКАЗ №273 ВІД 19.11.2020Р., НАКАЗ №251 ВІД 06.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-08-003412-C,UA-2021-11-02-003007-C, UA-2021-10-22-003000-C |  | №254/11 ВІД 22.11.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ", №221/9 ВІД 09.09.21. ФОП ДІДИК О. В. | №266/11 ВІД 30.11.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №140/5 ВІД 13.05.21. ТОВ "БК "ТЕСЛА" | ЗАВЕРШЕНІ
| 247008 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 101255.7 | 41135.6 | 9100 |  | 8710.9 | 8710.9 |  | 8710.9 | 1556.6 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0271-20/ПРОЕКСП ВІД 06.11.20. |  | НАКАЗ №308 ВІД 09.12.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-29-003053-C, UA-2021-12-17-021128-C |  |  | №139/5 ВІД 12.05.21. ТОВ "СІВІН ТРАНС" 344/12 ВІД 28.12.2021 ТОВ «СІВІН ТРАНС» | ЗАВЕРШЕНІ
| 247012 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7151.9 | 5295.7 | 1084 |  | 1083.7 | 1083.7 |  | 1083.7 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0907-19/РОЛЕКСП ВІД 04.09.19. №0798-20/ПРОЕКСП ВІД 27.10.20. |  | НАКАЗ №235 ВІД 18.09.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-03-010340-C |  |  | №67/4 ВІД 05.04.21.,ТОВ "БК "ТЕСЛА" | ЗАВЕРШЕНІ
| 234592 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 49500 | 25077.5 | 22000 |  | 20308.1 | 20308.1 |  | 20308.1 | 20308.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТ №00535-20 ВІД 27.04.20. №00699-20 ВІД 20.08.20. №0926-21/ПРОЕКСП ВІД 15.12.21. №0952-21 ВІД 20.12.21. |  | НАКАЗ №97 ВІД 06.05.2020Р.№ 195 ВІД 31.08.2020Р., НАКАЗ №307 ВІД 22.12.2021, НАКАЗ №209 ВІД 22.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-30-000986-A |  |  | №134/4 ВІД 30.04.21 ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ЗАВЕРШЕНІ
| 234620 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 12766.9 | 8043.3 | 3495 |  | 1547.9 | 1547.9 |  | 1547.9 | 1543 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0976-21/ПРОЕКСП ВІД 22.12.21. |  | НАКАЗ №317 ВІД 22.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-09-09-001697-B |  |  | №335/12 ВІД 21.12.21. ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238796 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 21928.4 | 87.8 | 13825 |  | 7549.6 | 7549.6 |  | 7549.6 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ №0387-20/ПРОЕКСП ВІД 13.05.20. №0242-21/ПРОЕКСП ВІД 30.04.21. |  | НАКАЗ №96 ВІД 20.05.2021, | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-01-001439-B, ОГОЛОШЕНО UA-2021-09-10-011183-C |  | №73/4 ВІД 14.04.21. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР" | №136/5 ВІД 07.05.21. ТОВ "БК "ТЕСЛА" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238176 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11949.3 | 2988.6 | 7289 |  | 7288 | 7288 |  | 7288 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0367-21/ПРОЕКСП ВІД 07.06.21. |  | НАКАЗ № 131 ВІД 19.07.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-27-003802-B |  |  | №151/6 ВІД 08.06.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238168 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ МІЖ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ № 3, 3-А НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ ТА ЖИТЛОВИМ БУДИНКОМ №2-А НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 19372.6 | 6535.8 | 843 |  | 544.9 | 544.9 |  | 544.9 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00728-20 ВІД 18.09.20Р. ТОВ УМБЕ", ТА ЗВІТ №00729-20 ВІД 18.09.20 ТОВ УМБЕ |  | НАКАЗ №230 ВІД 15.10.2020Р., №229 ВІД 15.10.2020 Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-04-002969-A |  |  | 66/4 ВІД 05.04.2021 ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ЗАВЕРШЕНІ
| 250279 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 2-Г У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6027.5 | 3017.9 | 1676 |  | 1672.8 | 1672.8 |  | 1672.8 | 461.8 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №398/030/21 ВІД 23.04.21. |  | НАКАЗ №87 ВІД 05.05.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-23-002219-A |  |  | №129/4 ВІД 29.04.21. ТОВ "РЕД БУД" | ЗАВЕРШЕНІ
| 250281 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 18887.8 | 1376.6 | 5648 |  | 4977.8 | 4977.8 |  | 4977.8 | 1935.3 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ЗВІТ №01112-21 ВІД 24.05.2021 |  | НАКАЗ №277 ВІД 14.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-22-011598-C, UA-2021-10-28-004437-C |  |  | №130/4 ВІД 29.04.21. ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС 1", №283/12 ВІД 07.12.21. ТОВ "РЕД БУД" | ЗАВЕРШЕНІ
| 250282 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 3/1, ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5216.1 | 3090.8 | 1980 |  | 1979.8 | 1979.8 |  | 1979.8 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0161-21/ПРОЕКСП ВІД 18.04.21. |  | НАКАЗ №115 ВІД 22.06.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-23-000737-B |  |  | №152/6 ВІД 11.06.21. ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 250283 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11659.4 | 2412.9 | 2500 |  | 1287.8 | 1287.8 |  | 1287.8 | 90.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 0613-21/ПРОЕКСП, 13.09.2021 |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-10-08-005613-C |  |  | №241/10 ВІД 26.10.21. ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" | ЗАВЕРШЕНІ
| 250284 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАЛИШКА, 9А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 12368.2 | 9533.4 | 1683 |  | 1507 | 1507 |  | 1507 | 1457.3 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00172-19 ВІД 04.07.19. №0668-21/ПРОЕКСП ВІД 27.09.21. |  | НАКАЗ №159 ВІД 05.07.2019 Р., НАКАЗ №227 ВІД 24.11.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-31-005644-A, UA-2021-11-15-016304-A |  | №64/3 ВІД 31.03.21. ТОВ "АІК" | №284/12 ВІД 07.12.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 250285 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ №6/8, №9 ТА №10 НА ВУЛ.ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8613.8 |  | 4784 |  | 4778.4 | 4778.4 |  | 4778.4 | 1705.5 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0774-21/ПРОЕКСП ВІД 02.11.21. |  | НАКАЗ №256 ВІД 07.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-05-24-002322-A |  |  | № 171/7 ВІД 05.07.21 ТОВ "БК "АНТА" | ЗАВЕРШЕНІ
| 250287 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 11-13 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5443.1 |  | 2802 |  | 1989.1 | 1989.1 |  | 1989.1 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 379/04/21 ВІД 26.04.2021 |  | НАКАЗ №139 ВІД 26.07.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-14-002371-A |  |  | №157/6 ВІД 17.06.21. ТОВ "БК "ТЕСЛА" | ЗАВЕРШЕНІ
| 250288 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ №2 ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4462 | 8.5 | 4400 |  | 3703 | 3703 |  | 3703 | 1279.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0717-21/ПРОЕКСП ВІД 13.10.21. |  | НАКАЗ | ПРОВЕДЕНО UA-2021-02-04-001005-A, UA-2021-06-16-010897-B |  | № 184/7 ВІД 14.07.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ НОВАЦІЇ" | №61/3 ВІД 24.03.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 250289 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 54279.4 | 45884 | 3829 |  | 3788.1 | 3788.1 |  | 3788.1 | 910.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0780-19/ПРОЕКСП ВІД 02.08.19. №10-12-19/5/ЕО ВІД 19.12.19. №11-09-20/1/ЕО ВІД 28.05.20. №14/008-01/21/А ВІД 14.01.21. |  | НАКАЗ №200 ВІД 06.08.2019, №99 ВІД 25.05.21. | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-07-002019-C, UA-2021-12-17-004659-A |  |  | №145/5 ВІД 27.05.21. ТОВ "СІВІН ТРАНС", 345/12 ВІД 28.12.2021 ТОВ «СІВІН ТРАНС» | ЗАВЕРШЕНІ
| 251319 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3134.7 |  | 3000 |  | 2837 | 2837 |  | 2837 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0170-21/ПРОЕКСП ВІД 22.04.21. |  | НАКАЗ №98 ВІД 25.05.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-08-003434-C |  |  | №141/5 ВІД 14.05.21. ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251318 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7428.4 | 4152.2 | 800.4 |  | 800.3 | 800.3 |  | 800.3 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0498-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.20. |  | НАКАЗ №182 ВІД 07.08.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-08-06-001928-B |  |  | №294/9 ВІД 08.09.20. ТОВ "БУДОПТИМУМ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251321 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13172.5 | 12 | 1657 |  | 1596.3 | 1596.3 |  | 1596.3 | 828.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №30/715-06/21/А ВІД 30.06.2021 |  | НАКАЗ №292 ВІД 20.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-04-005486-A, UA-2021-04-27-005374-C,UA-2021-12-03-004112-A |  | №127/4 ВІД 27.04.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ" | №213/9 ВІД 01.09.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" , №316/12 ВІД 21.12.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251322 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ЗАМКОВІЙ ГОРІ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 12000 |  | 1893 |  | 1892.4 | 1892.4 |  | 1892.4 | 1892.4 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАЯВНИЙ КОШТОРИС |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-21-002356-A |  | №212/9 ВІД 01.09.21. ПП "МАКРОПРОЕКТ" |  | ЗАВЕРШЕНІ
| 251323 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ) | 03.2019 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 111900 | 1884.5 | 9767 |  | 9740.6 | 9740.6 |  | 9740.6 | 9740.6 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №01470-21 ВІД 08.11.21. №01557-21 ВІД 14.12.21. |  | НАКАЗ №291 ВІД 20.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-12-13-018902-C, UA-2021-08-05-002393-C |  |  | №235/10 ВІД 05.10.21. ТОВ "РЕД БУД", 341/12 ВІД 24.12.2021 ТОВ "РЕД БУД" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251325 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5000 |  | 1452 |  | 1371.7 | 1371.7 |  | 1371.7 | 1371.7 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1490/Е/21 ВІД 09.12.21. |  | НАКАЗ №295 ВІД 20.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-10-04-002629-C, UA-2021-11-24-003136-A |  | №242/10 ВІД 26.10.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ" | №306/12 ВІД 16.12.21. ТОВ "ЛІТОС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251326 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛИТОВСЬКОГО СКВЕРУ НА ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ, 1 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4529 | 646.9 | 1921 |  | 1910 | 1910 |  | 1910 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №576/04/21 ВІД 02.06.2021 |  | НАКАЗ № 125 ВІД 12.07.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-02-04-000241-B |  |  | №60/3 ВІД 22.03.21. ТОВ "БК "СТЕК" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251383 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10459.8 | 2909.8 | 3480 |  | 3476.7 | 3476.7 |  | 3476.7 | 2478.5 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0618-21/ПРОЕКСП ВІД 14.09.2021, |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-03-002686-B, UA-2021-08-31-000351-B |  |  | №68/4 ВІД 06.04.21 ТОВ "БУД-КОМПЛІТ", №307/12 ВІД 16.12.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251384 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МАШИНОБУДІВНІЙ, 25-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6234.5 |  | 2893 |  | 2892.6 | 2892.6 |  | 2892.6 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №390/03/21 ВІД 23.04.21. |  | НАКАЗ №86 ВІД 05.05.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-16-003488-B |  |  | №132/4 ВІД 29.04.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251881 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7000 |  | 1600 |  | 1299.1 | 1299.1 |  | 1299.1 | 1299.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАЯВНИЙ КОШТОРИС |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-26-009405-A |  | №189/7 ВІД 23.07.21. ТОВ "ЄВА ПРОДЖЕКТ" |  | ЗАВЕРШЕНІ
| 252463 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПАРКУ ПАМ'ЯТІ БОРЦІВ ЗА СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ; 2: 03.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10320.3; 6: 8; 8: 7.2; 9: 7.2; 11: 7.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0142-21/ПРОЕКСП ВІД 13.04.21.; 19: НАКАЗ №85 ВІД 05.05.2021; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВЕРШЕНІ
| 252464 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ №№2, 2/25 НА ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2257.5 |  | 1800 |  | 1509.5 | 1509.5 |  | 1509.5 | 1506.3 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0529-21/ПРОЕКСП ВІД 13.08.2021Р. |  | НАКАЗ №205 ВІД 01.11.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-10-21-002348-A |  |  | №251/11 ВІД 10.11.21 ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252465 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ХОЛМОГІРСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4853.5 |  | 3472 |  | 3468.3 | 3468.3 |  | 3468.3 | 3468.3 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0837-21/ПРОЕКСП ВІД 18.11.21. |  | НАКАЗ №247 ВІД 06.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-10-20-006351-A |  |  | №303/12 ВІД 13.12.2021 ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252466 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 10-В (НАВКОЛО ОЗЕРА ВУЛИК) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 298 |  | 298 |  | 297.3 | 297.3 |  | 297.3 | 89.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАЯВНИЙ КОШТОРИС |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-04-002294-A |  | № 210/8 ВІД 27.08.21 ТОВ "ПРОЕКТНІ НОВАЦІЇ" |  | ЗАВЕРШЕНІ
| 252468 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В СКВЕРІ НА ВУЛ. ШАМО, 6 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 754.4 | 4.4 | 750 |  | 734.7 | 734.7 |  | 734.7 | 535.8 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0937-21/ПРОЕКСП ВІД 17.12.21. |  | НАКАЗ №311 ВІД 22.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-02-002594-A |  |  | №191/7 ВІД 27.07.21. ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУУД" ,№326/12 ВІД 22.12.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252469 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ СИРЕЦЬКИЙ ГАЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 7320.6; 6: 5607; 8: 5.8; 9: 5.8; 11: 5.8; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0535-21/ПРОЕКСП ВІД 16.08.21
| 252470 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ, 5-7Б НА ПРОСП. Г. ГОНГАДЗЕ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10648.2 |  | 8105.7 |  | 7008.9 | 7008.9 |  | 7008.9 | 7001.3 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0699-21/ПРОЕКСП ВІД 07.10.21. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-09-13-014767-B, UA-2021-11-17-002542-C |  |  | №250/11 ВІД 05.11.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ","№314/12 ВІД 20.12.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ | ЗАВЕРШЕНІ
| 252471 | РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3132.6 | 2690.5 | 353 |  | 154.8 | 154.8 |  | 154.8 | 154.8 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №24/185-12/20/А ВІД 24.12.21. |  | НАКАЗ №138 ВІД 26.01.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-06-25-002271-A |  |  | №188/7 ВІД 22.07.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252472 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2017 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13417.2 | 10074.5 | 127 |  | 126 | 126 |  | 126 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 0527-20/ПРОЕКСП ВІД 16.08.2021, |  | НАКАЗ №167 ВІД 06.09.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-05-001875-C |  |  | №214/9 ВІД 02.09.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252473 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДЕСЯТИННІЙ, 15 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 679.8; 6: 626; 8: 625; 9: 625; 11: 625; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0443-21/ПРОЕКСП ВІД 12.07.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-05-24-014698-B; на будівельні роботи, найменування організації 23: №161/6 ВІД 23.06.21. ТОВ "СІВІН ТРАНС"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВЕРШЕНІ
| 252474 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ В УРОЧИЩІ ЧОРТОРИЙ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13063 |  | 12921 |  | 12792.4 | 12792.4 |  | 12792.4 | 1377.5 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0467-21/ПРОЕКСП ВІД 22.07.2021, |  | НАКАЗ №143 ВІД 28.07.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-06-25-009200-C, UA-2021-05-19-003385-A, UA-2021-11-04-011516-A |  |  | № 162/6 ВІД 23.06.2021, № 197/8 ВІД 06.08.2021 ТОВ "СІВІН ТРАНС" ТОВ №317/12 ВІД 21.12.21. "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252475 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВЗДОВЖ ВУЛ. СТОЛЄТОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 11335.8; 5: 3697.8; 6: 7095; 8: 3.8; 9: 3.8; 11: 3.8; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0778-21/ПРОЕКСП ВІД 03.11.21.
| 252476 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 8, 8-А ТА ВУЛ. ІРТИШСЬКІЙ, 20 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5949.3 | 1987.5 | 927 |  | 150.9 | 150.9 |  | 150.9 | 147.7 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0694-21/ПРОЕКСП ВІД 05.10.21. |  | НАКАЗ №259 ВІД 07.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-09-03-002160-B |  | №249/11 ВІД 03.11.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ ІНОВАЦІЇ" |  | ЗАВЕРШЕНІ
| 252477 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Є. ХАРЧЕНКА, 41 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5000 | 1512.5 | 2000 |  | 443.2 | 443.2 |  | 443.2 | 440 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0607-21/ПРОЕКСП ВІД 10.09.21. |  | НАКАЗ №202 ВІД 01.11.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-26-004235-C, UA-2021-09-20-005504-B |  |  | №259/11 ВІД 22.11.21. ТОВ "РЕД БУД" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252478 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 51-53 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2000 |  | 2000 |  | 1527.7 | 1527.7 |  | 1527.7 | 1527.7 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0875-21/ПРОЕКСП ВІД 29.11.21. |  | НАКАЗ №281 ВІД 16.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-11-01-000357-C |  |  | №262/11 ВІД 24.11.21. ТОВ "РЕД БУД" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252479 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГОРЛІВСЬКІЙ, 124/1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2588.2 |  | 2000 |  | 1502.3 | 1502.3 |  | 1502.3 | 1499.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0563-21/ПРОЕКСП ВІД 27.08.21. |  | НАКАЗ №250 ВІД 06.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-28-002705-C |  |  | №282/12 ВІД 07.12.21. ТОВ "БУДОПТИМУМ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252480 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ "КІОТО" МІЖ ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА ТА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2027 |  | 2000 |  | 1514.1 | 1514.1 |  | 1514.1 | 1510.8 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0538-21/ПРОЕКСП ВІД 17.08.2021 |  | НАКАЗ №207 ВІД 01.11.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-13-001868-C |  |  | №258/11 ВІД 22.11.21. ТОВ "ЛІТОС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252481 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА У СКВЕРІ ПО ВУЛ. РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА 6 ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7320.7 |  | 6003 |  | 5994 | 5994 |  | 5994 | 1114.6 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0590-21/ПРОЕКСП ВІД 07.09.2021 |  | НАКАЗ №180 ВІД 16.09.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-03-002307-C, UA-2021-12-10-019101-C |  |  | №222/9 ВІД 10.09.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ", №324/12 ВІД 22.12.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252482 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НАВПРОТИ БУДИНКУ 5 НА ВУЛИЦІ ПЕТРА ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8000 | 400.2 | 2865 |  | 2856 | 2856 |  | 2856 | 1336.4 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0519-21/ПРОЕКСП, 12.08.2021 |  | НАКАЗ №162 ВІД 27.08.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-05-009940-C, UA-2021-11-16-014514-A |  |  | №205/8 ВІД 16.08.21. ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС", 340/12 ВІД 22.12.2021 ТОВ БК БУД АЛЬЯНС, | ЗАВЕРШЕНІ
| 252483 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СИМИРЕНКА, 13/1 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2671.1 |  | 2000 |  | 1485.5 | 1485.5 |  | 1485.5 | 1485.5 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0588-21/ПРОЕКСП ВІД 06.09.2021 |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-11-17-004105-B |  |  | №301/12 ВІД 15.12.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252484 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3000 |  | 3000 |  | 2871.4 | 2871.4 |  | 2871.4 | 955.3 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0589-21/ПРОЕКСП ВІД 07.09.2021 |  | НАКАЗ №176 ВІД 14.09.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-26-001287-B, UA-2021-12-13-004712-B |  |  | №219/9 ВІД 07.09.21. ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС, 342/12 ВІД 24.12.2021 ТОВ «РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС» | ЗАВЕРШЕНІ
| 252485 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІСКРІВСЬКІЙ, 18 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10099.6 |  | 6994 |  | 1543 | 1543 |  | 1543 | 1535.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0648-21/ПРОЕКСП ВІД 20.09.21. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-11-18-003159-B |  |  | №305/12 ВІД 16.12.21. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252486 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. ПОЛЬОВОЮ ТА ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНОЮ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3064 |  | 1266 |  | 1264.6 | 1264.6 |  | 1264.6 | 13 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0534-21/ПРОЕКСП ВІД 16.08.2021, |  | НАКАЗ №171 ВІД 09.09.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-11-004026-A |  |  | №216/9 ВІД 02.09.21. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ" | ТРИВАЮТЬ
| 252518 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКІЙ, 57-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4731.6 | 3727.6 | 975 |  | 930.7 | 930.7 |  | 930.7 | 2.7 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0540-20/ПРОЕКСП ВІД 17.08.2021 |  | НАКАЗ №168 ВІД 06.09.2021 | ПРОВЕДЕНІ UA-2021-08-10-001430-C |  |  | №215/9 ВІД 02.09.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ТРИВАЮТЬ
| 252517 | ВЛАШТУВАННЯ СТЕЖКИ ЗДОРОВ'Я У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 19044.7 |  | 11151.6 |  | 10642.2 | 10642.2 |  | 10642.2 | 10642.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №30/935-06/21/А ВІД 30.06.21. |  | НАКАЗ №170 ВІД 09.09.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-20-008069-B, UA-2021-07-19-009097-B |  | № 207/8 ВІД 18.08.21. ТОВ "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС" №211/9 ВІД 01.09.21. | ЗАВЕРШЕНІ
| 254093 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ У ПРОВ. КИЯНІВСЬКОМУ, 13-21 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 10.2021 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 65000; 6: 218; 8: 122; 9: 122; 11: 122; 12: 122; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВЕРШЕНІ
| 254094 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" (ЛІВА ЧАСТИНА ПАРКУ) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5017.2; 6: 4118; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0677-21/ПРОЕКСП ВІД 29.09.21.; 19: НАКАЗ №257 ВІД 07.12.2021
| 254095 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦІ МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСПЕКТУ ВІДРАДНОГО З ВЛАШТУВАННЯМ ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: 03061 М. КИЇВ, РІГ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСП. ВІДРАДНИЙ | 09.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4400 |  | 2400 |  | 2398 | 2398 |  | 2398 | 2398 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0973-21/ПРОЕКСП ВІД 22.12.21. |  | НАКАЗ №315 ВІД 22.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-10-19-016154-C |  |  | 267/11 ВІД 30.11.2021 ТОВ БК БУД АЛЬЯНС | ЗАВЕРШЕНІ
| 254097 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ У ПРОВ. ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 09.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 731.1 |  | 300 |  | 283.6 | 283.6 |  | 283.6 | 283.6 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0826-21/ПРОЕКСП ВІД 15.11.21. |  | НАКАЗ №248 ВІД 06.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-11-11-014579-A |  |  | №271/12 ВІД 02.12.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 254098 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 9,11,13-А,13-Б ТА ПРОСПЕКТІ ВІДРАДНОМУ, 10-А,12-А,12-Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 09.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1000 |  | 1000 |  | 940.2 | 940.2 |  | 940.2 | 940.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0886-21/ПРОЕКСП ВІД 02.12.21. |  | НАКАЗ №324 ВІД 28.12.2021 | ПРОВЕДЕНІ UA-2021-11-12-003042-C |  |  | №286/12 ВІД 08.12.21. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 254099 | ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТИВНОЇ ЗОНИ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 09.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 137 |  | 137 |  | 136.7 | 136.7 |  | 136.7 | 136.7 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0885-21/ПРОЕКСП ВІД 02.12.21. |  | НАКАЗ №180 ВІД 16.09.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-11-10-003366-B |  |  | №285/12 ВІД 08.12.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 254100 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА УЗДИХАЛЬНИЦІ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ (БІЛЯ БУД. №15) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1000; 6: 20; 8: 19.5; 9: 19.5; 11: 19.5; 12: 19.5; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №24/185-12/20/А ВІД 24.12.20.; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВЕРШЕНІ
| 254101 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ НА ВУЛИЦІ ВІННИЦЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 09.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1100 |  | 1100 |  | 1085.1 | 1085.1 |  | 1085.1 | 1085.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0884-21/ПРОЕКСП ВІД 02.12.21. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-11-11-002763-B |  |  | №293/12 ВІД 13.12.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 254102 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 08.2017 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 29997.7; 5: 25236.6; 6: 617; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 253020 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВИХ МЕРЕЖ У ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 07.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4435.4; 6: 3700; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0687-21/ПРОЕКСП ВІД 01.10.21; 19: НАКАЗ №258 ВІД 07.12.2021
| 257552 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКІЙ В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1422 | 422 | 1000 |  | 999.1 | 999.1 |  | 999.1 | 999.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0972-21/ПРОЕКСП ВІД 22.12.21. |  | НАКАЗ №313 ВІД 22.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-12-06-015074-C |  |  | 339/12 ВІД 22.12.2021 ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 257553 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4034.5 | 3484.5 | 550 |  | 549.6 | 549.6 |  | 549.6 | 549.6 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0975-21/ПРОЕКСП ВІД 22.12.21. |  | НАКАЗ №314 ВІД 22.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-12-06-016620-C |  |  | 336/12 ВІД 22.12.2021 ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 257554 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2723.2 | 1223.2 | 1500 |  | 1498.7 | 1498.7 |  | 1498.7 | 1498.7 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0938-21/ПРОЕКСП ВІД 17.12.21. |  | НАКАЗ №319 ВІД 22.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-12-06-007084-A |  |  | №323/12 ВІД 22.12.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 257555 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. РЕЙТЕРСЬКОЇ ТА ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 11.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1500 |  | 1500 |  | 1498.5 | 1498.5 |  | 1498.5 | 1498.5 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №22/548-12/21 ВІД 22.12.21. |  | НАКАЗ №312 ВІД 22.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-12-03-008461-C |  |  | №325/12 ВІД 22.12.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
7300 |  | 1: Будівництво та регіональний розвиток; 6: 32220; 8: 4097; 9: 4097; 11: 4097; 12: 4085.2
7360 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів; 6: 23720; 8: 4097; 9: 4097; 11: 4097; 12: 4085.2
7363 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 6: 23720; 8: 4097; 9: 4097; 11: 4097; 12: 4085.2
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (6 об'єктів) |  |  |  |  | 23720 |  | 4097 | 4097 |  | 4097 | 4085.2
| 252515 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ КАЛНИШЕВСЬКОГО ПЕТРА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА; 2: 06.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 13450; 6: 13450; 8: 41.1; 9: 41.1; 11: 41.1; 12: 32.9; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0667-21/ПРОЕКСП ВІД 27.09.21.
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 13450 |  | 41.1 | 41.1
| 252516 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОТОНДИ ТА АЛЕЇ В ПАРКУ "СУПУТНИК" В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: 03087, М. КИЇВ, ВУЛ. УМАНСЬКА (ПАРНА СТОРОНА) | 06.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3119.12 |  | 1900 |  | 1371.5 | 1371.5 |  | 1371.5 | 1367.9 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0622-21/ПРОЕКСП, 16.09.2021 |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-11-01-000673-C |  |  | №264/11 ВІД 29.11.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 1900 |  | 1371.5 | 1371.5
| 254103 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦІ МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСПЕКТУ ВІДРАДНОГО З ВЛАШТУВАННЯМ ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: 03061 М. КИЇВ, РІГ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСП. ВІДРАДНИЙ | 09.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3000 |  | 2000 |  | 1985.9 | 1985.9 |  | 1985.9 | 1985.9 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРНИЙ ЗВІТ №0973-21/ПРОЕКСП ВІД 22.12.21. |  | НАКАЗ №315 ВІД 22.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-09-24-003389-B, UA-2021-10-19-016154-C |  | №230/9 ВІД 23.09.21. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР" | 267/11 ВІД 30.11.2021 ТОВ БК БУД АЛЬЯНС | ЗАВЕРШЕНІ
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 2000 |  | 1985.9 | 1985.9
| 257556 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ТЕАТРУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА (ФОНТАН). АДРЕСА:01001, М.КИЇВ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, 3; 2: 11.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5170; 6: 5170; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 5170
| 257557 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПОЗНЯКИ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА; 2: 11.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 500; 6: 500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 500
| 257559 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ЗА АДРЕСОЮ: ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 5-7 | 11.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1403.7 |  | 700 |  | 698.5 | 698.5 |  | 698.5 | 698.5 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0873-21/ПРОЕКСП ВІД 25.11.21. |  | НАКАЗ №249 ВІД 06.12.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-11-10-015918-A |  |  | №275/12 ВІД 03.12.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 700 |  | 698.5 | 698.5
7380 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету; 6: 8500
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ |  |  |  |  | 8500
| 257558 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ ВІД БУДИНКУ № 3 ПО ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ ДО ПАРКОВОЇ ДОРОГИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА; 2: 11.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 8500; 6: 8500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери |  |  |  |  | 8500
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 10858.8 |  | 3619.6 | 3619.6 |  | 3619.6 | 3332.8
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 10858.8; 8: 3619.6; 9: 3619.6; 11: 3619.6; 12: 3332.8
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 10858.8; 8: 3619.6; 9: 3619.6; 11: 3619.6; 12: 3332.8
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 1413.8 |  | 108.5 | 108.5 |  | 108.5
| 250865 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №178 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ. СВІТЛО | 03.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 108 |  | 108 |  | 105.2 | 105.2 |  | 105.2 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.03.2021 РОКУ |  |  | ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЗВІТ ВІД 29.04.2021 №121050-ОК | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 15.06.2021 № 88 |  | ПРОВЕДЕНО | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-11-008942-b |  | ДОГОВІР ВІД 02.07.2021 №1897, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАДОТ" | ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ, СКЛАДЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ. ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ. ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ РОБІТ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР. РОБОТИ ВИКОНАНО.
| 250866 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1740 - ОСВІТЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ МІЖ ОЗЕРАМИ МАРТИШІВ ТА НЕБРЕЖ | 03.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1305.8 |  | 1305.8 |  | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.04.2021 РОКУ |  |  | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.04.2021 №121066-ЗК | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 15.06.2021 № 89 |  | ПРОВЕДЕНО | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-02-001227-b |  | ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1914, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГРАДОТ» | ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ. ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ РОБІТ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1914. В ХОДІ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДРЯДНИК ЗАЗНАВ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, ЩО УНЕМОЖЛИВИЛИ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ.
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (3 об'єкти) |  |  |  |  | 9445 |  | 3511.1 | 3511.1 |  | 3511.1 | 3332.8
| 213333 | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНIВСЬКОГО КАНАЛУ; 2: 12.2017 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 50000; 5: 21416.1; 6: 720; 14: ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017; 16: НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 №3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787; 19: НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178; Документ 20: ПРОВЕДЕНО У 2020 РОЦІ - ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД", ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КУБ"; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 16.08.2017 № 744, ТОВ "АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 23: ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, Д/Д ВІД 10.12.2018 № 3, ВІД 03.05.2019 № 4, ТОВ "БК "КУБ", ДОГОВІР ВІД 31.08.2020 №1673.; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ ПОГОДЖЕНО ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 27.03.2019 №541 (ЗІ ЗМІНАМИ). НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ ОВД. ПОЧАТОК РОБІТ ПЕРЕНЕСЕНО НА 2022 РІК ЗА НАЯВНОСТІ ВІДПОВІДНОГО БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ.
| 226375 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ"; 2: 11.2019 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 40000; 5: 2853.4; 6: 250; 14: ПРОЕКТ ВІД 16.12.2020; Документ 20: ПОТРІБНО НА БР ТА ДООПРАЦЮВАННЯ ЗА ЗАУВАЖЕННЯМИ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТУ, У 2020 РОЦІ ПРОЕКТНІ - ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ", У 2019 РОЦІ ПРОЕКТНІ - ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"; Посилання 21: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-21-005620-a; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 25.09.2020 №1683 (ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 29.11.2019 № 1244 (ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"); на будівельні роботи, найменування організації 24: УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ВІДПОВІДНИМИ СЛУЖБАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УСТАНОВАМИ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.
| 250044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 120000 | 660.6 | 8475 |  | 3511.1 | 3511.1 |  | 3511.1 | 3332.8 |  | РОБОЧИЙ ПРОЕКТ 2021 РОКУ, ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ |  |  | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 15.12.2021 №440/21Д (РОБОЧИЙ ПРОЕКТ), ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ) |  | РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 23.12.2021 №2697 ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ. | ПРОВЕДЕНО - ПРОЄКТНІ РОБОТИ | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-005135-b | ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»), ДОГОВОРИ ВІД 21.04.2021 № 1847, ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ") |  | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ СХВАЛЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 23.12.2021 №2697. РОЗРОБЛЕНО РОБОЧИЙ ПРОЕКТ ТА ПРОВЕДЕНО ЙОГО ЕКСПЕРТИЗУ.
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015