## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - грудень 2021 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.01.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.01.2022 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 235941.5 |  | 100237.3 | 100237.3
|  | ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 765
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 199271.5 |  | 87833.3 | 87833.3
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 35905 |  | 12404 | 12404

## 401 ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІН
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - грудень 2021 року
ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.01.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.01.2022 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 765
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 765
1 | 150273 | БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2015 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 765 |  |  |  |  | ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ (КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЇ РП 2-Ї ЧЕРГИ - РОЗЧИСТКА, БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ВОДОЙМИ) ПОГОДЖЕНО ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 27.03.2019 РОКУ №541. ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ. | ДОГОВІР НА КОРИГУВАННЯ ПКД ВІД 30.12.2021 №202139. ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПКД У 2022 РОЦІ.

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - грудень 2021 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.01.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.01.2022 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 199271.5 |  | 87833.3 | 87833.3
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 92553.8 |  | 49174.3 | 49174.3
2 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2015 09.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11938.4 |  | 9202.5 | 9202.5 |  | ВИКОНАНО РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЗПДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 17.04.20Р.№108/4 ПРОКЛАДЕНО МАГІСТРАЛЬНИЙ ТА ЗОНАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ, ВЛАШТОВАНІ ПРОКОЛИ ПІД ПІШОХІДНИМИ ТА АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ. | У ЗВЯЗКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ДОСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ВИКОНАННЯ ДАНИХ РОБІТ ПЕРЕНОСИТЬСЯ.
3 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 37927.5 |  | 35703.5 | 35703.5 |  | ЗАВЕРШЕНО ВИКОНАННЯ УСІХ ВИДІВ РОБІТ ЗГІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ №263/8 ВІД 03.08.20, ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБІТ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА ПАРКУ: ВЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ- ІГРОВОГО ТА ТЕНІСНОГО МАЙДАНЧИКА, ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА, ВЕЛОПАРКОВКА ТА ФОНТАН НА ВОДІ | ОБСЯГИ РОБІТ ЗАПЛАНОВАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ В 2021Р. БУЛИ ВИКОНАННІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ЗАВЕРШЕННЯ ЗАЛИШКА РОБІТ НА ОБЄКТІ ВІДБУДЕТЬСЯ В 2022Р.
4 | 141730 | БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА | 05.2004 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5381.8 |  |  |  |  | РОЗРОБЛЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЕCКІЗНИЙ ПРОЄКТ. ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ СТАДІЇ "ЕП". | ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПРОЕКТУВАННЯ В 2021 РОЦІ УНЕМОЖЛИВЛЮЄТЬСЯ У ЗВЯЗКУ З НЕГОТОВНІСТЮ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ І ОБМЕЖЕНЬ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЄКТУВАННЯ, ВІДПОВІДНО ДО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ.
5 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5241.1 |  | 4268.3 | 4268.3 |  | ЗГІДНО ДОГОВОРУ З ТОВ"БК БУД АЛЬЯНС" ВІД 08.06.2021 №148/6 ЗДІЙСНЕНО ВИКОНАННЯ РОБІТ: ПІДКЛЮЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ДО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ВЛАШТУВАННЯ ДОРІЖОК З ФЕМ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ. | ДОДАТКОВОЮ УГОДОЮ №4 ДО ДОГОВОРУ №148/6 ВІД 08.06.21Р. БУЛО ПРИПИНЕНО ВИКОНАННЯ РОБІТ З БЛАГОУСТРОЮ В ПОТОЧНОМУ РОЦІ. ЗАЛИШОК РОБІТ БУДЕ РЕАЛІЗОВАНО В 2022РОЦІ.
6 | 252032 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ "МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 04.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 32065 |  |  |  |  | ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕ ПРОВЕДЕНО. | В ПОТОЧНОМУ РОЦІ РОБОТИ НА ОБЄКТІ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 47500 |  | 31300.4 | 31300.4
7 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 47500 |  | 31300.4 | 31300.4 |  | РОБОТИ ПО ВХІДНІЙ ГРУПІ ЗАВЕРШЕНІ. РОЗПОЧАТО ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЦЕНТРУ. | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ.
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  | 26000
8 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7000 |  |  |  |  | РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ | ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ
9 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 05.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ | ДОГОВІР З ГЕНПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
10 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2016 10.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ | ГЕНПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ НЕ ВИЗНАЧЕНО. СКАСОВАНО РІШЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ПЕРЕМОЖЦЕМ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ДОКУМЕНТОМ №23922-Р/ПК-ПЗ ВІД 21.10.2021
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 30517.7 |  | 7220 | 7220
11 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2018 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10000 |  | 230.4 | 230.4 |  | ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СТАДІЇ П ЗАТВЕРДЖЕНА НАКАЗОМ КП "ПЛЕСО" ВІД 11.10.2021 № 155. ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ ВІД 06.12.2021 №1954. | ПОДАНО ЗАЯВУ НА ВИДАЧУ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ КВ012211213486. 26.12.2021 БУЛО ВІДМОВЛЕНО У ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ У 2022 РОЦІ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ.
12 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 11.2016 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7257.7 |  | 6834.5 | 6834.5 |  | ОБСТЕЖЕНО ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ВЗДОВЖ ТРАСИ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ. 07.06.2021 ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" НАДАНО ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ З РОБОЧОГО ПРОЕКТУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ СКОРИГОВАНОЇ ПКД. РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ЗАТВЕРДЖЕНО. БР ВИКОНУЮТЬСЯ.
13 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2017 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11000 |  |  |  |  | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. | ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТУ ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ.
14 | 250921 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 02.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2260 |  | 155.1 | 155.1 |  | ВИДАНО РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ЩОДО БУДІВНИЦТВА ВІД 25.06.2021 №1462. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ ПОГОДЖЕНО ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 27.03.2019 №541 (ЗІ ЗМІНАМИ). ЗАВЕРШЕНО ПРОЄКТНІ РОБОТИ. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ТА ЗАТВЕРДЖЕНО РОБОЧИЙ ПРОЄКТ. | НЕ ВИЗНАЧЕНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ". У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СТИСЛИМИ ТЕРМІНАМИ, ПОЧАТОК БР ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА 2022 ЗА НАЯВНОСТІ ВІДПОВІДНОГО БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ.
|  | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" |  |  | 2700 |  | 138.6 | 138.6
15 | 141705 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 08.2012 10.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2700 |  | 138.6 | 138.6 |  | ВЗДОВЖ ПАРКОВИХ ДОРІЖОК БУЛО ВСТАНОВЛЕНО 70 М ГРАНІТНОГО БОРТУ ТА 7 ШТ. ПЕРЕХІДНИХ ГРАНІЧНИХ ТУМБ | ВІДПОВІДНО ДО ЛІМІТНОЇ ДОВІДКИ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ПЕРЕДБАЧЕНО У ГРУДНІ. ПЕРЕВАЖНУ ЧАСТИНУ ЗАПЛАНОВАНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОШКОДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА НОВОЗБУДОВАНИХ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ МОЖЛИВО БУЛО ЗДІЙСНЮВАТИ ТІЛЬКИ У ВЕСНЯНО-ОСІННІЙ ПЕРІОД

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - грудень 2021 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.01.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.01.2022 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 35905 |  | 12404 | 12404
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 35905 |  | 12404 | 12404
16 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2300 |  |  |  |  | ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СТАДІЇ ТЕО ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ ПОГОДЖЕНО ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 27.03.2019 №541 (ЗІ ЗМІНАМИ). ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ". | ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕ СХВАЛЕНО, ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ. ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ РОБІТ У 2022 РОЦІ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ.
17 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 33605 |  | 12404 | 12404 |  | ЗАВЕРШЕНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (НА ДІЛЯНЦІ ОЗЕРА КИРИЛІВСЬКЕ). ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛІ ТА УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ (НА ДІЛЯНКАХ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р.ПОЧАЙНА ТА ШЛЮЗУ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ), РОБОТИ ВИКОНАНО ЧАСТКОВО. | ТРИЧІ ПОДАВАВСЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ НА ВИДАЧУ ДОЗВОЛІВ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ (ПОЧАЙНА ТА ШЛЮЗ). ТРИ МІСЯЦІ ВИРІШУВАЛОСЬ ЦЕ ПИТАННЯ. ДОЗВОЛИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ 04.11.2021, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО УНЕМОЖЛИВЛЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.