## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - березень 2021 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.04.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.04.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 156618.8 |  | 4.4 | 4.4
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 126388.8 |  | 4.4 | 4.4
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 30230

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - березень 2021 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.04.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.04.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 126388.8 |  | 4.4 | 4.4
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 42788.8
1 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2015 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 12165.9 |  |  |  |  | ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО ХАРКІВСЬКА ДО СТАНЦІЇ МЕТРО БОРИСПІЛЬСЬКА ЗГІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 17.04.2020 №108/4 | ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
2 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000 |  |  |  |  | ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ №263/8 ВІД 03.08.20. НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ (ВЛАШТУВАННЯ ПІШОХІДНОЇ ДОРІЖКИ, ВЕЛОДОРІЖКИ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ) | ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
3 | 141730 | БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА | 01.2004 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5381.8 |  |  |  |  | ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. НАРАЗІ РОЗРОБЛЕНО ТА ПОГОДЖЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. РОЗРОБЛЕНО ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ ТА ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ СТАДІЇ "ЕП". | ОСВОЄНННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
4 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5241.1 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ | НАРАЗІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОБ'ЄМ РОБІТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ В 2021 РОЦІ ЗГІДНО ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 20000
5 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ | ВІДПОВІДНО ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ ФІНАНСУВАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО ОБ’ЄКТУ ПЕРЕДБАЧЕНО З КВІТНЯ МІСЯЦЯ
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  | 26000
6 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ | ВІДПОВІДНО ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ПО ОБ’ЄКТУ У ЛЮТОМУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.
7 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 05.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ | ВІДПОВІДНО ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ПО ОБ’ЄКТУ У ЛЮТОМУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.
8 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2016 10.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ | ВІДПОВІДНО ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ПО ОБ’ЄКТУ У ЛЮТОМУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 37600 |  | 4.4 | 4.4
9 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10000 |  |  |  |  | РОБОТА НАД СТАДІЄЮ "РОБОЧИЙ ПРОЄКТ". | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
10 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 11.2016 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 15000 |  | 4.4 | 4.4 |  | ПОГОДЖЕННЯ ПРОЄКТУ З ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" ТА ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЄКТУ. ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ВЗДОВЖ ТРАСИ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ. | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ,
11 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2017 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11000 |  |  |  |  | ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ЗГІДНО ГРАФІКУ. | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
12 | 250921 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА"У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 02.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1600 |  |  |  |  | РОЗРОБЛЕНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ), ПОГОДЖЕНО ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 27.03.2019 №541 (ЗІ ЗМІНАМИ) | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - березень 2021 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.04.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.04.2021 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 30230
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 30230
13 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ. | ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ".
14 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10230 |  |  |  |  | ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ЗГІДНО ГРАФІКУ. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ". | ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.