## проєкти-переможці
Річний звіт про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2021 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Загальний опис результатів проєкту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Замовник проєкту (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Посилання на електронну закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проєкту, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації проєкту | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[6 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Головний розпорядник бюджетних коштів - Управління екології та природних ресурсів
1 | № 123 -"Качині історії "Облаштування острівка для життя годування птахів, озеро № 1 парк "Нивки"- Світлана Шевченко | Встановлення хатинок для птахів, влаштування зони для годування, встановлення альтанки, встановлення 3 лави, 2 урни | КО "Київзеленбуд" | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту. | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-06-002020-c | 315 | 311.47 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/123 | Х | Економія коштів
2 | № 461-Автономне освітлення в сквері POZNIAKY VILLAGE | Встановлено 4 опори з лед-світильниками на сонячних батареях | КО "Київзеленбуд" | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-31-001808-c | 108 | 105.65 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/461 | Х | Економія коштів
3 | № 1767- Облаштування велосипедного маршруту "Лісова пісня"- Костянтин Жученко | Встановлено 5 інформаційних стендів, 4 лави, 25 навігаційних стовпчиків | КО "Київзеленбуд" | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-002846-b | 189 | 188.2854 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1767 | Х | Економія коштів
4 | № 1590-"Лісовий равлик -2 Екомайданчик у Виноградарському лісі" - Олексій Коваленко | Встановлення дерев'яних стовпчиків, гойдалки, смуги перешкод. | КО "Київзеленбуд" | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000882-c | 100 | 99.76 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1590 | Х | Економія коштів
5 | № 261 "Екопарк "Сирецький Яр"- Світлана Бережна | Розчищення території, убирання сміття, влаштування поїлки для птахів, влаштування газону, встановлення інформаційної стели. Влаштування сходів та примикаючої доріжкі з ФЕМ. | КО "Київзеленбуд" | Спільно з автором проєкту 15.02.складено графік виконання громадського проєкту.та погоджено технічні вимоги до проєкту | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-002252-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-04-003009-b | 1797.687 | 1793.62 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/261 | Х | Економія коштів
6 | № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Світло"; Загальноміський, м. Київ, берег р.Дніпро між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай; Томазов Олександр Васильович | 1. Складено дефектний акт. 2. Підготовлено кошторисну документацію за дефектним актом, проведено експертизу, отримано позитивний експертний звіт. 3. Підписано договір за результатами проведеної закупівлі. 4. Встановлено LED ліхтарі на сонячних батареях. Роботи виконані в повному обсязі. | КП "Плесо" | ТВ 30.05.2021 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-02-002829-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-11-008942-b | 108 | 105.2126 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/178 | Х | Економія коштів
7 | № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»; Загальноміський, м. Київ, територія між озерами Небреж та Мартишів; Петелицький Михайло Миколайович | 1.Обстежено територію, складено дефектний акт. 2. Підготовлено кошторис за дефектним актом, проведено експертизу кошторисної документації, отримано позитивний експертний звіт. 3. Підписано договір за результатами закупівлі. Будівельні роботи не виконані | КП "Плесо" | ТВ 30.05.2021 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-001053-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-11-009259-b https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-29-001871-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-02-001227-b | 1305.8 | 3.24 | проєкт не реалізовано | планується реалізація в 2022 році
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 3923.487 | 2607.2381 | Х | Х | Х