{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ВСЬОГО","902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":41,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВСЬОГО","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,11],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6],[5,0,5,11],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,11,10,11],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[0,8,0,9],[6,10,6,11],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[0,0,0,1]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - жовтень 2022 року"]
[]
[]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.11.2022","Профінан-совано робіт станом на 01.11.2022","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",60643.4,null,1673.5119999999999,1673.5119999999999,null,"",""]
[null,null,"ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО","","",47143.4,null,1673.5119999999999,1673.5119999999999,null,"",""]
[null,null,"ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА","","",13500,null,null,null,null,"",""]

{"sheet":"902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","index":1,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,24,11],[8,0,10,0],[8,4,10,4],[0,0,0,1],[0,8,0,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[5,0,5,11],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,11,10,11],[6,10,6,11],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6],[8,10,10,10]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - жовтень 2022 року"]
[]
["ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.11.2022","Профінан-совано робіт станом на 01.11.2022","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",47143.4,null,1673.5119999999999,1673.5119999999999,null,"",""]
[null,null,"КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ \"КИЇВЗЕЛЕНБУД\"","","",18853.8,null,null,null,null,"",""]
[1,167011,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ \"НАТАЛКА\" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ","06.2016 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",18853.8,null,null,null,null,"НАРАЗІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОБСЯГ РОБІТ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ","ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ ЗАТРИМУЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ \n"]
[]
[null,null,"КП \"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ\"","","",10500,null,1673.5119999999999,1673.5119999999999,null,"",""]
[2,176535,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ЦЕНТРАЛЬНА\" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","09.2017 10.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",10500,null,1673.5119999999999,1673.5119999999999,null,"ВЛАШТОВАНО ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПЛИТУ, УТЕПЛЕННЯ ОПОР, ВСТАНОВЛЕНО ОПОРНІ БАЛКИ, ВЛАШТОВАНО ВОВДОСТІЧНУ СИСТЕМУ, ВЛАШТОВАНО ВХІДНУ ГРУПУ\nПРОВЕДЕНО ОЗДОБЛЕННЯ ДЕРЕВЯНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ. ЗДІЙСНЕНО ВНУТРІШНЄ  ОПОРЯДЖЕННЯ ВХІДГНОЇ ГРУПИ.  ",""]
[]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",17789.599999999999,null,null,null,null,"",""]
[3,173747,"БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ЦЕНТРАЛЬНА\" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","09.2018 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",17789.599999999999,null,null,null,null,"01.02.2022 ВТРЕТЄ ВІДМОВЛЕНО У ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ КВ012220126233.  \nБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (ДОГОВІР З ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ГРАНДСТРОЙ» ВІД 06.12.2021 №1954) БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ У 2022 РОЦІ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ.","КОШТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ."]

{"sheet":"1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ","index":2,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[5,0,5,11],[18,0,18,11],[0,0,0,1],[0,8,0,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[8,11,10,11],[6,10,6,11],[8,10,10,10],[9,6,10,6],[8,0,10,0],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,4,10,4]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - жовтень 2022 року"]
[]
["ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.11.2022","Профінан-совано робіт станом на 01.11.2022","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",13500,null,null,null,null,"",""]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",13500,null,null,null,null,"",""]
[4,145530,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","05.2017 10.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",13500,null,null,null,null,"ПРОДОВЖУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ ВІД 20.07.2021 №1901 НА ДІЛЯНЦІ ШЛЮЗУ ТА ВІД 23.07.2021 №1902  НА ДІЛЯНЦІ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р. ПОЧАЙНА, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ’ЄКТУ ОПЕЧЕНЬ.","КОШТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ."]