## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - листопад 2022 року
З деталізованими об'єктами
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2022 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 11712.7 |  | 2449.012 | 2449.012
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 6073.5 |  | 1673.512 | 1673.512
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 5639.2 |  | 775.5 | 775.5

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - листопад 2022 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
З деталізованими об'єктами
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2022 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 6073.5 |  | 1673.512 | 1673.512
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 6073.5 |  | 1673.512 | 1673.512
1 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6073.5 |  | 1673.512 | 1673.512 |  | ВЛАШТОВАНО ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПЛИТУ, УТЕПЛЕННЯ ОПОР, ВСТАНОВЛЕНО ОПОРНІ БАЛКИ, ВЛАШТОВАНО ВОВДОСТІЧНУ СИСТЕМУ, ВЛАШТОВАНО ВХІДНУ ГРУПУ ПРОВЕДЕНО ОЗДОБЛЕННЯ ДЕРЕВЯНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ. ЗДІЙСНЕНО ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ ВХІДГНОЇ ГРУПИ.

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - листопад 2022 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
З деталізованими об'єктами
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2022 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 5639.2 |  | 775.5 | 775.5
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 5639.2 |  | 775.5 | 775.5
2 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5639.2 |  | 775.5 | 775.5 |  | ПРОДОВЖУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ ВІД 20.07.2021 №1901 НА ДІЛЯНЦІ ШЛЮЗУ ТА ВІД 23.07.2021 №1902 НА ДІЛЯНЦІ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р. ПОЧАЙНА, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ’ЄКТУ ОПЕЧЕНЬ.