## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - вересень 2022 року
З деталізованими об'єктами
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2022 | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2022 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 573679 |  | 88.8 |  |  |  |  | -88.8
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 49154.4
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 573679 |  | 88.8 |  |  |  |  | -88.8
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 49154.4
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - вересень 2022 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
З деталізованими об'єктами
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2022 | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2022 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 573679 |  | 88.8 |  |  |  |  | -88.8
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 49154.4
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 346788.2 |  | 88.8 |  |  |  |  | -88.8
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 19000
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 346788.2; 8: 88.8; 13: -88.8
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 19000
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 346788.2; 8: 88.8; 13: -88.8
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 19000
| 258564 | 1: ЗМЕНШЕНО АСИГНУВАННЯ ВIДПОВIДНО ДО РIШЕННЯ КМР ПРО БЮДЖЕТ ВIД 13.03.2022 № 4545/4586; 2: 03.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 230769.6; 6: 230769.6
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (4 об'єкти) |  |  |  |  | 1497.4
| 258401 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1370 "ОБЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ "ДРУЖБА" (БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ МІЖ БУД. 20-22)"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 382.6; 6: 382.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 258402 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1459 "СКЕЙТ-ПАРК БІЛЯ СИНЬОГО ОЗЕРА ДЛЯ ВЕЛО-, СКЕЙТ, САМОКАТНИХ ТРЕНУВАНЬ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 726.3; 6: 726.3; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-02-21-015722-B
| 258403 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №834 "ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК У ПАРКУ "КІОТО""; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 148.5; 6: 148.5; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 258404 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №873 "БЕЗПЕЧНІ ПАРКИ ТА СКВЕРИ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 240; 6: 240; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (23 об'єктів) |  |  |  |  | 114521.2 |  | 88.8 |  |  |  |  | -88.8
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 19000
| 255294 | 1: ВЛАШТУВАННЯ СТЕЖКИ ЗДОРОВ'Я У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 24223.6; 5: 10642.3; 6: 6000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №30/935-06/21/А ВІД 30.06.2021 , № 37689 ВІД 01.12.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №170, 09.09.2021Р.; НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" № 296, 20.12.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-06-24-004264-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №46/8 ВІД 02.08.22.ТОВ "ДОРЕКС"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 247004 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 114648.4; 5: 20113.7; 6: 23122.3; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00920-20 ВІД 18.12.20; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №169, 09.09.2021
| 253763 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 89131.4; 5: 51586.9; 6: 37544.5; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНІ ЗВIТИ №01475-21 ВІД 10.11.2021Р. ,№1203/Е/21 ВІД 21.10.21 №1441/Е/21; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№255 ВІД 07.12.2021Р. НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №293 20.12.2021,; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛІ UA-2022-09-20-009761-A, UA-2022-09-20-007394-A
| 255292 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 231014.8; 5: 1348.6; 6: 1500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №211126-7/А ВІД 24 .12.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-07-15-006975-A; на проєктування, найменування організації 22: №57/8 ВІД 19.08.22.ПП "ДІ ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 255305 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ЗАМКОВІЙ ГОРІ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 01.2021 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 385061.4; 5: 1892.4; 6: 1500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №01-0451-21/ЦБ ВІД 16.12.2021
| 255301 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ №6/8, №9 ТА №10 НА ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 8613.8; 5: 4778.4; 6: 3835.4; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0774-21/ПРОЕКСП ВІД 02.11.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №256 ВІД 27.12.2021
| 255307 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12276.7; 5: 10276.6; 6: 2000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0367-21/ПРОЕКСП ВІД 07.06.21 Р.; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №131 ВІД 19.07.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-09-27-011074-A
| 255317 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2021.7; 5: 1371.7; 6: 650; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1490/Е/21 ВІД 09.12.21 БУДЕ СКОРЕГОВАНО; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №295 ВІД 20.12.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-09-06-010924-A
| 257434 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ "КІОТО" МІЖ ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА ТА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА; 2: 05.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4100; 5: 1514.1; 6: 2585.9; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0538-21/ПРОЕКСП ВІД 17.08.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №207 ВІД 01.11.2021
| 258043 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ХОЛМОГІРСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4853.5; 5: 3468.3; 6: 1385.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0837-21/ПРОЕКСП ВІД 18.11.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №247, 06.12.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-07-26-007285-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №59/8 ВІД 29.08.22. ТОВ "РЕД БУД"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 258044 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ №№2, 2/25 НА ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2257.5; 5: 1509.5; 6: 748; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ 0529-21/ПРОЕКСП ВІД 13.08.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №205, 01.11.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-03-004918-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №60/8 ВІД 29.08.22.ТОВ "РЕД БУД"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 258055 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СИМИРЕНКА, 13/1 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2671.1; 5: 1485.5; 6: 1185.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0588-21/ПРОЕКСП ВІД 06.09.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №208, 01.11.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-12-008254-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №67/9 ВІД 13.09.22. ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 258060 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСПЕКТУ ВІДРАДНОГО З ВЛАШТУВАННЯМ ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: 03061, М. КИЇВ, РІГ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСП. ВІДРАДНИЙ; 2: 09.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4886.6; 5: 4383.9; 6: 502.7; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0973-21/ПРОЕКСП ВІД 22.12.21, ЕКСП.ЗВ.№0954-21/ПРОЕКСП ВІД 20.12.21; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№315 ВІД 22.12.2021 ТА НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№24 ВІД 28.12.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-09-27-011117-A
| 258061 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 9, 11, 13-А, 13-Б ТА ПРОСПЕКТІ ВІДРАДНОМУ , 10-А, 12-А, 12-Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1890.3; 5: 940.2; 6: 950; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0886-21/ПРОЕКСП ВІД 02.12.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№284 ВІД 16.12.2021
| 258062 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІСКРІВСЬКІЙ, 18 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10099.6; 5: 1543; 6: 8556.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0648-21/ПРОЕКСП ВІД 20.09.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№297 ВІД 21.12.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-30-005339-A
| 258065 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 08.2017 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 25997.7; 5: 25236.6; 6: 761.1; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 00525-20/ПРОЕКСП ВІД 21.04.2020; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№106 ВІД 18.05.2020Р.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-30-008546-A
| 258066 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. РЕЙТЕРСЬКОЇ ТА ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 11.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3698.5; 5: 1498.5; 6: 2200; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №22/548-12/21 ВІД 22.12.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №312 ВІД 22.12.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-30-006137-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №70/9 ВІД 15.09.22. ТОВ "ДОР-БУД СІТІ МАСТЕР"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 258067 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ, 5-7Б НА ПРОСП. Г. ГОНГАДЗЕ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10648.2; 5: 7008.9; 6: 3639.3; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0699-21/ПРОЕКСП ВІД 07.10.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №214, 09.11.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-19-007221-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №71/9 ВІД 20.09.22.ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 258069 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ); 2: 03.2019 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 111752.8; 5: 11625.1; 6: 13000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №01557-21 ВІД 14.12.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №291 ВІД 20.12.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-09-14-011413-A
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 9000
| 258108 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПОЗНЯКИ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 22195.6 | 19413.7 | 150 |  | 88.8 |  |  |  |  | -88.8 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 1756/E/21 ВІД 29.12.2021 , ЕКСП.ЗВ. №121389-ЗК ВІД 11.10.2021 ЕКСП.ЗВ №0799-20/ПРОЕКСП ВІД 27.10.2020 ЕКСП.ЗВ № 1433-19/ПРОЕКСП |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №273 19.11.2021, НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №251 06.12.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-06-16-006902-A |  |  | №38/7 ВІД 05.07.22. ФОП НАСЄКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | ТРИВАЮТЬ
| 258113 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОТОНДИ ТА АЛЕЇ В ПАРКУ "СУПУТНИК" В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: 03087, М. КИЇВ, ВУЛ. УМАНСЬКА (ПАРНА СТОРОНА); 2: 10.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3119.1; 5: 1371.5; 6: 1747.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0622-21/ПРОЕКСП ВІД 16.09.2021, БУДЕ СКОРЕГОВАНО; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№228 ВІД 24.11.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-07-26-007373-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №61/8 ВІД 30.08.22. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 258399 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ.ЧОРНОБИЛЬСЬКА,3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10459.8; 5: 6386.6; 6: 100; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0618-21/ПРОЕКСП ВІД 14.09.21; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№298 ВІД 21.12.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-07-19-008492-A
| 258400 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ №2 ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4568.5; 5: 3711.5; 6: 857; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ 0717-21/ПРОЕКСПВІД 13.10.21, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1488/Е/21 ВІД 10.12.21; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№199 ВІД 25.10.2021; НАКАЗ ДО ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ №1488/Е/21 ВІД 10.12.21 НА СУМУ 521,374 ОФОРМЛЮЄТЬСЯ; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-30-005505-A
| 258557 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ КАЛНИШЕВСЬКОГО ПЕТРА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА; 2: 06.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 13157.6; 5: 41.1; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ .№0667-21/ПРОЕКСП ВІД 27.09.2021Р. ТОВ "ПРОЕКСП"
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 4945
| 258558 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ТЕАТРУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА (ФОНТАН). АДРЕСА: 01001, М. КИЇВ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, 3; 2: 11.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5055; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-01-28-013735-B
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 5055
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 226890.8
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 226890.8
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 226890.8
| 258565 | 1: ЗМЕНШЕНО АСИГНУВАННЯ ВIДПОВIДНО ДО РIШЕННЯ КМР ПРО БЮДЖЕТ ВIД 13.03.2022 № 4545/4586; 2: 03.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 150319.4; 6: 150319.4
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (3 об'єкти) |  |  |  |  | 1974.3
| 258405 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1363 "ТРОЄЩИНА - СПОРТИВНА"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 458; 6: 458; Документ 20: ПОТРІБНО; на будівельні роботи, найменування організації 24: НА РЕАЛІЗАЦІЇ
| 258406 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1125 "НАБЕРЕЖНА ОЗЕРА АНДРІЇВСЬКЕ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 436.3; 6: 436.3; Документ 20: ПОТРІБНО; на будівельні роботи, найменування організації 24: НА РЕАЛІЗАЦІЇ - ДЕФЕКТНИЙ АКТ НА ЗАТВЕРДЖЕННІ
| 258407 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1090 "ПІРСИ ДЛЯ СИДІННЯ НА ГРЕЦЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1080; 6: 1080; на будівельні роботи, найменування організації 24: НА РЕАЛІЗАЦІЇ - Є ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ |  |  |  |  | 74597.1
| 250044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 182011 | 4171.6 | 74597.1 | [7 empty] | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ |  | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 |  | ПРОВЕДЕНО | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-010858-c | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ») | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ
КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 120
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 120
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 120
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 120
| 258408 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1322 "ІНКЛЮЗИВНИЙ ВХІД НА БУЛЬВАР АНТОНОВИЧА"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 120
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 120
КП УЗН ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 6143.9
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 6143.9
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 6143.9
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1143.9
| 258411 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №872 "ЕКОЛОГІЧНО - ЧИСТІ ЛІХТАРІ У СКВЕРІ "БЕЗМЕЖНОСТІ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 115.9
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 115.9
| 258412 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1011 "ВЗАЄМОДІЯ:"ЗРОБИМО ППС УЛЮБЛЕНИМ МІСЦЕМ ВІДПОЧИНКУ ВАШОЇ РОДИНИ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1028
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1028
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 5000
| 258409 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ ТА ВУЛ. М. ДРАГОМАНОВА; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2000
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 2000
| 258410 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСПЕКТУ П. ГРАГОРЕНКА 36-38; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 3000
КП УЗН ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 3218.5
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 3218.5
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 3218.5
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1118.5
| 258414 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №663"КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ У БИКІВНІ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 106.3
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 106.3
| 258415 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1001 "ОБЛАШТУВАННЯ СУЧАСНИМИ ЛАВКАМИ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 223.2
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 223.2
| 258416 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №987 "МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 507.4
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 507.4
| 258417 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1035"СОБАЧА РАДІСТЬ"- БЕЗПЕЧНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ ТА ТРЕНУВАННЯ СОБАК"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 281.6
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 281.6
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 2100
| 258413 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2100
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 2100
КП УЗН ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1500
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1500
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1500
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1500
| 258418 | 1: ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ В ПАРКУ "СОСНОВИЙ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1500
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1500
КП УЗН ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 591.3
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 591.3
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 591.3
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 591.3
| 258419 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1350 "ОБЛАШТУВАННЯМ АЛЕЇ ЗІ СТВОРЕННЯМ КОМФОРТНОЇ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 234
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 234
| 258420 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1312 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯМ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНІЙ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 234
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 234
| 258421 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №973 "ЗЕЛЕНА ОГОРОЖА НА ПРОСПЕКТІ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 14Б"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 123.3
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 123.3
КП УЗН ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1217.4
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1217.4
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1217.4
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1217.4
| 258424 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1352 "СХОДИ КРІСТЕРА"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1217.4
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1217.4
КП УЗН СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 8796.7
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 8796.7
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 8796.7
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 5296.7
| 258425 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 197 " СТРІТ ФАЙТ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПРИЛУЖНІЙ "; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2020.1
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 2020.1
| 258427 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №473 "ПРОСТІР ДЛЯ ВІЛЬНОГО ВИГУЛУ ТА РОЗВИТКУ СОБАК "; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 100.2
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 100.2
| 258430 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1338 " БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ СКВЕРУ ПО ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12 "; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2990.7
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 2990.7
| 258429 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 1514 " МАЙДАНЧИК ДЛЯ СПОРТУ ТА ВІДПОЧИНКУ "; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 185.7
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 185.7
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 3500
| 258426 | 1: ОБЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА У ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 500
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 500
| 258428 | 1: ОБЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 3000
КП УЗН СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 2968.8
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 2968.8
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 2968.8
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1312.8
| 258431 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1515 "ОЗЕЛЕНЕННЯ РАЙОНУ КПІ/ШУЛЯВКА НА ОСНОВІ ДАНИХ СУПУТНИКОВОЇ ЗЙОМКИ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 287.2
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 287.2
| 258432 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №542 "КВІТУЧА СОЛОМ'ЯНКА"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1025.6
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1025.6
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1656
| 258561 | 1: ВСТАНОВЛЕННЯ СКУЛЬПТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ "МЕМОРІАЛ ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ" ВУЛ. ВІННИЦЬКА, 10; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 961
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 961
| 258562 | 1: ОБЛАШТУВАННЯ АРТ ОБ'ЄКТУ "ВИТІК РІЧКИ ЛИБІДЬ" ВУЛ.ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37-А; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 695
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 695
КП УЗН ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 5597.8
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 5597.8
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 5597.8
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 5597.8
| 258435 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 1019 "ЕКО-ПАРК "СТАРТ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1400
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1400
| 258436 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 1170 "СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК "СИРЕЦЬКИЙ ЯР"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1055.1
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1055.1
| 258437 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 1195 "СТВОРЕННЯ АРТ ПАРКУ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1180.8
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 1180.8
| 258438 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 1375 "ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР В ПАРКУ НИВКИ, СХІДНА ЧАСТИНА"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 127.2
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 127.2
| 258439 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 1468 "НАЙДОВША ЛАВКА КИЄВА"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 178.2
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 178.2
| 258440 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 223 "БЕЗПЕКА БОКСЕРСЬКОГО МАЙДАНЧИКУ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 360
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 360
| 258441 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 434 "СИНДРОМ ПАВЛОВА" ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СОБАЧОГО ФІТНЕСУ ТА ЧАСТКОВЕ ЗАСИПАННЯ МАЙДАНЧИКУ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 129.6
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 129.6
| 258442 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 870 "РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ В МЮНХЕНСЬКОМУ СКВЕРІ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 737.3
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 737.3
| 258443 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 933 "ГАЛЯВИНА КАЗОК", ПАРК "ДУБКИ", ПРОДОВЖЕННЯ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 429.6
|  | крім того, передбачено в бюджеті |  |  |  |  | 429.6
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015