## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - листопад 2022 року
З деталізованими об'єктами
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2022 | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2022 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 109464.3 |  | 14403.763 | 12962.363 |  | 7055.4 |  | -1441.4
крім того, передбачено в бюджеті
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 109464.3 |  | 14403.763 | 12962.363 |  | 7055.4 |  | -1441.4
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - листопад 2022 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
З деталізованими об'єктами
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2022 | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2022 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 109464.3 |  | 14403.763 | 12962.363 |  | 7055.4 |  | -1441.4
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 74564.1 |  | 2424 | 982.6 |  |  |  | -1441.4
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 74564.1; 8: 2424; 9: 982.6; 13: -1441.4
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 74564.1; 8: 2424; 9: 982.6; 13: -1441.4
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ |  |  |  |  | 382.6
| 258401 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1370 "ОБЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ "ДРУЖБА" (БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ МІЖ БУД. 20-22)"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 382.6; 6: 382.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (17 об'єктів) |  |  |  |  | 74181.5 |  | 2424 | 982.6 |  |  |  | -1441.4
| 255294 | 1: ВЛАШТУВАННЯ СТЕЖКИ ЗДОРОВ'Я У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 24223.6; 5: 10642.3; 6: 4700; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №30/935-06/21/А ВІД 30.06.2021 , № 37689 ВІД 01.12.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №170, 09.09.2021Р.; НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" № 296, 20.12.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-06-24-004264-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №46/8 ВІД 02.08.22.ТОВ "ДОРЕКС"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 247004 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 114648.4; 5: 20113.7; 6: 2000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00920-20 ВІД 18.12.20; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №169, 09.09.2021
| 253763 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 89131.399 | 51586.9 | 20000 |  | 1441.4 |  |  |  |  | -1441.4 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНІ ЗВIТИ №01475-21 ВІД 10.11.2021Р. ,№1203/Е/21 ВІД 21.10.21 №1441/Е/21 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№255 ВІД 07.12.2021Р. НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №293 20.12.2021, | ПРОВЕДЕНО ТОРГИ UA-2022-09-20-009761-A, UA-2022-09-20-007394-A |  |  | №90/11 ВІД 08.11.2022, ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ТРИВАЮТЬ
| 255292 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 231014.8; 5: 1348.6; 6: 1040; 8: 228; 9: 228; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №211126-7/А ВІД 24 .12.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-07-15-006975-A; на проєктування, найменування організації 22: №57/8 ВІД 19.08.22.ПП "ДІ ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 255307 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12276.7; 5: 10276.6; 6: 2000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0367-21/ПРОЕКСП ВІД 07.06.21 Р.; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №131 ВІД 19.07.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-09-27-011074-A
| 255317 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2021.7; 5: 1371.7; 6: 650; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1490/Е/21 ВІД 09.12.21 БУДЕ СКОРЕГОВАНО; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №295 ВІД 20.12.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ТОРГИ UA-2022-09-06-010924-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №77/10 ВІД 10.10.22., ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 258043 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ХОЛМОГІРСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4853.5; 5: 3468.3; 6: 1385.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0837-21/ПРОЕКСП ВІД 18.11.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №247, 06.12.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-07-26-007285-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №59/8 ВІД 29.08.22. ТОВ "РЕД БУД"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 258044 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ №№2, 2/25 НА ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2257.5; 5: 1509.5; 6: 263; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ 0529-21/ПРОЕКСП ВІД 13.08.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №205, 01.11.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-03-004918-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №60/8 ВІД 29.08.22.ТОВ "РЕД БУД"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 258055 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СИМИРЕНКА, 13/1 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2671.1; 5: 1485.5; 6: 1185.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0588-21/ПРОЕКСП ВІД 06.09.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №208, 01.11.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-12-008254-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №67/9 ВІД 13.09.22. ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 258060 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСПЕКТУ ВІДРАДНОГО З ВЛАШТУВАННЯМ ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: 03061, М. КИЇВ, РІГ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСП. ВІДРАДНИЙ; 2: 09.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4886.6; 5: 4383.9; 6: 287.7; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0973-21/ПРОЕКСП ВІД 22.12.21, ЕКСП.ЗВ.№0954-21/ПРОЕКСП ВІД 20.12.21; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№315 ВІД 22.12.2021 ТА НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№24 ВІД 28.12.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ТОРГИ UA-2022-09-27-011117-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №82/10 ВІД 21.10.22., ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС"
| 258061 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 9, 11, 13-А, 13-Б ТА ПРОСПЕКТІ ВІДРАДНОМУ , 10-А, 12-А, 12-Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2105.248; 5: 940.2; 6: 1165; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0886-21/ПРОЕКСП ВІД 02.12.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№284 ВІД 16.12.2021
| 258062 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІСКРІВСЬКІЙ, 18 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10099.6; 5: 1543; 6: 8556.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0648-21/ПРОЕКСП ВІД 20.09.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№297 ВІД 21.12.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ТОРГИ UA-2022-08-30-005339-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №80/10 ВІД 10.10.22., ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 258066 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. РЕЙТЕРСЬКОЇ ТА ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 11.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3698.5 | 1498.5 | 200 |  | 190.4 | 190.4 |  |  |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №22/548-12/21 ВІД 22.12.2021 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №312 ВІД 22.12.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-30-006137-A |  |  | №70/9 ВІД 15.09.22. ТОВ "ДОР-БУД СІТІ МАСТЕР" | ТРИВАЮТЬ
| 258067 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ, 5-7Б НА ПРОСП. Г. ГОНГАДЗЕ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10648.2 | 7008.9 | 3639.3 |  | 473 | 473 |  |  |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0699-21/ПРОЕКСП ВІД 07.10.2021 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №214, 09.11.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-19-007221-A |  |  | №71/9 ВІД 20.09.22.ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ТРИВАЮТЬ
| 258069 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ); 2: 03.2019 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 111752.8; 5: 11625.1; 6: 22000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №01557-21 ВІД 14.12.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №291 ВІД 20.12.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-09-14-011413-A
крім того, передбачено в бюджеті
| 258108 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПОЗНЯКИ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 22195.6 | 19413.7 | 92 |  | 91.2 | 91.2 |  |  |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 1756/E/21 ВІД 29.12.2021 , ЕКСП.ЗВ. №121389-ЗК ВІД 11.10.2021 ЕКСП.ЗВ №0799-20/ПРОЕКСП ВІД 27.10.2020 ЕКСП.ЗВ № 1433-19/ПРОЕКСП |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №273 19.11.2021, НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №251 06.12.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-06-16-006902-A |  |  | №38/7 ВІД 05.07.22. ФОП НАСЄКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | ЗАВЕРШЕНО
| 258558 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ТЕАТРУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА (ФОНТАН). АДРЕСА: 01001, М. КИЇВ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, 3; 2: 11.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5055; 6: 5017.1; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ТОРГИ UA-2022-01-28-013735-B; на будівельні роботи, найменування організації 23: №19/2 ВІД 15.04.22. ТОВ "БК "АТЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
крім того, передбачено в бюджеті
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 30494.3 |  | 10526 | 10526 |  | 7055.4
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 30494.3; 8: 10526; 9: 10526; 11: 7055.4
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 30494.3; 8: 10526; 9: 10526; 11: 7055.4
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 494.3 |  | 4.3 | 4.3
| 258405 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1363 "ТРОЄЩИНА - СПОРТИВНА"; 2: 01.2022 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 458; 6: 58; Документ 20: НЕ ПОТРІБНО У 2022 РОЦІ; Посилання 21: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-24-004990-a; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 23.11.2022 № 2066, ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»; на будівельні роботи, найменування організації 24: НА РЕАЛІЗАЦІЇ
| 258406 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1125 "НАБЕРЕЖНА ОЗЕРА АНДРІЇВСЬКЕ"; 2: 01.2022 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 436.3; 6: 436.3; 8: 4.3; 9: 4.3; Документ 20: НЕ ПОТРІБНО У 2022 РОЦІ Н; на будівельні роботи, найменування організації 24: НА РЕАЛІЗАЦІЇ
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ |  |  |  |  | 30000 |  | 10521.7 | 10521.7 |  | 7055.4
| 250044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 182011 | 4171.6 | 30000 |  | 10521.7 | 10521.7 |  | 7055.4 |  |  | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ |  | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 |  | ПРОВЕДЕНО | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-010858-c | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ») | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ
|  | КП УЗН ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  |  |  | 1028
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 1028
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 1028
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ |  |  |  |  | 1028
| 258412 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1011 "ВЗАЄМОДІЯ:"ЗРОБИМО ППС УЛЮБЛЕНИМ МІСЦЕМ ВІДПОЧИНКУ ВАШОЇ РОДИНИ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1028; 6: 1028
крім того, передбачено в бюджеті
|  | КП УЗН ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  |  |  | 2065.1 |  | 1453.763 | 1453.763
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 2065.1; 8: 1453.763; 9: 1453.763
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 2065.1; 8: 1453.763; 9: 1453.763
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ |  |  |  |  | 2065.1 |  | 1453.763 | 1453.763
| 258413 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2100; 6: 2065.1; 8: 1453.763; 9: 1453.763
крім того, передбачено в бюджеті
|  | КП УЗН СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  |  |  | 1312.8
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 1312.8
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 1312.8
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 1312.8
| 258431 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1515 "ОЗЕЛЕНЕННЯ РАЙОНУ КПІ/ШУЛЯВКА НА ОСНОВІ ДАНИХ СУПУТНИКОВОЇ ЗЙОМКИ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 287.2; 6: 287.2
крім того, передбачено в бюджеті
| 258432 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №542 "КВІТУЧА СОЛОМ'ЯНКА"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1025.6; 6: 1025.6
крім того, передбачено в бюджеті
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015