{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["ВСЬОГО","401 ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІН","902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":42,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВСЬОГО","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,11],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6],[5,0,5,11],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,11,10,11],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[0,8,0,9],[6,10,6,11],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[0,0,0,1]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - липень 2022 року"]
[]
[]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.08.2022","Профінан-совано робіт станом на 01.08.2022","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",180366.5,null,1673.5123000000001,1673.5123000000001,null,"",""]
[null,null,"ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО ","","",15000,null,null,null,null,"",""]
[null,null,"ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО","","",124366.5,null,1673.5123000000001,1673.5123000000001,null,"",""]
[null,null,"ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА","","",41000,null,null,null,null,"",""]

{"sheet":"401 ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІН","index":1,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,11],[8,0,10,0],[8,4,10,4],[0,0,0,1],[0,8,0,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[5,0,5,11],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,11,10,11],[6,10,6,11],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6],[8,10,10,10]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - липень 2022 року"]
[]
["ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО "]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.08.2022","Профінан-совано робіт станом на 01.08.2022","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",15000,null,null,null,null,"",""]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",15000,null,null,null,null,"",""]
[1,150273,"БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","12.2015 12.2022","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",15000,null,null,null,null,"РОЗПОЧАТО ПРОЄКТНІ РОБОТИ З КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 2-Ї ЧЕРГИ - РОЗЧИСТКА, БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ВОДОЙМИ) ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ З ПРАТ «УКРВОДПРОЕКТ» ВІД 30.12.2021 №202139.","ПРИЗУПИНЕНО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ ВІДПОВІДНО ДО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ № 64/2022. КОШТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ."]

{"sheet":"902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","index":2,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[5,0,5,11],[39,0,39,11],[0,0,0,1],[0,8,0,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[8,11,10,11],[6,10,6,11],[8,10,10,10],[9,6,10,6],[8,0,10,0],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,4,10,4]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - липень 2022 року"]
[]
["ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.08.2022","Профінан-совано робіт станом на 01.08.2022","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",124366.5,null,1673.5123000000001,1673.5123000000001,null,"",""]
[null,null,"КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ \"КИЇВЗЕЛЕНБУД\"","","",35853.800000000003,null,null,null,null,"",""]
[2,175722,"БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","10.2016 09.2022","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1000,null,null,null,null,"НАРАЗІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОБ'ЄМ РОБІТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ У 2022 РОЗІ, ЗГІДНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ","ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ ЗАТРИМУЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ ТА БУДЕ ПРОВЕДЕНО, ЗА МОЖЛИВОСТІ, В ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ\n"]
[]
[3,184364,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ \"ОРЛЯТКО\" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2016 05.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",16000,null,null,null,null,"НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ \"PROZORRO\" ВИЗНАЧЕНО ТОВ \"ПРОЕКТНІ НОВАЦІЇ\" ВИКОНАВЦЕМ РОБІТ З ДООПРАЦЮВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 16.03.22 №15/2. НАРАЗІ ОЧІКУЄМО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.","ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ ЗАТРИМУЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ ТА БУДЕ ПРОВЕДЕНО, ЗА МОЖЛИВОСТІ, В ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ\n"]
[]
[4,167011,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ \"НАТАЛКА\" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ","06.2016 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",18853.8,null,null,null,null,"НАРАЗІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОБСЯГ РОБІТ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ","ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ ЗАТРИМУЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ ТА БУДЕ ПРОВЕДЕНО, ЗА МОЖЛИВОСТІ, В ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ\n"]
[]
[null,null,"КП \"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ\"","","",10500,null,1673.5123000000001,1673.5123000000001,null,"",""]
[5,176535,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ЦЕНТРАЛЬНА\" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","09.2017 10.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",10500,null,1673.5123000000001,1673.5123000000001,null,"ВЛАШТОВАНО ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПЛИТУ, УТЕПЛЕННЯ ОПОР, ВСТАНОВЛЕНО ОПОРНІ БАЛКИ, ВЛАШТОВАНО ВОВДОСТІЧНУ СИСТЕМУ, ВЛАШТОВАНО ВХІДНУ ГРУПУ\nПРОВЕДЕНО ОЗДОБЛЕННЯ ДЕРЕВЯНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ. ЗДІЙСНЕНО ВНУТРІШНЄ  ОПОРЯДЖЕННЯ ВХІДГНОЇ ГРУПИ.  ",""]
[]
[null,null,"КП \"КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА\"","","",15000,null,null,null,null,"",""]
[6,203722,"БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ \"ПАРК ПОЧАЙНА\" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2019 05.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3000,null,null,null,null,"",""]
[]
[7,184368,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","10.2016 05.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2000,null,null,null,null,"",""]
[]
[8,184363,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ \"ЮНІСТЬ\" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","07.2016 10.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",10000,null,null,null,null,"",""]
[]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",63012.7,null,null,null,null,"",""]
[9,173747,"БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ЦЕНТРАЛЬНА\" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","09.2018 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",17789.599999999999,null,null,null,null,"01.02.2022 ВТРЕТЄ ВІДМОВЛЕНО У ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ КВ012220126233.  \nБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (ДОГОВІР З ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ГРАНДСТРОЙ» ВІД 06.12.2021 №1954) БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ У 2022 РОЦІ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ.","КОШТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ."]
[]
[10,226370,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ","11.2016 12.2022","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",25169.9,null,null,null,null,"БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (ДОГОВІР З ТОВ «АЛЛАТ» ВІД 04.01.2019 №670) БУДУТЬ ПРОДОВЖЕНІ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ РОБІТ ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ ЗАМОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ КП «ПЛЕСО».","КОШТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ.\nПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАПЛАНОВНЕ НА IV КВАРТАЛ ПОТОЧНОГО РОКУ."]
[]
[11,148754,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД \"ХАРКІВСЬКІ\" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","06.2017 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",20053.2,null,null,null,null,"БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТУ ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТУ.","КОШТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ."]

{"sheet":"1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ","index":3,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[5,0,5,11],[23,0,23,11],[0,0,0,1],[0,8,0,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[8,11,10,11],[6,10,6,11],[8,10,10,10],[9,6,10,6],[8,0,10,0],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,4,10,4]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - липень 2022 року"]
[]
["ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"]
["УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.08.2022","Профінан-совано робіт станом на 01.08.2022","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",41000,null,null,null,null,"",""]
[null,null,"КП \"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ\"","","",10000,null,null,null,null,"",""]
[12,181001,"РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ   ","05.2016 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",10000,null,null,null,null,"",""]
[]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",31000,null,null,null,null,"",""]
[13,188736,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ","08.2018 10.2027","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",17500,null,null,null,null,"УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА КОРИГУВАННЯ ПКД СТАДІЇ ТЕО ВІД 31.01.2022 №1976 З  ТОВ «РІАЛЬТО».","ВІДСУТНІ АСИГНУВАННЯ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ДАНОМУ ОБ'ЄКТУ.\n"]
[]
[14,145530,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","05.2017 10.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",13500,null,null,null,null,"ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ ВІД 20.07.2021 №1901 НА ДІЛЯНЦІ ШЛЮЗУ ТА ВІД 23.07.2021 №1902  НА ДІЛЯНЦІ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р. ПОЧАЙНА, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ’ЄКТУ ОПЕЧЕНЬ, ЗАПЛАНОВНЕ НА IV КВАРТАЛ ПОТОЧНОГО РОКУ.","КОШТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ."]