{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ВСЬОГО","902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":41,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВСЬОГО","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,11],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6],[5,0,5,11],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,11,10,11],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[0,8,0,9],[6,10,6,11],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[0,0,0,1]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - вересень 2023 року"]
[]
[]
["ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.10.2023","Профінан-совано робіт станом на 01.10.2023","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",82277.990000000005,1418.17,25068.208999999999,25068.208999999999,1418.17,"",""]
[null,null,"ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО","","",49210.12,null,19419.060000000001,19419.060000000001,null,"",""]
[null,null,"ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА","","",33067.870000000003,1418.17,5649.1490000000003,5649.1490000000003,1418.17,"",""]

{"sheet":"902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","index":1,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,0,33,11],[8,0,10,0],[8,4,10,4],[0,0,0,1],[0,8,0,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[5,0,5,11],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,11,10,11],[6,10,6,11],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6],[8,10,10,10]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - вересень 2023 року"]
[]
["ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"]
["ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.10.2023","Профінан-совано робіт станом на 01.10.2023","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",49210.12,null,19419.060000000001,19419.060000000001,null,"",""]
[null,null,"КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ \"КИЇВЗЕЛЕНБУД\"","","",40735.919999999998,null,14923.816999999999,14923.816999999999,null,"",""]
[1,167004,"БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","03.2015 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2735.92,null,null,null,null,"НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ТРИВАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ НА ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ  В ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕРАХУНКОМ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ З ПОЛИВУ У СУМІ 665,00 ТИС. ГРН. НАРАЗІ ПОДАНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ",""]
[]
[2,175722,"БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","10.2016 09.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1000,null,null,null,null,"НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ТРИВАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ В ЗВ'ЯЗКУ З ЗМЕНШЕННЯМ ФІНАНСУВАННЯ У СУМІ 550,00 ТИС. ГРН. ПІД УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР ТОВ \"АКСІКОР\" ВІД 13.06.2023 № 73/6.НАРАЗІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАКУПІВЛЯ ОБЛАДНАННЯ (КАМЕР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ).",""]
[]
[3,184364,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ \"ОРЛЯТКО\" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2016 05.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",20000,null,14923.816999999999,14923.816999999999,null,"НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ТРИВАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ В ЗВ'ЯЗКУ З ЗВЕРНЕННЯМ ДЕПУТАТА КМР В. НЕПОП ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ВІДПОВІДНО ДО ПКД. НАРАЗІ ВИКОНАНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ДОРІЖОК З ФЕМ, СПОРТИВНОГО БАГАТОФУНК. МАЙДАНЧИКА.",""]
[]
[4,167011,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ \"НАТАЛКА\" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ","06.2016 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",17000,null,null,null,null,"НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ТРИВАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ В ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД, А САМЕ НА ЗМЕНШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ У СУМІ 16 400,00 ТИС. ГРН. В ПОТОЧНОМУ РОЦІ ПЛАНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПКД НА СУМУ 600,00 ТИС. ГРН. ",""]
[]
[null,null,"КП \"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ\"","","",2000,null,null,null,null,"",""]
[5,176535,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ЦЕНТРАЛЬНА\" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","09.2017 10.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2000,null,null,null,null,"РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ.                                                                                                                                                                                                                                      ","ПОДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГУ ФІНАНСУВАННЯ НА 2023 РІК У СУМІ 2 000,0 ТИС. ГРН.\n(ЛИСТ КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» ВІД 07.09.2023 №247/6-793)\n"]
[]
[null,null,"КП \"КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ\"","","",4500,null,4495.2430000000004,4495.2430000000004,null,"",""]
[6,148484,"БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","08.2012 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4500,null,4495.2430000000004,4495.2430000000004,null,"ВИКОНАНО: ВЛАШТ. МОНОЛІТ ПЕРЕКРИТТЯ 3-ГО ПОВ, ВЛАШТ.МОНОЛІТ. СХОДІВ ЗА 3-МА ОСЯМИ, КЛАДКА ПАРАП БУД ПОКРІВЛІ, ВЛАШТ.ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ ТЕХПОВЕРХУ (БЛОК «ВЕТКЛІНІКА»); ВЛАШТ.КЛАДКИ СТІН 1-ГО ПОВ, ВЛАШТ ПЕРЕКР. 1-ГО ПОВЕРХУ, ВЛАШТ. МОНОЛ.ПЕРЕКР БЛОК \"КАРАНТИН\"",""]
[]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",1974.2,null,null,null,null,"",""]
[7,250921,"БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ТРОЄЩИНА\" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","05.2021 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1974.2,null,null,null,null,"РОЗРОБЛЕНО ЗАВДАННЯ НА КОРИГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПКД. ПРОВОДИЛОСЬ УЗГОДЖЕННЯ ТАКИХ РІШЕНЬ З ВІДПОВІДНИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ КМДА. РОЗПОЧАТА ПРОЦЕДУРА ОВД. ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ БУДЕ ОГОЛОШЕНА В 2024 РОЦІ.","ДЕПАРТАМЕНТОМ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ (ЛИСТ ВІД 29.06.2023 № 050/10-2438) НЕ ПОГОДЖЕНО ПРОВЕДЕННЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ЗАЗНАЧЕНОМУ ОБ’ЄКТУ. ОБ’ЄКТ НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО БЮДЖЕТНИМИ АСИГНУВАННЯМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ В ПОТОЧНОМУ РОЦІ."]

{"sheet":"1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ","index":2,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[5,0,5,11],[18,0,18,11],[0,0,0,1],[0,8,0,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[8,11,10,11],[6,10,6,11],[8,10,10,10],[9,6,10,6],[8,0,10,0],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,4,10,4]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - вересень 2023 року"]
[]
["ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"]
["ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.10.2023","Профінан-совано робіт станом на 01.10.2023","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",33067.870000000003,1418.17,5649.1490000000003,5649.1490000000003,1418.17,"",""]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",33067.870000000003,1418.17,5649.1490000000003,5649.1490000000003,1418.17,"",""]
[8,145530,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","05.2017 10.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",33067.870000000003,1418.17,5649.1490000000003,5649.1490000000003,1418.17,"ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНІ У 2021 РОЦІ. ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ ВІД 20.07.2021 №1901 НА ДІЛЯНЦІ ШЛЮЗУ (ВИКОНАНО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ) ТА ВІД 23.07.2021 №1902  НА ДІЛЯНЦІ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р. ПОЧАЙНА, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ.",""]