## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - грудень 2022 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2022 | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.01.2023 | Профінан-совано робіт станом на 01.01.2023 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 109464.3 |  | 78557.8 | 77800.4 |  | 77800.4 | 70745 | -757.4
крім того, передбачено в бюджеті
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 109464.3 |  | 78557.8 | 77800.4 |  | 77800.4 | 70745 | -757.4
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - грудень 2022 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2022 | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.01.2023 | Профінан-совано робіт станом на 01.01.2023 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 109464.3 |  | 78557.8 | 77800.4 |  | 77800.4 | 70745 | -757.4
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 74564.1 |  | 49574.6 | 49574.6 |  | 49574.6 | 49574.6
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 74564.1; 8: 49574.6; 9: 49574.6; 11: 49574.6; 12: 49574.6
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 74564.1; 8: 49574.6; 9: 49574.6; 11: 49574.6; 12: 49574.6
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ |  |  |  |  | 382.6
| 258401 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1370 "ОБЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ "ДРУЖБА" (БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ МІЖ БУД. 20-22)"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 382.6; 6: 382.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; на будівельні роботи, найменування організації 24: НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (17 об'єктів) |  |  |  |  | 74181.5 |  | 49574.6 | 49574.6 |  | 49574.6 | 49574.6
| 255294 | ВЛАШТУВАННЯ СТЕЖКИ ЗДОРОВ'Я У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 24223.6 | 10642.3 | 4700 |  | 3850.7 | 3850.7 |  | 3850.7 | 3850.7 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №30/935-06/21/А ВІД 30.06.2021 , № 37689 ВІД 01.12.2021 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №170, 09.09.2021Р.; НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" № 296, 20.12.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-06-24-004264-A |  |  | №46/8 ВІД 02.08.22.ТОВ "ДОРЕКС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 247004 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 114648.4 | 20113.7 | 2000 |  | 942.1 | 942.1 |  | 942.1 | 942.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00920-20 ВІД 18.12.20 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №169, 09.09.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-12-06-016415-A |  |  | №134/12 ВІД 20.12.22., ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ЗАВЕРШЕНІ
| 253763 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 89131.4 | 51586.9 | 27000 |  | 23040.5 | 23040.5 |  | 23040.5 | 23040.5 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №122191-3К ВІД 19.12.22. |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№255 ВІД 07.12.2021Р. НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №293 20.12.2021, | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-11-11-011943-A |  |  | №90/11 ВІД 08.11.2022., №94/11 ВІД 15.11.22., ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ЗАВЕРШЕНІ
| 255292 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 231014.8 | 1348.6 | 1040 |  | 839 | 839 |  | 839 | 839 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №211126-7/А ВІД 24 .12.2021 |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-07-15-006975-A |  | №57/8 ВІД 19.08.22.ПП "ДІ ПРОЕКТ" |  | ЗАВЕРШЕНІ
| 255307 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 12276.7 | 10276.6 | 2000 |  | 1960.2 | 1960.2 |  | 1960.2 | 1960.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0367-21/ПРОЕКСП ВІД 07.06.21 Р. |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №131 ВІД 19.07.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-09-27-011074-A |  |  | №86/11 ВІД 01.11.22., ТОВ "БУД КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 255317 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2021.7 | 1371.7 | 650 |  | 322.9 | 322.9 |  | 322.9 | 322.9 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1490/Е/21 ВІД 09.12.21 БУДЕ СКОРЕГОВАНО |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №295 ВІД 20.12.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-09-06-010924-A |  |  | №77/10 ВІД 10.10.22., ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 258043 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ХОЛМОГІРСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4853.5; 5: 3468.3; 6: 1385.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0837-21/ПРОЕКСП ВІД 18.11.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №247, 06.12.2021; на будівельні роботи, найменування організації 24: НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ
| 258044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ №№2, 2/25 НА ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2257.5 | 1509.5 | 263 |  | 247 | 247 |  | 247 | 247 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ 0529-21/ПРОЕКСП ВІД 13.08.2021 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №205, 01.11.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-03-004918-A |  |  | №60/8 ВІД 29.08.22.ТОВ "РЕД БУД" | ЗАВЕРШЕНІ
| 258055 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СИМИРЕНКА, 13/1 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2671.1 | 1485.4 | 1185.7 |  | 699.2 | 699.2 |  | 699.2 | 699.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0588-21/ПРОЕКСП ВІД 06.09.2021 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №208, 01.11.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-12-008254-A |  |  | №67/9 ВІД 13.09.22. ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 258060 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСПЕКТУ ВІДРАДНОГО З ВЛАШТУВАННЯМ ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: 03061, М. КИЇВ, РІГ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСП. ВІДРАДНИЙ | 09.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4886.6 | 4383.9 | 287.7 |  | 138.5 | 138.5 |  | 138.5 | 138.5 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0973-21/ПРОЕКСП ВІД 22.12.21, ЕКСП.ЗВ.№0954-21/ПРОЕКСП ВІД 20.12.21 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№315 ВІД 22.12.2021 ТА НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№24 ВІД 28.12.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-09-27-011117-A |  |  | №82/10 ВІД 21.10.22., ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 258061 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 9, 11, 13-А, 13-Б ТА ПРОСПЕКТІ ВІДРАДНОМУ , 10-А, 12-А, 12-Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 09.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2105.248 | 940.2 | 1165 |  | 645.1 | 645.1 |  | 645.1 | 645.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0886-21/ПРОЕКСП ВІД 02.12.2021 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№284 ВІД 16.12.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-11-03-013720-A |  |  | №105/11 ВІД 30.11.22., ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 258062 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІСКРІВСЬКІЙ, 18 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10099.6 | 1543 | 8556.6 |  | 7975.1 | 7975.1 |  | 7975.1 | 7975.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0648-21/ПРОЕКСП ВІД 20.09.2021 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД"№297 ВІД 21.12.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛІ UA-2022-08-30-005339-A, UA-2022-12-14-022183-А |  |  | №80/10 ВІД 10.10.22., №130/12 ВІД 14.12.22., ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 258066 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. РЕЙТЕРСЬКОЇ ТА ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 11.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3698.5 | 1498.5 | 200 |  | 190.4 | 190.4 |  | 190.4 | 190.4 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №22/548-12/21 ВІД 22.12.2021 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №312 ВІД 22.12.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-30-006137-A |  |  | №70/9 ВІД 15.09.22. ТОВ "ДОР-БУД СІТІ МАСТЕР" | ЗАВЕРШЕНІ
| 258067 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ, 5-7Б НА ПРОСП. Г. ГОНГАДЗЕ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10648.2 | 7008.9 | 3639.3 |  | 3616.4 | 3616.4 |  | 3616.4 | 3616.4 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0699-21/ПРОЕКСП ВІД 07.10.2021 |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №214, 09.11.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-08-19-007221-A |  |  | №71/9 ВІД 20.09.22.ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 258069 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ); 2: 03.2019 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 111752.8; 5: 11625.1; 6: 15000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №01557-21 ВІД 14.12.2021; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №291 ВІД 20.12.2021; на будівельні роботи, найменування організації 24: НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ
крім того, передбачено в бюджеті
| 258108 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПОЗНЯКИ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 22195.6 | 19413.7 | 92 |  | 91.2 | 91.2 |  | 91.2 | 91.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 1756/E/21 ВІД 29.12.2021 , ЕКСП.ЗВ. №121389-ЗК ВІД 11.10.2021 ЕКСП.ЗВ №0799-20/ПРОЕКСП ВІД 27.10.2020 ЕКСП.ЗВ № 1433-19/ПРОЕКСП |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №273 19.11.2021, НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №251 06.12.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2022-06-16-006902-A |  |  | №38/7 ВІД 05.07.22. ФОП НАСЄКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | ЗАВЕРШЕНІ
| 259083 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" (ЛІВА ЧАСТИНА ПАРКУ) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 10.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5017; 6: 5017; 8: 5016.3; 9: 5016.3; 11: 5016.3; 12: 5016.3; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВЕРШЕНІ
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 30494.3 |  | 24664.8 | 23907.4 |  | 23907.4 | 16852 | -757.4
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 30494.3; 8: 24664.8; 9: 23907.4; 11: 23907.4; 12: 16852; 13: -757.4
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 30494.3; 8: 24664.8; 9: 23907.4; 11: 23907.4; 12: 16852; 13: -757.4
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 494.3 |  | 4.3 | 4.3 |  | 4.3 | 4.3
| 258405 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1363 "ТРОЄЩИНА - СПОРТИВНА"; 2: 01.2022 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 458; 6: 58; Документ 20: НЕ ПОТРІБНО У 2022 РОЦІ; Посилання 21: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-24-004990-a; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 23.11.2022 № 2066, ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»; на будівельні роботи, найменування організації 24: НА РЕАЛІЗАЦІЇ
| 258406 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1125 "НАБЕРЕЖНА ОЗЕРА АНДРІЇВСЬКЕ"; 2: 01.2022 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 436.3; 6: 436.3; 8: 4.3; 9: 4.3; 11: 4.3; 12: 4.3; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2022; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.11.2022 № 122160-ЗК; Документ 20: НЕ ПОТРІБНО У 2022 РОЦІ; на будівельні роботи, найменування організації 24: НА РЕАЛІЗАЦІЇ.
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ |  |  |  |  | 30000 |  | 24660.5 | 23903.1 |  | 23903.1 | 16847.7 | -757.4
| 250044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 182011 | 4171.6 | 30000 |  | 24660.5 | 23903.1 |  | 23903.1 | 16847.7 | -757.4 | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ |  | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 |  | ПРОВЕДЕНО | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-010858-c | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ») | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | ВИКОНАНО ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ, РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ГОЛОВНОЇ ПІШОХІДНОЇ АЛЕЇ - 4632 М2, ПЛЯЖНОЇ ЗОНИ, ПЕРЕХІДНИХ ДОРІГ, РОЗПОЧАТО РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ.
|  | КП УЗН ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  |  |  | 1028 |  | 996.3 | 996.3 |  | 996.3 | 996.3
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 1028; 8: 996.3; 9: 996.3; 11: 996.3; 12: 996.3
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 1028; 8: 996.3; 9: 996.3; 11: 996.3; 12: 996.3
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ |  |  |  |  | 1028 |  | 996.3 | 996.3 |  | 996.3 | 996.3
| 258412 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1011 "ВЗАЄМОДІЯ:"ЗРОБИМО ППС УЛЮБЛЕНИМ МІСЦЕМ ВІДПОЧИНКУ ВАШОЇ РОДИНИ" | 01.2022 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1028 |  | 1028 |  | 996.3 | 996.3 |  | 996.3 | 996.3 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2022 №Б/Н |  |  | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.10.2022 №221024-02/В; 19.12.2022 №40888 |  |  | ПРОВЕДЕНО | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-22-000804-a |  | №41/10-Е ВІД 17.10.2022 ТОВ "ДИТЯЧЕ ТА СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ"; №50/12-П ВІД 08.12.2022 ТОВ "ІБК ПЛЮС" | ВИКОНАНО
крім того, передбачено в бюджеті
|  | КП УЗН ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  |  |  | 2065.1 |  | 2052 | 2052 |  | 2052 | 2052
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 2065.1; 8: 2052; 9: 2052; 11: 2052; 12: 2052
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 2065.1; 8: 2052; 9: 2052; 11: 2052; 12: 2052
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ |  |  |  |  | 2065.1 |  | 2052 | 2052 |  | 2052 | 2052
| 258413 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" | 01.2022 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2065.1 |  | 2065.1 |  | 2052 | 2052 |  | 2052 | 2052 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" |  | ДОГОВІРНА ЦІНА НА БУДІВНИЦТВО "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ", ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ №02-01-01, ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ №02-01-01, ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА "КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" | №01878-22 ВІД 30.09.2022Р. |  |  | ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ UA-2022- 10-05-004207-А ВІД 08.11.2022Р. | UA-2022-10-05-004207-а | №1 ВІД 26.09.2022Р. ФО "КРИВЕНКО НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА" | №7/11 ВІД 07.11.2022Р. ТОВ "АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН" | РОБОТИ ВИКОНАНІ ЗГІДНО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТУ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
крім того, передбачено в бюджеті
|  | КП УЗН СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  |  |  | 1312.8 |  | 1270.1 | 1270.1 |  | 1270.1 | 1270.1
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 1312.8; 8: 1270.1; 9: 1270.1; 11: 1270.1; 12: 1270.1
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 1312.8; 8: 1270.1; 9: 1270.1; 11: 1270.1; 12: 1270.1
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 1312.8 |  | 1270.1 | 1270.1 |  | 1270.1 | 1270.1
| 258431 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1515 "ОЗЕЛЕНЕННЯ РАЙОНУ КПІ/ШУЛЯВКА НА ОСНОВІ ДАНИХ СУПУТНИКОВОЇ ЗЙОМКИ" | 01.2022 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 287.2 |  | 287.2 |  | 285.4 | 285.4 |  | 285.4 | 285.4 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.12.2022 № Б/Н | ВІД 17.12.2021 № 887 | КОШТОРИС ВІД 26.12.2022 № Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.12.2022 №645/22-РБК/ЕЗ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ЕХ 01:6599-5607-3162-4699 |  | НАКАЗ ВІД 26.12.2022 №289-ОД | ЗАКУПІВЛЯ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ | UA-2022-12-19-020202-a |  | ДОГОВІР №301/2022 ВІД 09.12.2022 З ТОВ "ТІМБУДСЕРВІС" | ЗАВЕРШЕНО
крім того, передбачено в бюджеті
| 258432 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №542 "КВІТУЧА СОЛОМ'ЯНКА" | 01.2022 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1025.6 |  | 1025.6 |  | 984.7 | 984.7 |  | 984.7 | 984.7 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.12.2022 № Б/Н | ВІД 17.12.2021 № 887 | КОШТОРИС ВІД 13.12.2022 № Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.12.2022 № 644/22-РБК/ЕЗ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ЕХ01:2293-6076-3909-0577 |  | НАКАЗ №283/1-ОД ВІД 13.12.2022 | СПРОЩЕНА ЗАКУПІВЛЯ | UA-2022-02-04-003467-b |  | ДОГОВІР ВІД 14.03.22 № 35/2022 З ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ СТРОЙ КОМПАНІ" | РОБОТИ ВИКОНАНІ.
крім того, передбачено в бюджеті
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015