## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - травень 2023 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.06.2023 | Профінан-совано робіт станом на 01.06.2023 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 77777.99 | 1418.17 | 2833.833 | 2833.833 | 1418.17
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 44710.12
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 33067.87 | 1418.17 | 2833.833 | 2833.833 | 1418.17

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - травень 2023 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.06.2023 | Профінан-совано робіт станом на 01.06.2023 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 44710.12
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 40735.92
1 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2015 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2735.92 |  |  |  |  | НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ПРОВОДЯТЬСЯ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
2 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1000 |  |  |  |  | НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО МІСЯЦЯ, ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ "PROZORRO", РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ ІЗ УЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ОБ'ЄКТІ. НАРАЗІ ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА КВАЛІФІКАЦІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ.
3 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20000 |  |  |  |  | НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО МІСЯЦЯ, ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ "PROZORRO", РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ. НАРАЗІ ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦЙ.
4 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2016 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 17000 |  |  |  |  | НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ПРОВОДЯТЬСЯ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО -ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 2000
5 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2000 |  |  |  |  | РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. | РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ЗАВДАННЯ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ І ЧЕРГИ.
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 1974.2
6 | 250921 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 05.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1974.2 |  |  |  |  | РОЗРОБЛЕНО ЗАВДАННЯ НА КОРИГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ'ЄКТУ. З МЕТОЮ УЗГОДЖЕННЯ ТАКИХ РІШЕНЬ З ВІДПОВІДНИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ КМДА ЗАВДАННЯ БУЛО НАПРАВЛЕНО ДО УЕПР.

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - травень 2023 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.06.2023 | Профінан-совано робіт станом на 01.06.2023 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 33067.87 | 1418.17 | 2833.833 | 2833.833 | 1418.17
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 33067.87 | 1418.17 | 2833.833 | 2833.833 | 1418.17
7 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 33067.87 | 1418.17 | 2833.833 | 2833.833 | 1418.17 | ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ ВІД 20.07.2021 №1901 НА ДІЛЯНЦІ ШЛЮЗУ ТА ВІД 23.07.2021 №1902 НА ДІЛЯНЦІ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р. ПОЧАЙНА, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ’ЄКТУ ОПЕЧЕНЬ.