## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - травень 2023 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2023 | Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.06.2023 | Профінан-совано робіт станом на 01.06.2023 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 355170 | 757.335 | 26658.908 | 30120.161 | 757.335 | 23103.479 | 7906.21 | 3461.253
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 355170 | 757.335 | 26658.908 | 30120.161 | 757.335 | 23103.479 | 7906.21 | 3461.253
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - травень 2023 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2023 | Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.06.2023 | Профінан-совано робіт станом на 01.06.2023 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 355170 | 757.335 | 26658.908 | 30120.161 | 757.335 | 23103.479 | 7906.21 | 3461.253
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 235170 |  | 6665.414 | 10126.667 |  | 3109.985 | 3094.007 | 3461.253
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 230000; 8: 6665.414; 9: 4956.667; 11: 3109.985; 12: 3094.007; 13: -1708.747
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 230000; 8: 6665.414; 9: 4956.667; 11: 3109.985; 12: 3094.007; 13: -1708.747
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (37 об'єктів) |  |  |  |  | 230000 |  | 6665.414 | 4956.667 |  | 3109.985 | 3094.007 | -1708.747
| 247004 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 119985.829 | 21055.796 | 2500 |  | 121.945 | 121.945 |  | 121.945 | 121.945 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23. | НАЯВНИЙ Б/Н | №00920-20 ВІД 18.12.20. №02002-22 ВІД 27.12.22. |  | №169 ВІД 09.09.2021. | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-03-13-008316-A |  | ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" №5/4-АВТ ВІД 07.04.23. | ТОВ "АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН" №23/3 ВІД 31.03.23.
| 258069 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ); 2: 03.2019 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 111752.755; 5: 12478.8; 6: 30000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №01557-21 ВІД 14.12.21.; 19: №287 ВІД 20.12.2021.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-17-015449-A; на проєктування, найменування організації 22: ТОВ "УКРГЛОБАЛБУД" №2/3-АВТ ВІД 28.03.23.
| 255292 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 231014.765; 5: 2187.579; 6: 30000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №211126-7/А ВІД 24.12.21., №V-0148-22/ПРОЕКСП (1Ч.); Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-03-27-008132-A UA-2023-05-29-001416-A; на проєктування, найменування організації 22: ФОП КАЛИНОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ №123100-ЗК ВІД 25.04.23.; на будівельні роботи, найменування організації 23: ТОВ "ДСЗ" №34/4 ВІД 26.04.23.
| 255293 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2017 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 13482.324; 5: 1608.289; 6: 6000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №0405-20/ПРОЕКСП ВІД 25.05.20., №1489/Е/21 ВІД 09.12.21.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-04-08-000087-A; на проєктування, найменування організації 22: ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123100-ЗК ВІД 25.04.23.; на будівельні роботи, найменування організації 23: ТОВ "ДСЗ" №40/5 ВІД 08.05.23
| 260827 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8-А В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 11800; 6: 4500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; на проєктування, найменування організації 22: ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №27/4 ВІД 07.04.23.
| 260828 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 126278.834 | 74627.442 | 28500 |  | 3555.429 | 1846.682 |  |  |  | -1708.747 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23. | НАЯВНИЙ Б/Н | №01921-22 ВІД 28.10.22. №1203/Е/21 ВІД 21.10.2021 №01939-22 ВІД 17.11.22. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-03-13-008110-A UA-2023-04-11-011840-A UA-2023-05-30-005630-A UA-2023-04-11-011840-A UA-2023-03-13-007939-A |  | ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" №4/4-АВТ ВІД 07.04.23 ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" №3/4-АВТ ВІД 07.04.23. | ТОВ "АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН" №22/3 ВІД 31.03.23 ТОВ "АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН" №24.3 ВІД 31.03.23
| 260829 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, №20 ТА ПРОСП. ЛІСОВОГО, №31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6500; 6: 3000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 260830 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 11659.353; 5: 3201.575; 6: 3000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №0613-21/ПРОЕКСП ВІД 13.09.21.; 19: №213 ВІД 09.11.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-10-015339-A; на проєктування, найменування організації 22: ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123101-ЗК ВІД 25.04.23.
| 260831 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА БІЛЯ БУДИНКІВ №35-37 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40733.696 |  | 25000 |  | 2967.84 | 2967.84 |  | 2967.84 | 2951.862 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23. | НАЯВНИЙ Б/Н | №123086-3К ВІД 03.04.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-03-28-011541-A UA-2023-04-04-011640-A UA-2023-05-15-014310-A |  | ФОП ВЕЛІКДАН Ю О. №25/3 ВІД 31.03.23. ТОВ "АПБ АРХІГАММА" №43/5 11.05.23 ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123086-3К ВІД 31.03.23. | ТОВ "ІС БУД" №32/4 ВІД 21.04.23.
| 260832 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ В ПАРКУ "ВІЧНА СЛАВА" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2016 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5712.033; 5: 212.033; 6: 5500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-04-11-011853-A; на проєктування, найменування організації 22: ТОВ "УКРГЛОБАЛБУД" № 26/4 ВІД 06.04.23.
| 260833 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 08.2017 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 27542.162; 5: 25236.573; 6: 760; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №00525-20 ВІД 21.04.2020 №41701 ВІД 20.04.23.; 19: №106 ВІД 18.05.2020; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-04-007974-A; на проєктування, найменування організації 22: ФОП ДУГАНОВ О. В. №1/3-АВТ ВІД 22.03.23.; на будівельні роботи, найменування організації 23: ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №61/5 ВІД 29.05.23.
| 260834 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ №3 ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8461.474 |  | 3700 |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23. | НАЯВНИЙ Б/Н | №10/291-05/23 ВІД 10.05.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-12-010846-A ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-10-015307-A |  | ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №291-РК ВІД 11.05.23.
| 260835 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ХОЛМОГІРСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4853.482; 5: 3468.291; 6: 1740; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №0837-21/ПРОЕКСП ВІД 18.11.21.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЮ UA-2023-04-26-007161-A UA-2023-04-08-000097-A UA-2023-04-08-000097-A; на проєктування, найменування організації 22: ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123099-ЗК ВІД 25.04.23.; на будівельні роботи, найменування організації 23: ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №44/5 ВІД 11.05.23.
| 260836 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ КАЛНИШЕВСЬКОГО ПЕТРА, 4 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12000; 6: 4000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; Документ 20: ТОРГИ ВІДМІНЕНО UA-2023-03-22-011091-A
| 260837 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ З БЛАГОУСТРОЄМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ ПО ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 45/2-9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 01.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 8260; 6: 2000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-04-26-012439-A; на проєктування, найменування організації 22: ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ПР ТА НДІ З МЕЛІОРАТИВНОГО ТА ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА" №202302 ВІД 26.04.23.
| 260838 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. РЕЙТЕРСЬКОЇ ТА ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 11.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1930.192 | 1688.879 | 700 |  | 5.2 | 5.2 |  | 5.2 | 5.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23. | НАЯВНИЙ Б/Н | №22/548-12/21 ВІД 22.12.21. №09/252-05/23 ВІД 09.05.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЮ UA-2023-05-12-010547-A ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-17-006869-A |  | ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №252-РК ВІД 11.05.23.
| 260839 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. АННИ КИЇВСЬКОЇ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 18000; 6: 10000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 260840 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 21928.406; 5: 7597.534; 6: 5500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №0387-20/ПРОЕКСП ВІД 13.05.20. №0242-21/ПРОЕКСП ВІД 30.04.21.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-22-005716-A ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-09-013918-A; на проєктування, найменування організації 22: ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №322-РК ВІД 22.05.23.
| 260841 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 8-10 ТА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6000; 6: 5500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-30-005820-A; на проєктування, найменування організації 22: ТОВ "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" №60/5 ВІД 26.05.23
| 260937 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 52/2 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8103.636 |  | 7500 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23. | НАЯВНИЙ Б/Н | №10/222-05/23 ВІД 10.05.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-04-24-010817-A UA-2023-05-19-007601-A |  | ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №28/4 ВІД 07.04.23. ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №222-РК ВІД 24.04.23. | ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №222-РК ВІД 24.04.23. ТОВ "РЕД БУД" №50/5 ВІД 15.05.23.
| 261672 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАВКА №1 НА КАСКАДІ ДІДОРОВСЬКИХ СТАВКІВ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ВОДОСКИДНА СПОРУДА); 2: 03.2023 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 53500; 6: 3500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 261673 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 8, 8-А ТА ВУЛ. ІРТИШСЬКІЙ, 20 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 8813.836; 5: 2138.397; 6: 2500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №0694-21/ПРОЕКСП ВІД 05.10.21., №1755/Е/21 ВІД 29.12.21.
| 261674 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, 18-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 500; 6: 500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 261675 | 1: ВЛАШТУВАННЯ СТЕЖКИ ЗДОРОВ'Я У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2021 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 6: 2650; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №30/935-06/21/А ВІД 30.06.21., №37689 ВІД 01.12.21.
| 261677 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НАВПРОТИ БУДИНКУ 5 НА ВУЛИЦІ ПЕТРА ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 8654.473; 5: 3256.15; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №0141-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20., №0974-21/ПРОЕКСП ВІД 22.12.21.№26/388-05/23 ВІД 26.05.23; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-31-009769-A
| 261678 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" (ЛІВА ЧАСТИНА ПРАКУ) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 10.2022 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 7345.802; 5: 5016.2; 6: 2329.51; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №122191-3К ВІД 19.12.22.
| 261679 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ "ГІДРОПАРК" (ПРАВА ЧАСТИНА ПАРКУ, БІЛЯ КАПЛИЦІ "ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЬОГО" ) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5400; 6: 5400; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 261680 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ ,5-7Б НА ПРОСП. Г.ГОНГАДЗЕ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 15626; 5: 10625.298; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №0699-21/ПРОЕКСП ВІД 07.10.21.
| 261681 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ № 1 НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5000; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 261682 | 1: РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ «САМСОН» У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3132.554; 5: 2845.328; 6: 250; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №4-0384-19/ПРОЕКСП ВІД 23.10.19. №24/185-12/20/А ВІД 24.12.20.
| 261683 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКОЇ ТА АКАДЕМІКА ПАТОНА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5500; 6: 5500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 261684 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12696.828; 5: 12236.805; 6: 450; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №0367-21/ПРОЕКСП ВІД 07.06.21.
| 261685 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 6: 200; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №04/011-09/21 ВІД 04.11.21., №29/186-12/20/А ВІД 29.12.20., №0731-18/ПРОЕКСП ВІД 03.08.18., №0617-20/ПРОЕКСП ВІД 18.08.20.
| 261686 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІСКРІВСЬКІЙ, 18 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2021 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12001.637; 5: 9518.095; 6: 1000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №122146-ЗК ВІД 08.12.2022
| 261687 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 9, 11, 13-А, 13-Б ТА ПРОСПЕКТІ ВІДРАДНОМУ, 10-А, 12-А, 12-Б У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2851.049; 5: 1585.325; 6: 1220.49; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №122144-ЗК ВІД 22.11.2022
| 261779 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИЛУЖНІЙ, 8-Г (БІЛЯ ШКОЛИ №304) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10000; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 261780 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СИМИРЕНКА, МІЖ БУДИНКАМИ №5-В ТА №7-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 9000; 6: 5100; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ №28 ВІД 28.02.23.; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
7300 |  | 1: Будівництво та регіональний розвиток; 6: 5170; 9: 5170; 13: 5170
7360 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів; 6: 5170; 9: 5170; 13: 5170
7363 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 6: 5170; 9: 5170; 13: 5170
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ |  |  |  |  | 5170 |  |  | 5170 |  |  |  | 5170
| 257556 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ТЕАТРУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА (ФОНТАН). АДРЕСА:01001, М.КИЇВ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, 3; 2: 02.2023 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5170; 6: 5170; 9: 5170; 13: 5170; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 5170 |  |  | 5170
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 120000 | 757.335 | 19993.494 | 19993.494 | 757.335 | 19993.494 | 4812.203
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 120000; 7: 757.335; 8: 19993.494; 9: 19993.494; 10: 757.335; 11: 19993.494; 12: 4812.203
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 120000; 7: 757.335; 8: 19993.494; 9: 19993.494; 10: 757.335; 11: 19993.494; 12: 4812.203
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 120000 | 757.335 | 19993.494 | 19993.494 | 757.335 | 19993.494 | 4812.203
| 226375 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ" | 11.2019 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 82198.65 | 2853.4 | 10500 | [7 empty] | РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ВІД 16.12.2020 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.06.2020 №124 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.06.2020 №120291-ЗК |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.06.2020 №124 | ПОТРІБНО | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-21-005620-a | ДОГОВІР ВІД 25.09.2020 №1683 (ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 29.11.2019 № 1244 (ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС") | ДОГОВІР ВІД 27.08.2020 №1672 (ТОВ "ХОРА ІНТЕР ПЛЮС") | ПРОЄКТНІ РОБОТИ НА ЕТАПІ ЗАВЕРШЕННЯ – ПІДГОТОВКА ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
| 250044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2020 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 182010.952 | 28832.1 | 109500 | 757.335 | 19993.494 | 19993.494 | 757.335 | 19993.494 | 4812.203 |  | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ |  | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 |  | ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-010858-c | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ») | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015