{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ВСЬОГО","902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":40,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВСЬОГО","index":0,"n_rows":17,"n_cols":26,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,25,10,25],[8,6,10,6],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[9,23,9,24],[9,15,10,15],[8,5,10,5],[8,10,10,10],[8,11,10,11],[9,8,10,8],[8,7,10,7],[8,9,10,9],[9,19,10,19],[9,20,10,20],[8,12,8,13],[9,13,10,13],[8,14,10,14],[8,15,8,24],[9,21,9,22],[9,12,10,12],[9,17,10,17],[9,18,10,18],[9,16,10,16],[0,10,0,13],[6,13,6,25],[3,0,3,25],[1,0,1,25],[2,0,2,25],[4,0,4,25],[0,18,0,25],[5,0,5,25],[16,0,16,25]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Додаток 9\nдо Порядку формування та виконання \nПрограми економічного і соціального розвитку м. Києва \nв частині капітального ремонту\nФорма № 07-КР-звіт"]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту"]
["за січень - серпень 2023 року"]
[]
[]
["ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Кошторисна вартість","Виконано на 01.01.2023","Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.09.2023","Профінан-совано робіт станом на 01.09.2023 (по гр. 8)","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Касові видатки",null,"Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8)","Інформація щодо документації",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стан виконання робіт"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи",null,null,null,"всього з початку року","в т.ч. за звітний період",null,"Дефектний акт","Розпорядження про визначення замовника","Кошторис (прєктно-кошторисна документація)","Експертний звіт по кошторису або проєкту","Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації","Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації","Проведення процедур закупівель *",null,"Договір"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Документ","Посилання","на проєктування, найменування організації","на будівельні роботи, найменування організації"]
["А","Б",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,null,"ВСЬОГО","","",null,null,355170,757.33500000000004,106822.825,90212.476999999999,757.33500000000004,85042.476999999999,26995.742999999999,-16610.348000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО","","",null,null,355170,757.33500000000004,106822.825,90212.476999999999,757.33500000000004,85042.476999999999,26995.742999999999,-16610.348000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[]
["Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України \"Про здійснення державних закупівель\", в графі зазначити \"Не потребує\".\r\nЯкщо тендер: \r\n1) проведено - вказати  номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 \r\n2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 \r\n3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити.  Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015"]

{"sheet":"902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","index":1,"n_rows":131,"n_cols":26,"rows_kept":131,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,25,10,25],[9,23,9,24],[9,15,10,15],[9,19,10,19],[9,20,10,20],[8,14,10,14],[8,15,8,24],[9,21,9,22],[9,17,10,17],[9,18,10,18],[9,16,10,16],[6,13,6,25],[9,8,10,8],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,6,10,6],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,5,10,5],[8,10,10,10],[8,11,10,11],[8,7,10,7],[8,9,10,9],[8,12,8,13],[9,13,10,13],[9,12,10,12],[0,10,0,13],[3,0,3,25],[1,0,1,25],[2,0,2,25],[4,0,4,25],[0,18,0,25],[5,0,5,25],[130,0,130,25]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Додаток 9\nдо Порядку формування та виконання \nПрограми економічного і соціального розвитку м. Києва \nв частині капітального ремонту\nФорма № 07-КР-звіт"]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту"]
["за січень - серпень 2023 року"]
[]
["ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"]
["ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Кошторисна вартість","Виконано на 01.01.2023","Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.09.2023","Профінан-совано робіт станом на 01.09.2023 (по гр. 8)","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Касові видатки",null,"Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8)","Інформація щодо документації",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стан виконання робіт"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи",null,null,null,"всього з початку року","в т.ч. за звітний період",null,"Дефектний акт","Розпорядження про визначення замовника","Кошторис (прєктно-кошторисна документація)","Експертний звіт по кошторису або проєкту","Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації","Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації","Проведення процедур закупівель *",null,"Договір"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Документ","Посилання","на проєктування, найменування організації","на будівельні роботи, найменування організації"]
["А","Б",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,null,"ВСЬОГО","","",null,null,355170,757.33500000000004,106822.825,90212.476999999999,757.33500000000004,85042.476999999999,26995.742999999999,-16610.348000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ \"КИЇВЗЕЛЕНБУД\"","","",null,null,235170,null,67891.740000000005,51281.392,null,46111.392,15597.972,-16610.348000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[6000,null,"Житлово-комунальне господарство ","","",null,null,230000,null,67891.740000000005,46111.392,null,46111.392,15597.972,-21780.348000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[6030,null,"Організація благоустрою населених пунктів","","",null,null,230000,null,67891.740000000005,46111.392,null,46111.392,15597.972,-21780.348000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (46 об'єктів)","","",null,null,230000,null,67891.740000000005,46111.392,null,46111.392,15597.972,-21780.348000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,262535,"ВЛАШТУВАННЯ СТЕЖКИ ЗДОРОВ'Я У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ  ЧАСТИНІ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","06.2021 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",24223.597000000002,14492.912,2650,null,4.2720000000000002,4.2720000000000002,null,4.2720000000000002,4.2720000000000002,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№37689 ВІД 01.12.21., №230712-13/В ВІД 20.07.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-11-011990-A\nUA-2023-07-14-008527-A",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230712-13 ВІД 13.07.23.","ТОВ \"ДСЗ\"\n№117/8 ВІД 02.08.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,247004,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ \r\n","05.2019 12.2026","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",119985.829,21055.795999999998,2500,null,568.22900000000004,568.22900000000004,null,568.22900000000004,340.73000000000002,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№02002-22 ВІД 27.12.22",null,"№169 ВІД 09.09.2021.","ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-25-009972-A\n\n",null,"ТОВ \"АКБ \"ПРО-ПРОЕКТ\"\n№5/4-АВТ ВІД 07.04.23.","ТОВ \"АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН\"\n№23/3 ВІД 31.03.23.\n№127/8 ВІД 21.08.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,262163,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ \"СОВКИ\" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2018 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",132436.829,102410.70299999999,200,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№04/011-09/21 ВІД 04.11.21., №29/186-12/20/А ВІД 29.12.20., №0731-18/ПРОЕКСП ВІД 03.08.18., №0617-20/ПРОЕКСП ВІД 18.08.20.",null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,262532,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ 'ПЕРЕМОГА' У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2018 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",168395.848,88736.231,74,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№V-0147-19/ПРОЕКСП ВІД 08.05.19.",null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,260828,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","03.2019 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",126278.834,74627.441999999995,28117.5,null,6471.9359999999997,6436.8109999999997,null,6436.8109999999997,1417.0530000000001,-35.125,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№1203/Е/21 ВІД 21.10.21., №01921-22 ВІД 28.10.22., №01939-22 ВІД 17.11.22.",null,"№255 ВІД 07.12.2021","ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-04-010653-A",null,"ТОВ \"АКБ \"ПРО-ПРОЕКТ\"\n№4/4-АВТ ВІД 07.04.23\n№3/4-АВТ ВІД 07.04.23.\n","ТОВ \"АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН\"\n№22/3 ВІД 31.03.23\nДУ ВІД 15.06.23. ДО №24/3 ВІД 31.03.23.\n№115/8 ВІД 01.08.2023\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,258069,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)","03.2019 12.2026","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",111752.755,12478.799999999999,28000,null,3363.7750000000001,297.82600000000002,null,297.82600000000002,5.6500000000000004,-3065.9490000000001,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№01557-21 ВІД 14.12.21.",null,"№287 ВІД 20.12.2021.\n","ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-11-011744-A\nUA-2023-08-17-005142-A\n",null,"ТОВ \"УКРГЛОБАЛБУД\"\n№2/3-АВТ ВІД 28.03.23.\nТОВ \"УК ЕКСПЕРТИЗА\"\n№500-РК ВІД 21.06.23.\nФОП КАЛИНОВСЬКИЙ О. О.\n№8/8-АВТ ВІД 17.08.23.","ТОВ \"УКРГЛОБАЛБУД\"\n№71/6 ВІД 09.06.23.\n№119/8 ВІД 04.08.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,262533,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА В ПАРКУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5200,null,5200,null,4.2720000000000002,4.2720000000000002,null,4.2720000000000002,4.2720000000000002,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№230714-10/В ВІД 24.07.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-01-001481-A\nUA-2023-07-27-010099-A\n",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230714-10 ВІД 31.07.2023","ТОВ \"ДСЗ\"\n№125/8 ВІД 16.08.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,261679,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ \"ГІДРОПАРК\" (ПРАВА ЧАСТИНА ПАРКУ, БІЛЯ КАПЛИЦІ \"ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЬОГО\" ) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5400,null,5400,null,517.92200000000003,6.4279999999999999,null,6.4279999999999999,6.4279999999999999,-511.49400000000003,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№230707-04/В ВІД 14.07.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-27-010260-A\nUA-2023-07-14-008227-A",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230707-04 ВІД 13.07.23.","ТОВ \"БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА\"\n№124/8 ВІД 15.08.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,262159,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ МІЖ СКВЕРОМ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 10-12 ТА СКВЕРОМ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 24-26/2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4000,null,4000,null,5.1609999999999996,5.1609999999999996,null,5.1609999999999996,5.1609999999999996,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№230807-09/В ВІД 11.08.23.",null,null,"ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-15-014689-A\nПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-10-008561-A",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230807-09 ВІД 10.08.23.",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,262156,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ У ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ \"ГІДРОПАРК\" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","07.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4435.4399999999996,null,2329.4000000000001,null,2163.8879999999999,1200.8589999999999,null,1200.8589999999999,1200.8589999999999,-963.029,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№230630-04/В ВІД 13.07.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-06-29-010539-A",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230630-04 ВІД 13.07.23.","ТОВ \"БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА\"\n№100/7 ВІД 18.07.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,262157,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ В ПАРКУ ПОЗНЯКИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2000,null,2000,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н",null,null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-06-30-007117-A",null,"ТОВ \"КБІ ДНІПРО\"\n№86/6 ВІД 29.06.2023",null,""]
[]
[null,260837,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ З БЛАГОУСТРОЄМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ ПО ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 45/2-9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","01.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",8260,null,2000,null,261.32499999999999,261.32499999999999,null,261.32499999999999,210.06,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№0310/07/2023 ВІД 05.07.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-19-011672-A\nUA-2023-08-23-012282-A\n",null,"ПАТ \"УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ПР ТА НДІ З МЕЛІОРАТИВНОГО ТА ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА\"\n№202302 ВІД 26.04.23.\nТОВ \"ЕКОЕКСПЕРТИЗА\"\n№0310 ВІД 30.06.2023\nТОВ \"УГПРНДІМВБ\"\n№202312 ВІД 23.08.23","ТОВ \"БУДОПТИМУМ\"\n№126/8 ВІД 15.08.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,255292,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","03.2021 12.2026","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",231014.76500000001,2187.5790000000002,30000,null,5162.741,4395.6940000000004,null,4395.6940000000004,695.31600000000003,-767.04700000000003,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№211126-7/А ВІД 24.12.21., №V-0148-22/ПРОЕКСП (1Ч.)",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-13-005991-A\nUA-2023-07-13-011500-A\nUA-2023-08-18-003688-A",null,"ФОП КАЛИНОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ\n№123100-ЗК ВІД 25.04.23.\n№6/5-АВТ ВІД 25.05.23.","ТОВ \"ДСЗ\"\n№34/4 ВІД 26.04.23.\n№120/8 ВІД 04.08.23.\nТОВ \"КБІ ДНІПРО\"\n№98/7 ВІД 13.07.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,262161,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ЗАМКОВІЙ ГОРІ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","01.2021 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",385061.44099999999,1892.433,1400,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№01-0451-21/ЦБ ВІД 16.12.21.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-31-005314-A\n",null,"ТОВ \"ЛІДСТАР ТРЕЙД\"\n№112/8 ВІД 28.07.2023",null,""]
[]
[null,260833,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ \"ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ\" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ","08.2017 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",27542.162,25236.573,760,null,546.90300000000002,546.90300000000002,null,546.90300000000002,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№00525-20 ВІД 21.04.2020 №41701 ВІД 20.04.23.\n",null,"№106 ВІД 18.05.2020","ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-05-04-007974-A\n",null,"ФОП ДУГАНОВ О. В.\n№1/3-АВТ ВІД 22.03.23.","ТОВ \"ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ\"\n№61/5 ВІД 29.05.23.","ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,255293,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","03.2017 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",13482.324000000001,1608.289,6000,null,5155.2269999999999,2856.0050000000001,null,2856.0050000000001,921.07399999999996,-2299.2220000000002,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н\n","№1489/Е/21 ВІД 09.12.21., №123100-3К ВІД 05.06.23.\n",null,null,"ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-21-012077-A\nПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-04-08-000087-А",null,"ТОВ \"НВФ \"ІНПРОЕКТ\"\n№123100-ЗК ВІД 25.04.23.","ТОВ \"ДСЗ\"\nДУ ВІД 15.06. ДО №40/5 ВІД 08.05.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,261681,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ № 1 НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5000,null,5000,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н",null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,260834,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ №3 ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",8461.4740000000002,null,3700,null,7,7,null,7,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№10/291-05/23 ВІД 10.05.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-05-12-010846-A\nUA-2023-05-10-015307-A\n",null,"ТОВ \"УК ЕКСПЕРТИЗА\"\n№291-РК ВІД 11.05.23.","ТОВ \"ПРОМІН БУД СЕРВІС\"\n№70/6 ВІД 08.06.2023","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,261680,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ ,5-7Б НА ПРОСП. Г.ГОНГАДЗЕ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","04.2021 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",15626,10625.298000000001,5000,null,5.1070000000000002,5.1070000000000002,null,5.1070000000000002,5.1070000000000002,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№230807-04/В ВІД 10.08.23.",null,null,"ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-16-007897-A\nПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-10-008091-А",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230807-04 ВІД 10.08.23.",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,262158,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",59352.487000000001,46893.680999999997,400,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№00535-20 ВІД 27.04.20., №0926-21/ПРОЕКСП ВІД 15.12.21., №0952-21/ПРОЕКСП ВІД 20.12.21.",null,"№97 ВІД 05.05.2020",null,null,null,null,""]
[]
[null,260841,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 8-10 ТА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",6000,null,5500,null,1992.7809999999999,1441.5899999999999,null,1441.5899999999999,1436.922,-551.19100000000003,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№123187-3К ВІД 14.06.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-06-26-009583-A\nUA-2023-06-12-009837-A\nUA-2023-06-19-009400-A",null,"ТОВ \"ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ\"\n№60/5 ВІД 26.05.23\nТОВ \"НВФ \"ІНПРОЕКТ\"\n№123187-3К ВІД 19.06.2023","ТОВ \"БУД-КОМПЛІТ\"\n№82/6 ВІД 28.06.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,260830,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",11659.352999999999,3201.5749999999998,3000,null,576.29700000000003,576.29700000000003,null,576.29700000000003,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№123101-3К ВІД 05.06.23.",null,"№213 ВІД 09.11.2021","ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-05-10-015339-A\nUA-2023-07-13-011947-A\n\n",null,"ТОВ \"НВФ \"ІНПРОЕКТ\"\n№123101-ЗК ВІД 25.04.23.","ТОВ \"СК НЕВА+\"\n№72/6 ВІД 12.06.23.\n№111/7 ВІД 28.07.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,261686,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІСКРІВСЬКІЙ, 18 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","05.2021 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",12001.637000000001,9518.0949999999993,1000,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№122146-ЗК ВІД 08.12.22., №230919-27/В ВІД 22.06.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-12-009520-A",null,null,"ФОП ГАЙОВА О. М.\n№116/8 ВІД 01.08.23.",""]
[]
[null,260840,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",21928.405999999999,7597.5339999999997,5500,null,3568.2570000000001,3568.2570000000001,null,3568.2570000000001,592.36500000000001,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№0242-21/ПРОЕКСП ВІД 30.04.21., №02/322-06/23 ВІД 02.06.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-05-22-005716-A\nUA-2023-05-09-013918-A\n",null,"ТОВ \"УК ЕКСПЕРТИЗА\"\n№322-РК ВІД 22.05.23.","ТОВ \"БУД-КОМПЛІТ\"\n№68/6 ВІД 07.06.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,260827,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8-А В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",11800,null,4500,null,490.83300000000003,490.83300000000003,null,490.83300000000003,490.83300000000003,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№43143 ВІД 17.07.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-04-12-001765-A\nUA-2023-07-13-011136-A\nUA-2023-07-26-006619-A",null,"ТОВ \"ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ\"\n№27/4 ВІД 07.04.23.","ТОВ \"ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ\"\n№128/8 ВІД 21.08.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,261687,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 9, 11, 13-А, 13-Б ТА ПРОСПЕКТІ ВІДРАДНОМУ, 10-А, 12-А, 12-Б У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","05.2021 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2851.049,1585.325,1221,null,1111.992,578.10199999999998,null,578.10199999999998,578.10199999999998,-533.88999999999999,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№122144-ЗК ВІД 22.11.2022",null,null,"ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-30-010521-A\nПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-06-19-011958-A",null,null,"ТОВ \"БУД-КОМПЛІТ\"\n№89/7 ВІД 04.07.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,261684,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",12696.828,12236.805,450,null,444.61000000000001,444.61000000000001,null,444.61000000000001,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№26/385-05/23 ВІД 26.05.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-06-19-011035-A",null,null,"ТОВ \"БУД-КОМПЛІТ\"\n№90/7 ВІД 04.07.23.","ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,261779,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИЛУЖНІЙ, 8-Г (БІЛЯ ШКОЛИ №304) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ","04.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",10000,null,5000,null,5.9870000000000001,5.9870000000000001,null,5.9870000000000001,5.9870000000000001,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№230713-03/В ВІД 04.08.23.",null,null,"ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-15-009286-A\nПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЛЮ\nUA-2023-08-01-002855-A",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230713-03 ВІД 31.07.2023",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,261780,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СИМИРЕНКА, МІЖ БУДИНКАМИ №5-В ТА №7-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",9000,null,5100,null,7.7859999999999996,7.7859999999999996,null,7.7859999999999996,7.7859999999999996,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№230707-01/В ВІД 26.07.23.",null,null,"ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-31-009763-A\nПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-14-009270-A\n",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230707-01 ВІД 13.07.23.",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,262531,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2019 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5353.674,4034.0410000000002,1250,null,4.2720000000000002,4.2720000000000002,null,4.2720000000000002,4.2720000000000002,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№00210-19 ВІД 11.07.19., №230714-13/В ВІД 20.07.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-12-006639-A\nUA-2023-08-01-003866-A",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230714-13 ВІД 31.07.2023","ТОВ \"ДСЗ\"\n№118/8 ВІД 04.08.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,261683,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКОЇ ТА АКАДЕМІКА ПАТОНА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5500,null,1000,null,4.2720000000000002,4.2720000000000002,null,4.2720000000000002,4.2720000000000002,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№230719-04/В ВІД 31.07.23.",null,null,"ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-30-010604-A\nПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-01-005316-A",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230719-04 ВІД 31.07.2023",null,""]
[]
[null,260829,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, №20 ТА ПРОСП. ЛІСОВОГО, №31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",6500,null,3000,null,5.0819999999999999,5.0819999999999999,null,5.0819999999999999,5.0819999999999999,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№230712-14/В ВІД 20.07.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-01-007032-A\nUA-2023-07-14-009033-A",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230712-14 ВІД 13.07.23.","ТОВ \"БУДІНТЕХНО\"\n№133/8 ВІД 29.08.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,260838,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. РЕЙТЕРСЬКОЇ ТА ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ","11.2021 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1930.192,1688.8789999999999,241,null,206.12899999999999,206.12899999999999,null,206.12899999999999,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№09/252-05/23 ВІД 09.05.23.\n",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЮ\nUA-2023-05-12-010547-A\nUA-2023-05-17-006869-A",null,"ТОВ \"УК ЕКСПЕРТИЗА\"\n№252-РК ВІД 11.05.23.","ТОВ \"ІБК ПЛЮС\"\n№66/6 ВІД 06.06.23.","ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,261677,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НАВПРОТИ БУДИНКУ 5 НА ВУЛИЦІ  ПЕТРА ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2020 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",8654.473,3256.1500000000001,5000,null,3987.0430000000001,981.20299999999997,null,981.20299999999997,981.20299999999997,-3005.8400000000001,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№26/388-05/23 ВІД 26.05.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-06-19-013070-A",null,null,"ТОВ \"БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА\"\n№92/7 ВІД 05.07.23.","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,261674,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО  ПРОСПЕКТУ НАУКИ, 18-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",500,null,500,null,4.2720000000000002,4.2720000000000002,null,4.2720000000000002,4.2720000000000002,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№230719-09/В ВІД 03.08.23.",null,null,"ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-28-005989-A\nПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-01-004135-A\n",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230719-09 ВІД 31.07.2023",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,262162,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2021 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5979.9200000000001,1679.9200000000001,4300,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№1490/Е/21 ВІД 09.12.21.",null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,261673,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 8, 8-А ТА ВУЛ. ІРТИШСЬКІЙ, 20 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ","03.2020 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",8813.8359999999993,2138.3969999999999,2500,null,4.2720000000000002,4.2720000000000002,null,4.2720000000000002,4.2720000000000002,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№1755/Е/21 ВІД 29.12.21., №230710-05/В ВІД 17.07.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-10-009090-A\nUA-2023-07-14-008730-A",null,"ТОВ \"ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА\"\n№230710-05 ВІД 13.07.23.","ТОВ \"РЕД БУД\"\n№110/7 ВІД 27.07.2023","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,260835,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ХОЛМОГІРСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ","04.2021 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4853.482,3468.2910000000002,1340,null,1338.011,1338.011,null,1338.011,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н\n","№123099-3К ВІД 05.06.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЮ\nUA-2023-04-26-007161-A\nUA-2023-04-08-000097-A\nUA-2023-04-08-000097-A\n",null,"ТОВ \"НВФ \"ІНПРОЕКТ\"\n№123099-ЗК ВІД 25.04.23.","ТОВ \"БУД-КОМПЛІТ\"\n№44/5 ВІД 11.05.23.","ЗАВЕРШЕНІ"]
[]
[null,260937,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 52/2 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",8103.6360000000004,null,7100,null,6370.7569999999996,4380.0780000000004,null,4380.0780000000004,296.94,-1990.6790000000001,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№10/222-05/23 ВІД 10.05.23.",null,null,"ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-16-007437-A\nПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-04-011861-A\nUA-2023-04-24-010817-A\n\n\n",null,"ТОВ \"ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ\"\n№28/4 ВІД 07.04.23.\nТОВ \"УК ЕКСПЕРТИЗА\"\n№222-РК ВІД 24.04.23.\nТОВ \"ЕКСПЕРТИЗА МВК\"\n№32220-3 ВІД 01.08.23.\n","ТОВ \"РЕД БУД\"\nДУ ВІД 16.06.23. ДО №50/5 ВІД 15.05.23.\nТОВ \"РЕД БУД\"\n№103/7 ВІД 19.07.2023\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,261672,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАВКА №1 НА КАСКАДІ ДІДОРОВСЬКИХ СТАВКІВ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ВОДОСКИДНА СПОРУДА)","03.2023 12.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",53500,null,3500,null,69.097999999999999,69.097999999999999,null,69.097999999999999,0.001,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н",null,null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-06-08-013658-A",null,"ТОВ \"УГПР НДІ МВБ\"\n№202309 ВІД 08.06.23.",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,260832,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ В ПАРКУ \"ВІЧНА СЛАВА\" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2016 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5712.0330000000004,212.03299999999999,5500,null,96.040000000000006,null,null,null,null,-96.040000000000006,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№218-07-23/КП ВІД 20.07.23.",null,null,"ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-26-007118-A\nUA-2023-06-29-008419-A",null,"ТОВ \"УКРГЛОБАЛБУД\"\n№ 26/4 ВІД 06.04.23.\nТОВ \"ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ГРУП\"\n№218-0806-23/КП ВІД 29.06.23.\n",null,"ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,260831,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА БІЛЯ БУДИНКІВ №35-37 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",40733.696000000004,null,25000,null,23366.190999999999,15405.349,null,15405.349,6369.6809999999996,-7960.8419999999996,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№123086-3К ВІД 03.04.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-28-001597-A\nUA-2023-03-28-011541-A\nUA-2023-05-15-014310-A\nUA-2023-06-28-011700-A\n",null,"ФОП ВЕЛІКДАН Ю О.\n№25/3 ВІД 31.03.23.\nТОВ \"АПБ АРХІГАММА\"\n№43/5 11.05.23\nТОВ \"НВФ \"ІНПРОЕКТ\"\n№123086-3К ВІД 31.03.23.","ТОВ \"ІС БУД\"\n№32/4 ВІД 21.04.23.\n№104/7 ВІД 20.07.23.\n","ТРИВАЮТЬ"]
[]
[null,262160,"ОБЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ \"ДРУЖБА\" (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ МІЖ БУД. 20-22)","03.2023 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",382.16300000000001,null,382.10000000000002,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№122209-3К ВІД 07.12.22.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-08-01-007266-A",null,null,null,""]
[]
[null,261682,"РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ «САМСОН» У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2018 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3132.5540000000001,2845.328,250,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№4-0384-19/ПРОЕКСП ВІД 23.10.19. №24/185-12/20/А ВІД 24.12.20.",null,"№138 ВІД 26.07.2021",null,null,null,null,""]
[]
[null,262534,"РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ \"ВІДРАДНИЙ\" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2018 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",68109.395999999993,61626.821000000004,876,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№231/18 ВІД 26.12.18., №108/20 ВІД 31.12.20.",null,"№318 ВІД 27.12.2018",null,null,null,null,""]
[]
[null,263057,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО ШУЛЯВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ","06.2023 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2259,null,2259,null,null,null,null,null,null,null,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","№26/730-07/23 ВІД 26.07.23.",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-07-27-010426-A\n",null,null,"ТОВ \"РЕД БУД\"\n№129/8 ВІД 21.08.23.",""]
[]
[7300,null,"Будівництво та регіональний розвиток","","",null,null,5170,null,null,5170,null,null,null,5170,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[7360,null,"Виконання інвестиційних проектів","","",null,null,5170,null,null,5170,null,null,null,5170,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[7363,null,"Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій","","",null,null,5170,null,null,5170,null,null,null,5170,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ ","","",null,null,5170,null,null,5170,null,null,null,5170,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,257556,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ТЕАТРУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА (ФОНТАН). АДРЕСА:01001, М.КИЇВ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, 3","02.2023 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5170,null,5170,null,null,5170,null,null,null,5170,"НАЯВНИЙ Б/Н","НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №24 ВІД 18.07.2023","НАЯВНИЙ Б/Н","НАЯВНИЙ КОШТОРИС",null,null,"ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ\nUA-2023-06-28-008205-A",null,"ДП \"НДІБВ\"\n№54-23 ВІД 26.06.23.",null,""]
[]
[null,null,"субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ","","",null,null,5170,null,null,5170,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",null,null,120000,757.33500000000004,38931.084999999999,38931.084999999999,757.33500000000004,38931.084999999999,11397.771000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[6000,null,"Житлово-комунальне господарство ","","",null,null,120000,757.33500000000004,38931.084999999999,38931.084999999999,757.33500000000004,38931.084999999999,11397.771000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[6030,null,"Організація благоустрою населених пунктів","","",null,null,120000,757.33500000000004,38931.084999999999,38931.084999999999,757.33500000000004,38931.084999999999,11397.771000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (2 об'єкти)","","",null,null,120000,757.33500000000004,38931.084999999999,38931.084999999999,757.33500000000004,38931.084999999999,11397.771000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
[null,226375,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ВЕРБНЕ\"","11.2019 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",82198.649999999994,2853.4000000000001,10500,null,null,null,null,null,null,null,"РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ВІД 16.12.2020",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 30.06.2020 №124","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.06.2020 №120291-ЗК",null,"НАКАЗ КП \"ПЛЕСО\" ВІД 30.06.2020 №124","ПОТРІБНО","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-21-005620-a","ДОГОВІР ВІД 25.09.2020 №1683 (ТОВ \"ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ\"), ДОГОВІР ВІД 29.11.2019 № 1244 (ТОВ \"ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС\")","ДОГОВІР ВІД 27.08.2020 №1672 (ТОВ \"ХОРА ІНТЕР ПЛЮС\")","ПІДГОТОВЛЕНО ДЕФЕКТНИЙ АКТ, СКЛАДЕНО КОШТОРИС ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДОКУМЕНТАЦІЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ. ОЧІКУЄТЬСЯ РІШЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІХТІОЛОГІЧНО-БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «ОЗЕРО ВЕРБНЕ»."]
[]
[null,250044,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","12.2020 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",182010.95199999999,28832.099999999999,109500,757.33500000000004,38931.084999999999,38931.084999999999,757.33500000000004,38931.084999999999,11397.771000000001,null,"ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ",null,"РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621","ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП)","РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621",null,"ПРОВЕДЕНО, ТОВ \"ГІДРОБУД ЛІМІТЕД\"","https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-010858-c","ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ \"СОЛІД-ПРОЕКТ\"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ») ","ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ТОВ \"ГІДРОБУД ЛІМІТЕД\"","ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ."]
[]
[]
[]
["Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України \"Про здійснення державних закупівель\", в графі зазначити \"Не потребує\".\r\nЯкщо тендер: \r\n1) проведено - вказати  номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 \r\n2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 \r\n3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити.  Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015"]