{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ВСЬОГО","902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":41,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВСЬОГО","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,8,0,9],[6,10,6,11],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[0,0,0,1],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6],[5,0,5,11],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,11,10,11],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[17,0,17,11]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - грудень 2023 року"]
[]
[]
["ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.01.2024","Профінан-совано робіт станом на 01.01.2024","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",73913.798999999999,1418.1700000000001,52315.067999999999,52040.567999999999,1418.1700000000001,"",""]
[null,null,"ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО","","",42775.419999999998,null,32743.186000000002,32468.686000000002,null,"",""]
[null,null,"ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА","","",31138.379000000001,1418.1700000000001,19571.882000000001,19571.882000000001,1418.1700000000001,"",""]

{"sheet":"902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","index":1,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,11,10,11],[6,10,6,11],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[8,0,10,0],[8,4,10,4],[0,0,0,1],[0,8,0,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[5,0,5,11],[35,0,35,11]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - грудень 2023 року"]
[]
["ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"]
["ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.01.2024","Профінан-совано робіт станом на 01.01.2024","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",42775.419999999998,null,32743.186000000002,32468.686000000002,null,"",""]
[null,null,"КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ \"КИЇВЗЕЛЕНБУД\"","","",31950.919999999998,null,27973.442999999999,27973.442999999999,null,"",""]
[1,167004,"БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","03.2015 12.2023","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3400.9200000000001,null,51.831000000000003,51.831000000000003,null,"ВИКОНАНО КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗГІДНО  УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 19.06.2023 №78/6 З ТОВ \"РІАЛЬТО\" ТА ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.10.2023 №194/11",""]
[]
[2,175722,"БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","10.2016 09.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",450,null,428.46100000000001,428.46100000000001,null,"ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ \"АКСІКОР\",  ВІДПОВІДНО ДО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 13.06.2023 № 73/6, ЗАВЕРШЕНІ РОБОТИ З МОНТАЖУ КАМЕР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ. НАРАЗІ ТРИВАЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ КАМЕР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДО КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ МІСТА КИЄВА.",""]
[]
[3,184364,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ \"ОРЛЯТКО\" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2016 05.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",27500,null,26893.151000000002,26893.151000000002,null,"ЗАВЕРШЕНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ДОРІЖОК З ФЕМ, СПОРТИВНОГО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА, СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ВОРКАУТ, ПАМП-ТРЕКУ, ВСТАНОВЛЕНО ЛАВИ ТА УРНИ, ВЛАШТОВАНО ГРОМАДСЬКУ ВБИРАЛЬНЮ ТА ПІДКЛЮЧЕНО ЇЇ ДО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІ",""]
[]
[4,167011,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ \"НАТАЛКА\" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ","06.2016 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",600,null,600,600,null,"ЗАВЕРШЕНО КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ФОП КАЛИНОВСЬКИЙ О.О. ЗГІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 10.10.2023 №159/10 ТА ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.12.2023 №29/1060Е-12/23",""]
[]
[null,null,"КП \"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ\"","","",10,null,null,null,null,"",""]
[5,176535,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ЦЕНТРАЛЬНА\" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","09.2017 10.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",10,null,null,null,null,"РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ.                                                                                                                                                                                                                                      ",""]
[]
[null,null,"КП \"КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ\"","","",10490,null,4495.2430000000004,4495.2430000000004,null,"",""]
[6,148484,"БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ","08.2012 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",10490,null,4495.2430000000004,4495.2430000000004,null,"ВИКОНАНО: ВЛАШТ. МОНОЛІТ ПЕРЕКРИТТЯ 3-ГО ПОВ, ВЛАШТ.МОНОЛІТ. СХОДІВ ЗА 3-МА ОСЯМИ, КЛАДКА ПАРАП БУД ПОКРІВЛІ, ВЛАШТ.ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ ТЕХПОВЕРХУ (БЛОК «ВЕТКЛІНІКА»); ВЛАШТ.КЛАДКИ СТІН 1-ГО ПОВ, ВЛАШТ ПЕРЕКР. 1-ГО ПОВЕРХУ, ВЛАШТ. МОНОЛ.ПЕРЕКР БЛОК \"КАРАНТИН\"",""]
[]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",324.5,null,274.5,null,null,"",""]
[7,250921,"БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ТРОЄЩИНА\" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","05.2021 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",274.5,null,274.5,null,null,"ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ. ОТРИМАНО ВИСНОВОК ОВД. ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ БУДЕ ОГОЛОШЕНА В 2024 РОЦІ ПІСЛЯ КОРИГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТНОСТИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ.",""]
[]
[8,226370,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ","11.2016 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",50,null,null,null,null,"У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗНАЧНИМ ЗДОРОЖЧАННЯМ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ (ОБЛАДНАННЯ ТА КАБЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ), РОЗПОЧАТО КОРИГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ’ЄКТУ.",""]

{"sheet":"1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ","index":2,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,11,10,11],[6,10,6,11],[8,10,10,10],[9,6,10,6],[8,0,10,0],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,4,10,4],[0,0,0,1],[0,8,0,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[5,0,5,11],[18,0,18,11]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - грудень 2023 року"]
[]
["ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"]
["ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.01.2024","Профінан-совано робіт станом на 01.01.2024","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",31138.379000000001,1418.1700000000001,19571.882000000001,19571.882000000001,1418.1700000000001,"",""]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",31138.379000000001,1418.1700000000001,19571.882000000001,19571.882000000001,1418.1700000000001,"",""]
[9,145530,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","05.2017 10.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",31138.379000000001,1418.1700000000001,19571.882000000001,19571.882000000001,1418.1700000000001,"ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНІ У 2021 РОЦІ. ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ ВІД 20.07.2021 №1901 НА ДІЛЯНЦІ ШЛЮЗУ (ВИКОНАНО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ) ТА ВІД 23.07.2021 №1902  НА ДІЛЯНЦІ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р. ПОЧАЙНА, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ.",""]