{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ВСЬОГО","902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":41,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВСЬОГО","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[8,10,10,10],[17,0,17,11],[0,8,0,9],[6,10,6,11],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[0,0,0,1],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6],[5,0,5,11],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,11,10,11]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - лютий 2024 року"]
[]
[]
["ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.03.2024","Профінан-совано робіт станом на 01.03.2024","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",135930.36300000001,null,null,null,null,"",""]
[null,null,"ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО","","",95930.362999999998,null,null,null,null,"",""]
[null,null,"ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА","","",40000,null,null,null,null,"",""]

{"sheet":"902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР","index":1,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,4,10,4],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[8,0,10,0],[0,0,0,1],[28,0,28,11],[8,11,10,11],[0,8,0,9],[6,10,6,11],[8,10,10,10],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6],[5,0,5,11],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - лютий 2024 року"]
[]
["ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"]
["ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.03.2024","Профінан-совано робіт станом на 01.03.2024","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",95930.362999999998,null,null,null,null,"",""]
[null,null,"КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ \"КИЇВЗЕЛЕНБУД\"","","",50000,null,null,null,null,"",""]
[1,184364,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ \"ОРЛЯТКО\" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ","03.2016 05.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",25000,null,null,null,null,"НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО МІСЯЦЯ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ'ЄКТУ. НАРАЗІ ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ",""]
[]
[2,167011,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ \"НАТАЛКА\" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ","03.2016 05.2025","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",25000,null,null,null,null,"ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ПРОВЕДЕНО АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ КОРИГУВАННЯ ОБСЯГУ ВИДАТКІВ ПО ОБ'ЄКТУ, ЩО ВИКЛИКАНО ВІДСУТНІСТЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД",""]
[]
[null,null,"КП \"КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ\"","","",2000,null,null,null,null,"",""]
[3,176535,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ЦЕНТРАЛЬНА\" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","09.2017 12.2026","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2000,null,null,null,null,"РОБОТИ У ЗВІТНЬОМУ ПЕРІОДІ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНА. ВИЗНАЧЕНА ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (ДОГОВІР ПІДРЯДУ №16/20-КТ ВІД 15.06.2020 Р.) ПЛАНУЄТЬСЯ ВИКОНАТИ РОБОТИ З АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ НАВІСУ ВХІДНОЇ ГРУПИ.",""]
[]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",43930.362999999998,null,null,null,null,"",""]
[4,250921,"БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ \"ТРОЄЩИНА\" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","05.2021 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3930.3629999999998,null,null,null,null,"У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ ПІДГОТОВЛЕНО ДОКУМЕНТИ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПКД З МЕТОЮ УЗГОДЖЕННЯ ТАКИХ РІШЕНЬ З ВІДПОВІДНИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ КМДА. НАПРАВЛЕНО ДОКУМЕНТИ ДО ГРБК. ОТРИМАНО ВІДПОВІДНІ ПОГОДЖЕННЯ В. ПРОКОПІВА, ДФ.",""]
[]
[5,226370,"РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ","11.2016 12.2024","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",40000,null,null,null,null,"ВИКОНАНО КОРИГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ’ЄКТУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ВІД 26.12.2023 № 900. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ ТА ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.  РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ПОТРЕБУЄ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ.",""]

{"sheet":"1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ","index":2,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,8,0,9],[6,10,6,11],[8,10,10,10],[8,8,10,8],[8,9,10,9],[3,0,3,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[0,0,0,1],[5,0,5,11],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,0,10,0],[8,11,10,11],[20,0,20,11],[8,1,10,1],[8,5,10,5],[8,7,10,7],[9,6,10,6]]}
[]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітальних вкладень"]
["за січень - лютий 2024 року"]
[]
["ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"]
["ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["№ п/п","Код об'єкта","Найменування","Терміни реалізації проєкту","Джерело фінансування","Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.03.2024","Профінан-совано робіт станом на 01.03.2024","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді","Причини низького освоєння капітальних вкладень"]
[null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,"ВСЬОГО","","",40000,null,null,null,null,"",""]
[null,null,"КП \"ПЛЕСО\"","","",40000,null,null,null,null,"",""]
[6,188736,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ","08.2018 10.2027","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5000,null,null,null,null,"ПІДГОТОВЛЕНО ДОКУМЕНТИ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАВДАННЯ НА КОРИГУВАННЯ ПКД СТАДІЇ ТЕО (ДОДАТОК 2 ДО ДОГОВОРУ З ТОВ \"РІАЛЬТО\" ВІД 31.01.2022 №1976). НАПРАВЛЕНО ДОКУМЕНТИ ДО ГРБК. НЕ ПОГОДЖЕНО ДЕІ.","ДЕІ (ЛИСТ ВІД 29.02.2024 №050/10-870) ЗАПРОПОНОВАНО ПОВЕРНУТИСЯ ДО ПИТАННЯ ЩОДО КОРИГУВАННЯ ПКД ПІСЛЯ СХВАЛЕННЯ ТЕО."]
[]
[7,145530,"РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ","05.2017 12.2026","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",35000,null,null,null,null,"ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПКД.",""]